## 出来形管理総括表
出来形管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 | [7 empty] | 測定者
工種 | 種別 | 測定項目 | 測定基準 | 測定回数 |  | 規格値 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値

## 出来形管理総括表 (記入例)
出来形管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 ○○工事 | [10 empty] | 測定者 ○ ○ ○ ○
工種 | 種別 | 測定項目 |  | 測定基準 | 測定回数 |  | 規格値 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
土工 | 掘削 | 基準高 |  | 線的なものについては施工延長おおむね50ｍにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 | 34 | 34 | ±100 | 15 | -10 | -3.6
|  | 幅 |  |  | 34 | 34 | -150 | 15 | 0 | 9.6
|  | 法 長 |  |  | 34 | 34 | -100 | 15 | 0 | 8.8
|  | 施工延長 |  |  | 5 | 5 | -200 | 160 | 0 | 6
路盤工 | 上層路盤工 | 基準高 |  | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 | 33 | 33 | ±50 | 13 | -9 | 7
|  | 幅 |  |  | 11 | 11 | -50 | 140 | 60 | 99
|  | 厚 さ |  |  | 4 | 4 | ±30 | 10 | 0 | 8
擁 壁 工 | コンクリートブロック積工 | 砕石基礎工 | 幅 | 線的なものについては施工延長おおむね50ｍにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 | 6 | 6 | -200 | 31 | 13 | 21
|  |  | 厚 さ |  | 6 | 6 | -50 | 12 | -6 | 7
|  |  | 延 長 |  | 5 | 5 | -0.2% | - | - | -
|  | コンクリート基礎工 | 基準高 | 線的なものについては施工延長おおむね50ｍにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 | 3 | 3 | ±45 | -4 | -18 | -10
|  |  | 幅 |  | 3 | 3 | -30 | 50 | 50 | 50
|  |  | 高 さ |  | 8 | 8 | -30 | 20 | 0 | 4
|  |  | 延 長 |  | 5 | 5 | -0.1% | 50 | -5 | 6
|  | コンクリートブロック積工 | 基準高 | 線的なものについては施工延長おおむね50ｍにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 厚さ（T1、T2）の測定は各々、法長2ｍ未満は１箇所（おおむねL/2）、2ｍ以上は２箇所（おおむねL/3、2/3Ｌ）測定することを原則とする。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法標示箇所を測定する。 | 13 | 13 | +65 -40 | 12 | -12 | 2.8
|  |  | 厚 さ （T１） |  | 13 | 13 | -50 | 20 | 0 | 3.1
|  |  | 厚 さ （T2） |  | 13 | 13 | -100 | 42 | 1 | 13.7
|  |  | 法 長 |  | 13 | 13 | -75 | 30 | 0 | 11.5
|  |  | 延 長 |  | 7 | 7 | -100 | 30 | 0 | 11.4