## 基礎データ入力
黄色のセルにデータを入力してください。 |  |  | 北九州
工事名称 |  | ○○高校改築工事 | 那珂
契約金額 |  | 123456789
工期 | 自 | 2020-05-01 | 営繕設備課
| 至 | 2021-03-31 | 県営住宅課
請負者 | 住所 | 福岡市博多区●●町△-△
| 氏名または名称 | ○○建設株式会社
| 代表者資格氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
| 現場代理人 | ●山 □次郎
工事場所 |  | 北九州市八幡西区●●町△-△
監理 |  | 北九州
監督員 |  | ■野 ○○
発注課 |  | 営繕設備課
Note on C11: 北九州または那珂と入力してください。
Note on C14: 営繕設備課または県営住宅課と入力してください。

## 共10-1
（様式：共-10-1）
既存建築物の調査結果報告書
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
請 負 者
|  |  |  | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
|  |  |  | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
| 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
上記工事に先立ち調査した結果、解体対象物の特定管理産業廃棄物等について、下記のとおり
報告します。
記
|  |  | アスベスト含有物 |  | 有・無 |  |  |  |  | 有
|  |  | ＰＣＢ使用機器 |  | 有・無 |  |  |  |  | 無
|  |  | オイルタンク内のオイル |  | 有・無 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | ピット内の汚泥 |  | 有・無
|  |  | 薬品等 |  | 有・無
|  |  | 医療系特別管理廃棄物 |  | 有・無
|  |  | 放射線産業廃棄物 |  | 有・無
|  |  | ハロン・フロン使用機器 |  | 有・無
|  |  | 什器・備品等 |  | 有・無
|  |  | 水銀使用製品 |  | 有・無
その他
（注1）ＰＣＢ使用機器が有の場合は、報告書（様式：共-10-2）が必要になります。
（注2）ハロン・フロン使用機器が有の場合は、回収証明書（様式：共-10-3）が必要になります。
（注3）ＰＣＢ使用機器・ハロン・フロン使用機器以外のものが有の場合は、個別の処理状況に
ついて別紙にて報告してください。

## 共10-2
（様式：共-10-2）（A3) |  | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に関する報告書
作成年月日 令和 年 月 日
|  |  | 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
（ 施 設 管 理 者 ）
様
[7 empty] | 住所又は所在地 | 福岡市博多区●●町△-△
[6 empty] | 請 負 者 | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
[7 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
上記工事において発生したポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に際して、「同廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第８条の規定に基づく届出に関する事項について、以下のとおり報告いたします。
① ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況
廃棄物の種類 | 番 号 | 量（単位） | 廃 棄 物 の 型 式 等 |  |  |  | 保 管 の 状 況 |  |  |  | 参 考 事 項
|  |  | 製 造 者 名 | 製 造 番 号 | 製 造 年 月 | 容 量 等 | 容 器 の 性 状 | 囲い等の有無 | 分別・混在の別 | 漏れ等のおそれ
合 計
備 考 | 1. この報告書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場ごとに作成する。
2. 「廃棄物の種類」の欄には、その名称を具体的に記入すること。
（例：高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、柱上トランス、安定器、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油、感圧複写紙（ノーカーボン紙）、
ウエス、汚泥。なお、高圧とは、受電電圧が600Ｖを超えるものをいう。）
3. 「番号」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物にあっては種類ごとにそれぞれ先頭に「⑬-」を加えた整理番号（例：⑬-001）を付すこと。
ただし、ポリ塩化ビフェニルを容器にまとめて保管する場合であって種類ごとに整理番号を付すことが困難であるときは、保管する容器ごとに番号を付すこと。
4. 「量（単位）」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の質量又は体積を、それぞれ単位とともに記入すること。
ただし、低圧コンデンサなどその体積が小さいものをまとめて保管する場合であって台数(個数）を把握することが困難なときは、質量又は体積を単位とともに記入すること。
5. 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する容器の性状を具体的に記入すること。（例：「耐食性の金属容器で保管」）
6. 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
7. 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管するか混在して保管するかの別を記入すること。
8. 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりしないよう措置して上、そのおそれがないことを明記すること。
「参考事項」の欄には、当該電気機器が電気事業法（昭和39年法律第170号）第38条第4項に規定する自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物処理協会
のＰＣＢ使用電気機器管理台帳の登録番号を記入すること。また、その他保管の状況を把握する上で参考となる事項を記入すること。（例：「屋内で保管」、「絶縁油をぬいたも
の」、「ポリ塩化ビフェニルの含有量△％」）
9. 「合計」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとにその量の合計を単位とともに記入すること。
10. 整理番号ごとにそれぞれのポリ塩化ビフェニル廃棄物が特定できる写真及びそのネガフィルムを添付すること。
11. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

## 共10-3
（様式：共-10-3）
フ ロ ン 回 収 証 明 書
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
[5 empty] | 請 負 者 |  | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
[7 empty] | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
[7 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
[5 empty] | 第一種フロン類回収業者 |  | 住所又は所在
氏名又は名称
代表者氏名
下記工事にて発生した廃フロン類について、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確
保に関する法律（フロン回収破壊法）」に従い処理したことを証明します。
なお、内訳は別紙に示し、併せて第一種フロン類回収業者登録書の写しを添付します。
記
|  | １ 工 事 名 |  | ○○高校改築工事
|  | ２ 工事場所 |  | 北九州市八幡西区●●町△-△
|  | ３ 工 期 |  | 自 | 2020-05-01
|  |  |  | 至 | 2021-03-31
（様式：共-10-3、別紙）
フロン回収量内訳明細書
系統・名称 |  |  | 台 数 |  |  | 回収冷媒量（ｋｇ/台） |  |  |  | 回収冷媒量（ｋｇ）
合 計 | [9 empty] | 0

## 共11
（様式：共-11）
建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書
令和 年 月 日
福 岡 県 知 事 殿
請 負 者
|  | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
|  | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
|  | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
工事名称 | ○○高校改築工事
工事場所 | 北九州市八幡西区●●町△-△
工期 | 2020-05-01 |  | ～ | 2021-03-31
建設発生土量
運搬距離
建設発生土処分地
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けました。
引 受 け 者
住所又は所在
氏名又は名称
代表者氏名
（記名押印 又は 署名）

## 共12
（様式：共-12）
施 工 計 画 書 ・ 施 工 図 提 出 一 覧 表
工 事 名 ： |  | ○○高校改築工事 |  |  |  | 令和 年 月 日
□ | 施 工 計 画 書 |  | 請負者： | ○○建設株式会社 |  |  |  | ■
□ | 施 工 図 | [6 empty] | □
（↑ 該当する書類を■に変更する） | [6 empty] | 提出書類リスト
番号 | 提出書類名 |  | 提出予定日 | 提出日 | 承諾日 | 備 考
1 | [6 empty] | 仮設工事
2 | [6 empty] | 土工事
3 | [6 empty] | 地業工事
4 | [6 empty] | 鉄筋工事
5 | [6 empty] | コンクリート工事
6 | [6 empty] | 鉄骨工事
7 | [6 empty] | コンクリートブロック、ＡＬＣパネル及び押出成形セメント板工事
8 | [6 empty] | 防水工事
9 | [6 empty] | 石工事
10 | [6 empty] | タイル工事
11 | [6 empty] | 木工事
12 | [6 empty] | 屋根及びとい工事
13 | [6 empty] | 金属工事
14 | [6 empty] | 左官工事
15 | [6 empty] | 建具工事
16 | [6 empty] | カーテンウォール工事
17 | [6 empty] | 塗装工事
18 | [6 empty] | 内装工事
19 | [6 empty] | ユニット及びその他の工事
20 | [6 empty] | 排水工事
※提出書類について、プルダウンから選択してください。 | [6 empty] | 舗装工事
※リストにない場合、適宜リストを変更してください。 | [6 empty] | 植栽及び屋上緑化工事
機械設備工事
電力設備工事

## 共13-1
（様式：共-13-1）
主 要 資 材 発 注 一 覧 表
※通し番号を記入
| 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
令和 年 月 日
|  |  | 請負者： | ○○建設株式会社
| 資 材 名 | 製造所名 | 発注先店名 | 搬入予定日 | 摘 要
1 | [5 empty] | 写真で確認
2 | [5 empty] | 現場で実数確認
3 | [5 empty] | 出荷証明書
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※竣工時に現場または工事写真で数量が確認できない資材のみ出荷証明書を提出。（摘要欄に記入）

## 共13-2
（様式：共-13-2）
県 産 資 材 不 使 用 理 由 書
令和 年 月 日
福岡県知事 殿
請負者
○○建設株式会社 代表取締役 ●山 △太郎
印
工 事 名 | ○○高校改築工事
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用出来ません。
理 由
材 料 名
（注）１ 主要資材のうち、工事の手引きで県産品の原則使用を義務付けている資材に ついて、県産資材を使用しないものを記入。（共通編P.11)
２ 福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部の承認施設で製造された製品は、 県産資材不使用理由書の提出は必要ありません。

## 共13-3
（様式：共-13-3）
様式１号
福岡県産緑化木出荷証明書
下記の出荷については、福岡県産緑化木であることを証明します。
記
樹種 |  | 規格 | 数量 |  |  | 単位 | 産 地 （市町村名） | 出荷日 | 備考
令和 年 月 日
工 事 名 ： | ○○高校改築工事
〔工事の請負者、生産者団体・市場・卸売業等〕
殿
〔生産者〕
住所
氏名
（記名押印 又は 署名）
連絡先
TEL／
FAX／

## 共13-4
（様式：共-13-4）
様式２号
福岡県産緑化木 調達不可能理由書
建築都市部営繕設備課長 殿
工事名 |  | ○○高校改築工事
工事箇所 |  | 北九州市八幡西区●●町△-△
上記工事において、以下の樹種については下記理由により、設計図書に示された「福岡県産緑化木」を調達できません。
樹種
記
理由
〔請負者〕
令和 年 月 日
|  |  |  | 住所 | 福岡市博多区●●町△-△
|  |  |  | 商号 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 ●山 △太郎

## 共14
（様式：共-14）
変 更 箇 所 一 覧 表
※通し番号を記入
工 事 名 ： | ○○高校改築工事 |  |  | 請負者： | ○○建設株式会社
変更年月日 | 図面番号 | 変更箇所 | 変更事項 |  | 変更理由 | 質疑回答書
|  |  | 変更前 | 変更後 |  | 通し番号 | NO
（注） 変更年月日は、監理者の承諾を得た日付を記入する。
（注） 質疑回答書に記載した内容を記入する。

## 共16-1
（様式：共-16-1）
引 渡 書
[6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
工事請負者
|  |  |  | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
|  |  |  | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
| 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
| （工期： | 2020-05-01 | ～ | 2021-03-31 | 引渡日： | 令和 年 月 日）
上記工事の竣工に伴い、下記の工事関係書類及び鍵等を引き渡しいたします。
なお、瑕疵及び竣工後の調査については別紙を参照してください。
記
|  | １．竣工図書（保全に関する説明書含む） | [5 empty] | 1 | 部
|  | ２．完成図（チェックがあるもの） | [5 empty] | 1 | 部
|  | □ 白焼き製本（A1） |  |  | □ 白焼きバラ（A３）
|  | □ 白焼き製本（A３） |  |  | □ 朱書図面（A１）
|  | ３．鍵、工具等（チェックのあるもの） | [5 empty] | 1 | 式
□ 鍵番号リスト
□ 工具等リスト
□ 鍵番号及び工具等位置図
□ 鍵及び工具等
受領者 所 属
役 職
氏 名
（記名押印 又は 署名）
（※施設管理者または工事原課用、工事請負者用の２部を作成する。また、工事発注課用として写しを竣工図書（B）に添付する。）
（※営繕設備課設計係発注工事については設計担当者に確認すること。）

## 共16-4
（様式：共-16-4）
| 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
鍵 番 号 リ ス ト
| 室 名 | 鍵 番 号 | 鍵メーカー | 本 数 | 備 考
（様式：共-16-4）
| 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
工 具 等 リ ス ト
| 室 名 | 工具名・規格等 | 製造メーカー | 本 数 | 備 考

## 共17-1
（様式：共-17-1）
工 事 報 告 書
|  | 令和 | 年 | 月分
報告資料
１．工事状況報告（様式：共-17-2）
２．工事進捗状況（様式：共-17-3）
３．全景及び工程写真（外観・内部各２枚程度）
４．その他
| 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
| 請 負 者 ： | ○○建設株式会社

## 共17-2
（様式：共-17-2）
工 事 状 況 報 告
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月分
| 工事名 |  | ○○高校改築工事
構造・規模
| 請負者 |  | ○○建設株式会社
| 工期 |  | 2020-05-01 |  | ～ | 2021-03-31
| 請負代金額 |  | 123456789
日 | 曜日 | 業 務 内 容 | [5 empty] | 備 考※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
（特記事項）月毎の週休二日の状況についてコメントしてください | [7 empty] | ＊週休二日の進捗状況
例） | 週休二日の達成状況と今後の見込み | [6 empty] | ・対象期間（累計） | 日
| 工程表通り達成できた理由、達成できなかった理由 等 | [6 empty] | ・閉所（休息）日（累計） | 日
[8 empty] | ・現場閉所（休息）率 | ％
※備考欄：交通整理員の配置実績（場所・人数）を記入。

## 共17-3
（様式：共-17-3）
工 事 進 捗 状 況
[6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月分
| 工事名 | ○○高校改築工事
構造・規模
| 請負者 | ○○建設株式会社
| 工期 | 2020-05-01 |  |  |  |  | ～ | 2021-03-31
| 請負代金額 | 123456789
月別出来形
| 100% | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
|  |  |  | 凡例： |  |  |  | 予定 |  | ※出来高が予定より遅れた場合は、以降の出来高予定を点線で表示する。
実施
当月の天候と作業日数等 |  |  |  | 凡例： ○晴れ、◎曇り、●雨・雪 | [13 empty] | ○
天候による 作業不能日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | ◎
|  |  | 日 | [14 empty] | ●
定休日数 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
日
実作業日数 |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
日
備 考 （出来高が予定より遅れた場合は、その理由と今後の対応を記述。）

## 共18
（様式：共-18）
（解体工事など工損事前調査を行った工事に適用）※適用の有無は設計担当課に確認すること
大型車輌進入出・特殊機械使用管理簿
工 事 名 ： | ○○高校改築工事
日 付 | 大型車輌（10ｔ以上） |  | 特 殊 機 械 |  | 工 程（作業内容）
| 仕 様 | 回 数 | 名 称 | 仕様
※記入方法は記入例を参照。
（様式：共-18）
記入例
日 付 | 大型車輌（10ｔ以上） |  | 特 殊 機 械 |  | 工 程（作業内容）
| 仕 様 | 回 数 | 名 称 | 仕様
Ｈ19.5.16-19.6.5 |  |  | 杭打ち機 | ○○社製△-05 | 杭工事
2007-05-17 | 23ｔ トレーラ | 8 |  |  | ＰＣ杭搬入
Ｈ19.9.13-9.30 |  |  | トラッククレーン | ○○社製100ｔ | ＰＣ版建込み
2007-12-11 | 10ｔ ダンプ | 10 |  |  | 産廃搬出
※回数は、入：1、出：1でカウントする
※仕様は、機械が特定できるよう記入する

## 共19A(住)
（様式：共-19-A（住宅工事））
| 建 物 名 称 ： | [5 empty] | 竣工年月日：
建 物 概 要 | [10 empty] | 外 部 仕 上表
| 《構造・規模等》 | [9 empty] | 屋根
| 構 造： |  | 造 | 住 戸： | ３DK |  | 戸 | 共用部分： | エレベータ
| 階 数： |  | 階建 |  | ２DK |  | 戸 | （□で囲む） | 物 置 |  |  | 防水保証年限：
| 建築面積： |  | ㎡ |  | １LDK |  | 戸 |  | 集会室 |  | 外壁
| 延床面積： |  | ㎡ |  | 車椅子 |  | 戸 |  | 電気室
| 敷地面積： |  | ㎡ |  | 合計 | 0 | 戸 |  | 受水槽室 |  | その他
浄化槽機械室
| 《給水設備》 |  |  |  | 《電気関係》 |  |  |  | 《昇降機設備》
| 集中検針盤 |  |  |  | 電力容量 |  |  |  |  | 基 数： |  | 基
|  | 設置場所： |  |  |  | 住戸契約容量： |  | A |  | 機械室の有無：
|  | メーカー： |  |  |  | 契約可能容量： |  | A |  | メーカー：
|  | 型 番： |  |  |  | 需要率： |  | ％ |  | 型 式：
|  | 管理者名： |  |  | 個別分離盤 |  |  |  |  | 定員・積載量：
| 各戸量水器 |  |  |  |  | 主 3P ELB： |  | A |  | 速 度： |  | m/min
|  | 口 径： |  | ｍｍ |  | 分 ＮＢ 2P1E： |  | 個
|  | 検定期限： |  |  | ＴＶ受信設備 |  |  |  | 《消防用設備》
|  | 型 番： |  |  |  | アンテナメーカー： |  |  |  | 非常警報設備メーカー：
|  | 管理者名： |  |  |  | 型 番： |  |  |  | 型 式：
[6 empty] | 受信方式： |  |  |  | 消火器設置場所：
| 共用メーター |  |  |  |  | 受信局名： |  |  |  | 本 数：
| 用 途 | 口径(ｍｍ) | 検定期限 | 個 数 | 品 番 |  |  |  |  | 避難タラップメーカー：
型 式：
連結送水管設置箇所：
[10 empty] | 送水圧力： |  | kgf/㎥
[10 empty] | 放水圧力： |  | kgf/㎥

## 共19B(住)
（様式：共-19-Ｂ（住宅工事）） | [6 empty] | ※住戸内設備： | 浴室ユニット・流し台・洗面化粧台・給湯器・便器・換気扇のメーカー・型式、ＴＶ端子・電話端子・照明・空調空配管の有無、内部防水の仕様・保証年限について記載。
内 部 仕 上 表 |  |  | （住戸型ごとに作成）
住戸型 | 室 名 |  | 床 | 幅木 | 腰 壁 | 壁 | 天井 | 住戸内設備※
下地材
仕上材
製造所等
品番等
下地材
仕上材
製造所等
品番等
下地材
仕上材
製造所等
品番等
下地材
仕上材
製造所等
品番等
下地材
仕上材
製造所等
品番等

## 共19A(営)
（様式：共-19-A（営繕工事））
| 建 物 名 称 ： |  |  |  |  | 工事名 ： | ○○高校改築工事
| 竣工年月日 ： |  |  |  |  | 工 期 ： | 2020-05-01 | ～ | 2021-03-31
建 物 概 要
| 《建築概要》 |  |  | 《電気設備》 |  |  |  |  | 《空調設備》
| 新築･増築の別： |  |  | 受電設備： | （受電方式、回線・KV等） |  |  |  | 熱源設備： | （熱源、ボイラー・冷凍機の名称・メーカー等）
| 構 造： |  | 造
| 階 数： |  | 階建 | 電源設備： | （トランス容量・台数、メーカー名等） |  |  |  | 空調方式： | （方式、機器メーカー等）
| 建築面積： |  | ㎡
| 延床面積： |  | ㎡ | 予備電源等： | （自家発電がある場合に記載） |  |  |  | 《給排水設備》
[9 empty] | 給 水： | （上水・中水、水槽（材質共）等）
| 各階床面積： | 1F | ㎡ | 《昇降機設備》
|  | 2F | ㎡ | 基 数： |  | 基 |  |  | 給 湯： | （方式等）
|  | 3F | ㎡ | 機械室の有無：
|  | 4F | ㎡ | メーカー： |  |  |  |  | 排 水： | （汚水・雑排水の放流先、浄化槽等）
|  | 5F | ㎡ | 型 式： | [5 empty] | （浄化槽仕様・メーカー等）
|  | 6F | ㎡ | 定員・積載量： |  |  |  |  | 雨水利用： | （貯水槽容量、利用目的等）
|  | 7F | ㎡ | 速 度： |  | m/min
| 外部仕上げ： | 屋 根 | [6 empty] | 《消防用設備》
|  | （屋根仕上、防水仕様等） | [6 empty] | 自動火災報知器： | （報知区分、メーカー等）
|  | 外 壁 | [6 empty] | 連結送水管： | （設置箇所等）
（外壁仕上、外部建具仕様、ガラス仕様等）
[9 empty] | 消火器： | （設置箇所、総本数等）
|  | そ の 他 | [6 empty] | 特殊消化設備： | （泡・ハロン等の設置室等記載）
※「その他欄」には、玄関キャノピー等「外壁」、「屋根」に表現できない部位の仕上げを記載のこと。

## 共19B(営)
（様式：共-19-B（営繕工事））
内 部 仕 上 表
階 | 室 名 |  |  | 床 | 幅木 | 腰 壁 | 壁 | 天井 | 家具その他
下地材
仕上材
| 床面積： | m2
| 天井高： | mm | 製造所等
品番等
下地材
仕上材
| 床面積： | m2
| 天井高： | mm | 製造所等
品番等
下地材
仕上材
| 床面積： | m2
| 天井高： | mm | 製造所等
品番等
下地材
仕上材
| 床面積： | m2
| 天井高： | mm | 製造所等
品番等
下地材
仕上材
| 床面積： | m2
| 天井高： | mm | 製造所等
品番等