## 様式
〔別紙 ４〕 |  |  |  |  | v
着 工 管 理 表
[（元号）○○年度 整備版]
＊ 工事工程の詳細については、任意様式にて、別に提出のこと。
| 工期 |  |  |  |  | ： | か月 | [15 empty] | 法人名
| WAM借入れ |  |  |  |  | ： | 有 ・ 無 | [15 empty] | 担当者
| 〇〇年度末（〇〇年3月31日）進捗率 |  |  |  |  | ： | ％ | [15 empty] | 電話 ／fax
| 建築確認申請 提出先 |  |  |  |  | ： | [16 empty] | E-mail
年度 |  | 〇〇年度
項 目 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬
県内示予定
ＷＡＭ融資
WAMへ申請書提出
貸付内定通知書の交付
建築確認
設計監理契約
建築確認申請
確認済証交付
建築工事 契約手続
入札
工事請負契約の締結
着工日 ＊工事工程の詳細については、任意様式にて、別に提出のこと。
その他法規制が ある場合
都市計画法 関連
農地法 関連
農振法 関連
文化財保護法 関連
土砂災害関係四法
その他

## 記載例
〔別紙 ４〕
着 工 管 理 表
[（元号）○○年度 整備版]
＊ 工事工程の詳細については、任意様式にて、別に提出のこと。
| 工期 |  |  |  |  | ： | 8 か月半 | [15 empty] | 法人名
| WAM借入れ |  |  |  |  | ： | 有 ・ 無 | [15 empty] | 担当者
| 〇〇年度末（〇〇年3月31日）進捗率 |  |  |  |  | ： | 90% | [15 empty] | 電話 ／fax
| 建築確認申請 提出先 |  |  |  |  | ： | [16 empty] | E-mail
年度 |  | 〇〇年度
項 目 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬
県内示予定 |  | ＊ 内示 予定
ＷＡＭ融資
| WAMへ申請書提出 |  |  |  |  | 2019-05-16
| 貸付内定通知書の交付 | [14 empty] | 2019-08-21
建築確認
| 設計監理契約 | 2019-04-05
| 建築確認申請 |  |  |  | 2019-05-09
| 確認済証交付 | [7 empty] | 2019-06-19
建築工事 契約手続
| 入札 | [13 empty] | 2019-08-19
| 工事請負契約の締結 | [14 empty] | 2019-08-24
| 着工日 ＊工事工程の詳細については、任意様式にて、別に提出のこと。 | [14 empty] | 2019-08-25
その他法規制が ある場合
都市計画法 関連
農地法 関連
農振法 関連
文化財保護法 関連
土砂災害関係四法
その他
記載例
県の内示後に
実施設計の契約を行うこと。
＜WAMの審査期間＞
・2か月弱で設定。
・審査期間については、2か月以上かかる場合もあるので、WAMと十分事前に打ち合わせること。
WAMからの貸付内定通知書が交付された後でなければ、建設工事請負契約は締結できない。
貸付内定通知書が交付される前に、建設工事請負契約を締結した場合には、WAMの融資対象とならない。
〇〇年度内工期 ７か月