## 課題１
様式第４号の５ |  | 会社名：○○建設
簡易な施工計画
工事名:大牟田高等技術専門校新築電気設備工事
添付資料の有無：
課題１ | 維持管理に配慮した施工について
本工事では、各室や天井・パイプシャフト内に多数の機器・配管・配線が設置されることから、運用開始後の適正な維持管理のための保守点検や修繕作業に配慮した施工上の工夫を述べること。
提案 | 具 体 的 な 方 法 | 評価欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注１ | 課題に対応した具体的な方法を、この様式の具体的な方法欄に記述すること。
注２ | このファイルの「注意事項」シートをよく読んで記入すること。

## 注意事項
「簡易な施工計画」作成に関する注意事項（必ずお読みください） 令和７年度版
１． 記載方法について
| ○ | 入札公告に添付された様式（このエクセルファイル）を使用し、記入欄（黄色のセル）に文字のみを入力すること。
（記入欄以外に入力しないこと。）
| ○ | 提案は、課題毎に６項目までとする。（セルの追加・削除をしないこと）
| ○ | １提案につき200文字以内（空白及び改行も1文字）とし、書式の変更は行わないこと。
| ○ | 写真、図、イラスト等を用いて、使用する機器の説明や、効果の裏付けなど、記入内容を補足する場合は、
A4サイズ1枚の補足説明資料を添付することができる。ただし、『様式４号の５』記載の表現のみで提案趣旨が理解できること。
| ○ | 補足説明資料を添付する際には、『様式４号の５』内、添付資料の有無欄に「有」と記入すること。
また、資料右上に工事名、会社名を明記し、どの提案内容の資料なのか（例：提案１資料）明記すること。
| ○ | 補足説明資料は、別途ＰＤＦ形式で電子申請時に添付すること。
ＰＤＦファイル名は、「（会社名）簡易な施工計画補足資料(工事名).pdf」とすること。会社名に株式会社、㈱などは不要です。
２． 記載内容について
| ○ | 本工事を施工するにあたり、指定した課題に対して、課題の趣旨や現場の状況を踏まえた施工方法、施工上の工夫等を
記載すること。提案については履行義務を伴うため、実施の確実性や履行確認方法に十分配慮すること。
| ○ | 課題に対して解決すべき問題点や目指すべき状態を提示し、それに対する具体的な方法（時期、場所、対象、数量、回数、
使用機材など）によって、提案の効果を客観的に確認できる内容とすること。
（評価する例）
| ・ | 「（課題・問題）に対して、（効果）を実現するため、（場所）で、（材料・使用機材）を用いて、（対象）に（行為）する。」
| ・ | 「（課題・問題）において、（時期）に際して、（対象）に（行為）することで、（効果）を確保する。」
３． 評価の対象としない記載内容
| ○ | 一般的に実施する施工方法や、設計図書（図面、仕様書、現場説明書等）の内容をそのまま記載しても評価しない。
| ○ | 複数の課題に対して、同一内容の提案を記入した場合、２つ目以降の課題では評価の対象としない。
| ○ | １つの提案内で複数の提案を記載した場合、初めの提案内容のみを評価対象とする。
| ○ | 具体的に何をどのように実施するのか不明瞭で、履行確認が困難となる提案は評価しない。
| ○ | ｢標準仕様書｣「監理指針」「機械・電気設備工事必携（工事管理記録）」等に定めている公知の管理基準を、自主的に
上乗せ設定する提案は評価しない。
| ○ | 過度なコスト増となるオーバースペックな提案と判断させるものは評価の対象としない。
| ○ | 他工事に大幅に影響する提案や、第三者との協議・同意を要する提案は評価しない。
（評価しない例）
| ・ | 「・・・に注意する」、「・・・を徹底する」（具体的でなく履行確認が困難）
| ・ | 「必要に応じて・・・する」、「できる限り・・・する」、「・・・の実施を検討する」（履行が不確実な表現）
| ・ | 「騒音がでる作業では・・・」、「危険が伴う箇所には・・・」、「長時間使用する機械は・・・」（具体的な記述が必要）
| ・ | 「施設管理者と密に連絡調整を行う。」、「○○作業は、協議の上、実施する。」（一般的で具体性がない）
| ・ | 「据付寸法の精度を±△△[mm]で管理する。」（管理基準の上乗せ）
| ・ | 「主要資材などの材質のグレードアップ」、「備品として納入する」、「周辺地域の清掃活動」、「夜間・休日作業への変更」
「車輌運行時間帯の大幅な制限」、「人員（交通誘導、監視等）の増員・追加配置」（過度なコスト負担を要する）
| ・ | 「他の現場代理人と協議の上・・・」「管理者の許可を取り・・・」、「区長の同意を取り・・・」（第三者との協議を要する）
４． その他
| ○ | 「簡易な施工計画」が、施工者の責により現場で履行されなかった場合、工事成績評定点の減点や指名停止になることが
ある（入札説明書「評価内容の担保」参照）ため、現場において実施可能なものを提案すること。
| ○ | 「評価の対象としない記載内容」として扱われた提案であっても、実施不可提案を除き、現場での履行義務は生じる。