## 様式４号の５
「簡易な施工計画」作成に関する注意事項 令和7年度版
１． 記入方法について
| ○ | 入札公告に添付された様式（このエクセルファイル）を使用し、記入欄（黄色のセル）に文字のみを入力すること。 （記入欄以外に入力しないこと。） |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 各課題毎にＡ４サイズ１枚に納めることとする。また、記入欄の文字（スペースを含む。）数は「目的・効果」欄は50文字以内、「具体的な対策」欄は120文字以内とし、書式（ポイント、フォント、セルの高さ・幅等）は変更しないこと。 |  |  |  |  | 異なる
| ○ | 提案は、課題毎に４項目以内とすること。（セルの追加・削除をしないこと） |  |  |  |  | 項目数違い
|  | １項目につき、評価対象となる提案の数は１つとする。 |  |  |  |  | 同じ
|  | 同一の項目内に複数の提案を記入した場合、２つ目以降の提案は評価の対象としない。 |  |  |  |  | 同じ
|  | 複数の項目に同様の提案（複数の要素が重複）を記入した場合、２つ目以降の項目の提案は評価の対象としない。 |  |  |  |  | 同じ
|  | 複数の課題に同一の提案を記入した場合、２つ目以降の課題では評価の対象としない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 写真、図、イラスト等を用いて提案内容を補足する場合は、Ａ４サイズ１枚まで補足説明資料を添付することができる。ただし、様式 第４号の５の記載内容のみで提案の趣旨が理解できること。 |  |  |  |  | 異なる
|  | 補足説明資料には、上部に工事名、会社名を記入すること。また、どの項目に対する説明であるかがわかるように記入すること（例：課題１－１、課題２－２）。 |  |  |  |  | 同じ
|  | 「目的・効果」欄及び「具体的な対策」欄並びに補足説明資料には、補足説明資料上部に記入する会社名を除き、会社名など会社名が特定できる情報は記載しないこと。 |  |  |  |  | 同じ
|  | 補足説明資料はＰＤＦ形式とし、ＰＤＦのファイル名に会社名を記入すること。 |  |  |  |  | 同じ
２． 記入内容について
| ○ | 本工事を施工するにあたり、指定した課題に対して、課題の趣旨や現場の状況を踏まえ、工事目的物の品質確保や社会的要請への対応に資する具体的で有効な施工方法、施工上の工夫等を記載すること。 |  |  |  |  | 品質確保と性能・機能の向上
| ○ | 具体的な実施方法（場所、時期、数量、回数、材料、使用機材など）がわかるように記載すること。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 具体的でない表現、あいまいな表現が含まれている提案は評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
|  | （例） | 「・・・に注意する」、「・・・を徹底する」（具体的な実施内容が不明） |  |  |  | 同じ
|  |  | 「騒音（を伴う）作業を・・・」（具体的な作業内容が不明） |  |  |  | 同じ
|  |  | 「危険な箇所には・・・」（具体的な位置や何をする箇所なのか不明） |  |  |  | 同じ
|  |  | 「長時間使用する機械は・・・」（具体的な機械が不明） |  |  |  | 同じ
|  |  | 「必要に応じて・・・する」、「・・・の場合は・・・する」、「できる限り・・・する」（実施されるか否か不明） |  |  |  | 同じ
| ○ | 実施するために第三者（関係機関（警察等）、地元関係者、施設管理者（道路管理者、河川管理者等）、他工事の受注者等）との協議・同意を要するなど、不確実な提案は評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 一般的な施工方法、設計図書等（図面、公共建築工事標準仕様書、建築工事監理指針、現場説明書等）に記載されている内容を記載しても評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 設計図書等(参考図は含まない)で明示している工事目的物の寸法（形状）・仕様・規格・材料の変更は評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 以前、評価された提案内容であっても、現場の状況の違いや、技術・機器等の変化により、一般化していると認められるものは評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | NETISの登録新技術の提案については、登録されているだけをもって評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 現場の状況により履行が困難となるおそれがある場合は評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 工事目的物の寸法・仕様・材料（仮設資材等は含まない）の変更は評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 以下の提案は、過剰な提案を誘発する恐れがある等の理由により評価しない。 |  |  |  |  | 同じ
「交通誘導員の増員・追加配置」
「周辺地域の清掃活動」
「工事車輌搬入出時間帯の制限」
「作業日(時）の指定」
３． その他
| ○ | 有効な提案の数により評価する。1提案当たりの配点を固定し、点数を与える（絶対評価方式）。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 「簡易な施工計画」は、設計変更の対象とならない。 |  |  |  |  | 同じ
| ○ | 「簡易な施工計画」が、施工者の責により現場で履行されなかった場合、工事成績評定点の減点や指名停止になることがある（入札説明書「評価内容の担保」参照）ため、現場において実施可能なものを提案すること。 |  |  |  |  | 簡易な施工計画のみ標準型の入札説明書の書き方が違うため
| ○ | 「評価の対象としない記載内容」として扱われた提案であっても、実施不可提案を除き、現場での履行義務は生じる。
様式第４号の５ | [5 empty] | 補足説明資料の有無：
簡易な施工計画
| 工事名： | 明善高等学校体育館・教室棟改築工事（第２工区） |  |  | 会社名：
課題１ |  | 鉄筋コンクリート造建物躯体の耐久性確保について
（趣旨） |  | 本工事は、県立の学校の改築工事であり、長期にわたって安全・安心な利用が可能な施設の建設が求められる。 本課題は、鉄筋コンクリート造建物躯体の耐久性を確保するため、コンクリートの打設及び養生について、具体的で有効な提案を求めるものである。なお、コンクリートの骨材及び混和材料等の品質に関する提案並びにコンクリートの運搬に関する提案は評価の対象としない。
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策 |  | チェック欄（記入不要）
1 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
2 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
3 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
4 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
課題２ |  | 工事期間中における生徒等学校関係者に配慮すべき事項とその対策について
（趣旨） |  | 本工事は、学校運営を行いながら進める必要があるため、生徒等学校関係者の騒音・振動に対する配慮が求められる。 本課題は、このような工事の特色を踏まえ、生徒等学校関係者に対する騒音・振動対策について、具体的で有効な提案を求めるものである。
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策 |  | チェック欄（記入不要）
1 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
2 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
3 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
4 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
課題
（趣旨）
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策 |  | チェック欄（記入不要）
1 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
2 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
3 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外
4 | [5 empty] | □ 効果がない(小さい) □ 具体性・確実性ない,不明 □ 一般的,仕様書・図面通り □ 設計上・法令上不可 □ 課題に不適,対象外