## 特記仕様書
507-45109-001
県道久留米立花線星野川橋橋梁下部工（A１）工事 特記仕様書
第１章 総則
第１条 | 本特記仕様書は、県道久留米立花線星野川橋橋梁下部工（A１）工事に適用する。
第２条 | 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、これに定めのない事項については、
以下の各項によるものとする。
１） 土木工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
区画線工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
植栽工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
２） 土木工事施工管理の手引き（福岡県県土整備部）
３） その他関連資料
（設計変更等について）
第３条 | 設計変更等については、工事請負契約書第１８条～第２６条及び共通仕様書共通編
1-1-1-13～1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに
ついては「土木工事設計変更ガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）及び「工事
一時中止に係るガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）によること。
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekkeihenkou.html
（暴力団等による不当介入の排除対策）
第４条 | 請負者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、
厳正に対処するものとする。
１） 暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速や
かに監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届
出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
２） 暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに
監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届
を提出すること。
３） １）又は２）の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれ
がある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
（工事現場における安全対策）
第５条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す「工事
現場における標示施設等の設置基準」に基づき工事現場における安全対策を実施し
なければならない。
（工事情報看板及び工事説明看板の設置）
第６条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す工事情
報看板及び工事説明看板を設置しなければならない。
（交通安全管理計画書の作成及び提出）
第７条 | 請負者は、道路使用許可を必要とする工事については、着工前に土木工事施工管
理の手引きに示す作成例を参考に「交通安全管理計画書」を作成し、監督員に提出
しなければならない。
なお、同計画書には以下に示す書類等を添付しなければならない。
ただし、緊急性を要する工事等で監督員が認めるものについては、「交通安全管
理計画書」の提出を省略できるものとする。
「交通安全管理計画書」に添付する書類等
１） 安全対策平面図
２） 緊急時連絡体制表
３） 道路使用許可証の写し（許可条件、指導事項等を含む）
（安全活動・訓練について）
第８条 | 現場の安全を確保する責務が受注者にあることから、安全・訓練等の活動の実効
を図るとともに、受注者がリスクアセスメントを適切に行い、重大事故に対する
危険要因を排除することにより、工事事故防止に努めることを目的として「工事安
全対策自己点検チェックリスト」を工程毎に作成し提出すること。また、「工事安
全対策自己点検チェックリスト」における現場点検の実施報告を安全・訓練等の活
動報告書とともに提出すること。
【提出書類】 工事安全対策自己点検チェックリスト，安全・訓練等の活動計画書（報告書）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（交通安全等輸送計画について）
第９条 | 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送
をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な
事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダ
ンプトラックを使用する場合、「県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラッ
ク過積載防止対策要領」に従うものとする。
（既設構造物の損傷事故防止）
第１０条 | １．請負者は、工事箇所及びその周辺について、必ず現地調査を行い、支障となる
既設構造物の場所、種類、高さ等について監督員に報告すること。
２．上記の調査結果で、工事箇所及びその周辺に架空線がある場合は「保護カバー
の設置」等の保安措置を施設管理者に依頼するものとする。
また、請負者は自らも「高さ制限装置の設置」や「上空施設の位置を明示す
る看板等の設置」等の保安措置を実施するものとする。
（認定リサイクル製品）
第１１条 | 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイクル製
品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品が使用できる。ただし、
使用にあたっては福岡県県土整備部が指定する製品に限る。
（新技術の活用等）
第１２条 | 請負者は、施工に先立ち、当該工事内容について十分把握のうえ、指定若しくは
総合評価落札方式対象工事において技術提案された技術を除き、「新技術・新工法
活用促進制度」ホームページ等の閲覧により、新技術等の適用の有無を積極的に検
討するものとする。
なお、適用できる新技術がある場合は、以下の規定によるものとする。
１） 請負者は、監督員との協議により新技術等の試行または活用を行うことと
する。
２） 請負者は、前項による新技術の試行または活用にあたり、試験及び調査等
が必要な場合、その費用は請負者負担とする。
※参考「新技術・新工法活用促進制度(愛称：福岡新技術・新工法ライブラリー)」
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/singijyutu-rib.html
（県産資材の優先使用）
第１３条 | １．工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの
（以下「県産資材」という。）の使用に努めなければならない。
また、県産資材の調達が困難な資材については、県内中小企業から調達する
よう努めなければならない。
２．請負者は、前項で定めた県産資材を使用しない場合は、「県産資材不使用理
由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 県産資材不使用理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（下請人の県内優先活用）
第１４条 | 請負者は、下請契約の相手方を県内中小企業から選定するよう努めなければな
らない。
また、下請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とす
る場合は、施工体制台帳の提出と併せて「選定理由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 選定理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（施工体制台帳の作成及び提出）
第１５条 | 請負者は、発注者から直接請け負った工事を施工するために、下請契約を締結する
場合には、下請金額にかかわらず別紙に示す様式により施工体制台帳を作成し、遅滞
なく監督員へ提出するものとする。
また、提出した施工体制台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度変更する
ものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。
【提出書類】 施工体制台帳（福岡県発注工事）（様式1、2、3、参考）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（ワンデーレスポンスについて）
第１６条 | 本工事は、ワンデーレスポンスの対象であるため、「ワンデーレスポンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ワンデーレスポンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（専任を要する主任技術者の兼務）
第１７条 | 請負代金の額が４，５００万円以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一
体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、
かつ、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の
建設業者が施工する場合は、主任技術者は二箇所まで建設工事を管理することができる。
（現場代理人の兼務）
第１８条 | 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
・兼務工事件数は二件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の
近接した場所であること。ただし、兼務する二件の工事現場が、それぞれ建設
業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術者等（専任特例１号
技術者）の配置が可能な工事現場の場合は、工事現場間の相互の間隔は、１日
の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね２時間以内であること。
・兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に
支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当工事現
場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
（現場代理人の現場への常駐を要しない期間）
第１９条 | 現場代理人の工事現場への常駐を要しない期間は、下記に該当する場合である。
① 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さ
れるまでの期間。
② 工事の全部の施工を一時中止している期間（現場管理のため、発注者が工事現
場への常駐を特に指示した場合を除く）。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場
製作のみが行われている期間。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約において、当該仮設物の設置、撤去や
その他の工事作業が行われていない期間。
⑤ 前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
（デジタル工事写真の小黒板情報電子化について）
第２０条 | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、
監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事と
することができるものとする。
詳細については、ホームページの「デジタル工事写真の小黒板情報電子化に
ついて」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shoukokuban.html
（生物多様性への配慮）
第２１条 | 本工事においては、計画地周辺の動植物への配慮、希少種などの生息・生育
環境への影響の回避・低減、在来種を活用した緑化など、生物多様性の保全に
配慮した工事に努めること。
※参考HP：「福岡県生物多様性戦略」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokaprefefurebiodiversity2022-2026.html
（指名停止業者との資材、原材料の購入について）
第２２条 | 請負業者は、指名停止の期間中の建設業者を県発注工事の資材、原材料の購入
契約等の相手方とすることはできない。
ただし、当該指名停止が福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表そ
の３（暴力的組織等に対する措置基準）各号に掲げる措置要件に該当することを
もってなされたものでない場合において、県発注工事に影響を及ぼすおそれがあ
る等やむを得ない特別の事由があるときは、この限りではない。
【提出書類】 指名停止業者との資材、原材料の購入契約等承認申請書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（法定外の労災保険の付保について）
第２３条 | 本工事において、請負者は法定外の労災保険に付さなければならない。
（情報共有システム（ＡＳＰ方式）の対象工事について）
第２４条 | 福岡県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。
ただし、工事契約後に受発注者間で協議し、情報共有（ＡＳＰ方式）システムを
利用することが適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。
詳細については、ホームページの「情報共有システム（ＡＳＰ方式）に関する
試行について」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyouhoukyouyuu-asp.html
（工事成績評定について）
第２５条 | １件の請負金額が500万円を超える建設工事を対象とし、災害応急仮工事、役務
的な工事、工事を伴わない仮設賃料、保守点検工事、品質管理を伴わない管理工
事については評定の必要がない工事としている。ただし、250万円を超える建設工
事のうち請負者が希望する場合は、評定の必要がない工事を含めて工事成績評定
の対象とすることができる。
（建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の試行について）
第２６条 | 本工事は、公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を将来
にわたって確保・育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップ
システム（以下 「ＣＣＵＳ」という。）の活用を促し、技能者の処遇改善等に
配慮することを目的としたＣＣＵＳ活用対象工事である。
試行内容については、ホームページの「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）
活用工事の試行について」を参照すること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ccus.html
受注者は、ＣＣＵＳの活用を希望する場合、工事着手までに、ＣＣＵＳ活用の
意向について、工事打合簿にて監督員に提出するものとする。（受注者希望型）
（ウィークリースタンスについて）
第２７条 | 本工事は、ウィークリースタンスの対象であるため、「ウィークリースタンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ウィークリースタンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（工事に伴う架空線防護措置の取扱い）
第２８条 | 受発注者で防護措置の必要性を協議して設置の可否を決定すること。なお、
防護措置が必要と決定した工事において、対象架空線管理者等から受注者へ防護
措置費用を請求された場合には、請負代金の変更について受発注者で協議すること。
（道路工事に伴う、防護管取り付け申込みに関する取扱い）
第２９条 | 道路工事（維持、交通安全、建設、街路に係る事業）において、架空線管理者等に
架空線防護措置を申し込みする際は、発注者に協議の上、申込書（web申込含む）の
件名（文頭）に「福岡県道路工事」と表記すること。
第２章 債務負担行為に係る工事の前金払及び部分払
第１条 | この工事は、令和 年度債務負担行為に係る工事である。
第２条 | 各会計年度における請負代金の支払い限度額（以下「支払限度額」という。）は、
次の割合のとおりとする。
令和 7年度 約70％
令和 8年度 約30％
なお、各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に
通知する。
第３章 建設業法第２６条第３項第１号の規定の
適用を受ける主任技術者等の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける
主任技術者等（以下、「専任特例１号技術者」という。）を配置する場合は、監理技術者
制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべ
て満たすこと。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例１号技術者がその１日の勤務時間内に
巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむ
ね片道２時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる専任特例１号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるた
めの者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、専任特例１号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる
措置を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎
に備えおくこと。
・ 専任特例１号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認を
するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）
が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されているこ
と。
・ 兼務する工事の数は２件を超えないこと。
・ 同一の専任特例１号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間
等）については問わない。
第４章 監理技術者（専任特例２号）の配置を認める工事
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける
監理技術者（以下、「監理技術者（専任特例２号）」という。）の配置を認める。
・ 建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監
理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
・ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学
歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐
の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者（専任特例２号）に
求める技術検定種目と同じであること。
・ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・ 同一の監理技術者（専任特例２号）が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に
２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結す
る契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の
対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随
意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事と
みなす。）
・ 監理技術者（専任特例２号）が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならな
い。（県発注工事に限らない。）
・ 監理技術者（専任特例２号）は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及
び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
・ 監理技術者（専任特例２号）と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ
ること。
・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・ 現場の安全管理体制について、監理技術者（専任特例２号）が統括安全衛生責任者
を兼ねていないこと。
第５章 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当
する場合である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、
資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と
の打合せにおいて定める。
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、
工事を全面的に一時中止している期間。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、
工場製作のみが行われている期間（工場製作過程での監理技術者による管理
は必要であるが現場での専任は不要）。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約であって、当該仮設物の設置、
撤去やその他の工事作業が行われていない期間。
第６章 建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける
営業所技術者又は特定営業所技術者の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける営業所技
術者又は特定営業所技術者（以下、「営業所技術者等」という。）が工事現場の主任技術
者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等
を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
・ 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であ
ること。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回
可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道２
時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
・ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置
を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に
備えおくこと。
・ 営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をする
ために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設
置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
・ 兼務する工事の数は１件を超えないこと。
第７章 主任技術者等について
本工事の主任技術者等は、入札公告及び入札説明書の「主任（監理）技術者の
資格・工事経験」の様式に配置予定技術者として記載した者のうち、入札参加
条件を満たすことを発注者が認めた者の中から配置するものとする。
ただし、配置予定技術者を変更できるのは、病休・死亡・退職等極めて特別な
場合に限る。
第８章 配置技術者の途中交代
第1条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の
死亡、傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下に該当する
場合である。
① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が
発生し、工期が延長された場合。
② 橋梁、ポンプ、ゲート・エレベーター・発電機・配電盤等の電機品等の
工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する
時点。
③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。
第２条 前条のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続
性、品質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
ただし、新たに配置しようとする技術者は、変更届出日時点において、本工事
の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件を満たす者で
なければならない。
なお、配置技術者を変更した場合、変更後の配置技術者の変更届出日時点での
技術力について、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」に
より評価した結果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事
成績評定から５点を減じる（注1）。
（注1）発注時に明示していない施工上の制約（予見できなかったものを除く）
があり、かつ、それが工程に著しい影響を及ぼす場合はこの限りでは
ない。
第９章 評価内容の担保
第１条 | 申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技
術者を正当な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指
名停止を行うことがある。
第２条 | 入札時に提出された簡易な施工計画については、履行状況の検査を
行う。検査の結果、請負者の責により簡易な施工計画が履行されてい
ないと発注者が判断した場合は、次に掲げる措置を行う。ただし、工
期中に予め請負者から「簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書」
の提出があり、発注者がやむを得ないと認めたものについては検査の
対象としない。
一 不履行の簡易な施工計画１事項につき、工事成績評定から５点を
減じる。ただし、減点は１０点を限度（配置予定技術者の変更にお
ける減点があるときを含む。）とする。
二 不履行の簡易な施工計画が３事項以上あるときなど特に悪質と認
められるときは前条の規定を適用する。
【提出書類】 簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第１０章 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
建設資材については、県土整備事務所管内又は積算単価地区から調達することを想定して
いるが、工程調整がつかずに当該地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督員
と見積書等をもって協議を行い、建設資材調達不能証明書を提出するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監
督員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
なお、請負者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
第１１章 ICT活用工事（受注者希望型）について
第１条 | 本工事は、受注者の提案により、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図書や施工管理の記録及び関係書類
について３次元データを活用するICT活用工事（受注者希望型）の試
行案件である。ただし、ICT活用工事を行うか否かは、受注者希望の
有無を含めた受発注者協議で判断する。
第２条 | ICT施工技術の活用必須工種は○○工とする。
第３条 | 受注者は、受注者希望Ⅰ型または受注者希望Ⅱ型の何れかを選択し
発注者へ報告するものとする。
第４条 | 受注者希望Ⅰ型を選択した場合は、施工プロセス②④⑤の活用を必須
とし①③の活用は任意とする。
受注者希望Ⅱ型を選択した場合は、施工プロセス②③の活用を必須と
し①④⑤の活用は任意とする。
【施工プロセス】
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品
第５条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」
によること。
| ホームページ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ictkouji.html
第６条 | 受注者は活用を希望する場合、上記ホームページの試行要領及び
ICT活用工事の実施一覧（受注者希望型）を参照し発注者と協議する
こと。
第１２章 現場閉所による週休２日工事について
第１条 | 本工事は、将来の担い手の確保等に向けた労働環境の改善を目的とした発注
者指定型の「現場閉所による週休２日工事」である。
第２条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 週休２日工事試行要領」による
こと。
| ホームページ： |  | https//www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fivedayww241001.html
第１３章 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について
第１条 | 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日
最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
第２条 | 試行内容については、別紙「熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっ
ての要領」を参照すること。
第１４章 建設現場の遠隔臨場 試行工事について（受発注者協議型）
第１条 | 本工事は、県土整備部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と
「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化
を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理することを目的
とした試行工事である。
第２条 | 試行内容については、別紙「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を
参照すること。
第３条 | 本工事は、受注者と発注者が協議を行い、実施の有無を決定するもの
とする。
第１５章 施工条件
本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明記するので、請負者は、施工計画
書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。
なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、
施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、
受発注者で協議し、契約変更の対象とする。
１）工程関係
・河川区域内での施工は、出水期を除く期間で行うこと。
・本工事に近接して、上矢部川橋及び星野川橋について施工実施中のため
工事が円滑に進捗するよう、必要に応じ相互の連絡調整等を行うこと。
２）安全対策関係
・県道久留米立花線は、一部狭隘な区間があるため工事車両に留意すること。
３）排水工（濁水処理含む）関係
・本工事で発生する濁水処理のため、沈殿池を設置するものとする。
第１６章 信号機又は道路標識等について
請負者は、福岡県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が所管する信号機又は
道路標識（以下「信号機等」という。）について、公安委員会と協議を行った監督員の
指示なく撤去や設置を行ってはならない。また、信号機等の安定性を失う工事を行って
はならない。
指示を受けた工事であっても、施工困難等により、指示された条件と異なる施工の
必要が生じた場合、又は信号機等の安定性を失う施工となることが予見される場合には、
速やかに監督員に報告し、指示があるまで信号機等にかかる工事を行ってはならない。
なお、信号機等について特記している主旨については別紙通知のとおりであり、その
他の施設に関連する工事についても同じであることに留意されたい。
第１７章 交通誘導警備員
第１条 | 本工事において配置する交通誘導警備員は交通誘導警備員Ｂ（※）とする。
なお、交通管理者との協議又は現場条件等により上記によりがたい場合は、監督
員と協議を行うものとする。
（※）交通誘導警備員Ｂ：監督員が交通誘導に関し専門的な知識及び技術を有す
ると認めた者（下記のいずれかを満たす者）
・交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
・警備業法における指定講習を受講した者
・警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項
第二号の警備業務）を現に受けている者で､ 交通誘導に関する警備
業務に従事した期間（実務経験年数）が１年以上である者
第１８章 快適トイレの建設現場への設置について
（快適トイレの建設現場への設置について）
請負者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）
の建設現場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に設置する「快適
トイレ」の実施要領」に基づき、実施するものとする。
※参考HP：「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/comfortable-toilet.html
第１９章 排出ガス対策型建設機械の使用について
第１条 | 本工事における建設機械は、排出ガス対策型を使用するものとする。
第２条 | 対象建設機械は、
一般工事用主要土工機械３機種
（バックホウ、車輪式トラクタ ショベル、ブルドーザー）
［ディーゼルエンジン出力7.5～260ｋＷ］
および普及台数の多い建設機械５機種
（発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイールクレーン）
［ディーゼルエンジン出力7.5～260kW］とする。
なお、トンネル工事用建設機械７機種
（バックホウ、大型ブレーカー、トラクタショベル、コンクリート吹き付け機、
ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサー）
［ディーゼルエンジン出力30～260kW］も同様とする。
第３条 | 監督員は、排出ガス対策型の使用確認のため、現場にて確認を行うことがあるが、
請負者はこれに協力するものとする。
第４条 | 第２条の対策機械を使用出来ない場合は、
別紙様式「排出ガス対策型建設機械不使用理由書」を監督員に提出するものとする。
この場合、減額変更契約を締結する場合もあるものとする。
第２０章 建設副産物情報交換システム「COBRIS」の運用について
第１条 | 本工事は、建設副産物情報交換システム「COBRIS」(以下「COBRIS」)
の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時（作成しない場合
は、工事着手前）、完成時及び登録情報の変更が生じた場合は、速や
かに「COBRIS」にデータの入力を行い、建設副産物情報交換システム
工事登録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促
進計画書（実施書)の様式を出力し発注者に提出すること。また、受注
者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計
画書（500m3以上の建設発生土を搬出する場合は確認結果票を含む）を
工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。なお、
「COBRIS」の操作に要する費用は、共通仮設率に含まれる。また、工
事登録時に必要となる利用申し込み等、システムに関する問い合わせ
は次による。
建設副産物情報センターHP URL：
https://www.recycle.jacic.or.jp/
第２条 | 受注者は、第１条で定められた建設副産物情報交換システム工事登
録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画
書（実施書）の様式を提出する際は、「COBRIS」から出力できる
「チェックリスト」により、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が
生じた場合には、監督員と協議の上、適切に登録すること。なお、
「チェックリスト」は、様式を提出する際に監督員に参考提示するこ
と。また、「チェックリスト」の出力方法及び解説については、次に
よる。
チェックリスト解説書（平成30年度建設副産物実態調査：COBRIS排出
事業者用） URL ：
https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf
第２１章 建設リサイクル法の対象工事について
第１条 | 本工事は、特定建設資材を用いた構造物等の解体又はその施工に特定建設資
材を使用する工事であり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平
成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化
等の実施が義務付けられた工事である。なお、特定建設資材とは、コンクリー
ト、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリー
トの４品目をいう。
|  |  | 第２２章 認定リサイクル製品の使用について |  |  | END
第１条 | 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイク
ル製品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品（以下「認定
リサイクル製品」という。）が使用できる。
第２条 | 本工事で再生加熱アスファルト混合物、再生クラッシャーラン及び再生粒度
調整砕石を使用する場合は、福岡県県土整備部が指定する認定リサイクル製品
を使用すること。
第３条 | 本工事で使用する認定リサイクル製品は以下のとおり。ただし、使用にあた
っては福岡県県土整備部が指定する認定リサイクル製品に限る。
| 材 料 名 |  |  | 規 格 | 工 種
| 再生加熱アスファルト混合物 |  |  | 再生密粒度アスコン（13） | 表層工
| 再生クラッシャーラン |  |  | RC-40 | 下層路盤工、基礎工
|  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ninteirecycle.html
第４条 | 材料承認願いの提出にあたって、請負者は使用する福岡県認定リサイクル製
品の認定証の写しを添付し、監督員に福岡県県土整備部が指定する認定リサイ
クル製品であることの確認を求め、また、品質性能に係る試験成績書等が必要
な製品については、福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱の施行に関する要
領第３条第２項に規定された機関により検査された検査結果の報告書も添付す
ること。
第５条 | 請負者は、第３条で定められた認定リサイクル製品が、入手できない場合は
監督員と協議すること。協議の結果、在庫がない等の理由により使用が不可能
であると判断される場合は、設計変更の対象とする。この場合、「認定リサイ
クル製品 不使用理由書」を監督員に提出すること。
第２３章 舗装版切断工の施工管理及び濁水処理
第１条 舗装版切断工において切断作業を行う際は、施工前に監督員に切断深さの
確認を行い、橋梁やボックスカルバート等の既設構造物に損傷を与えないよう
注意して施工すること。
なお、別紙のフローに従い適正な施工管理を行うこととするが、現地状況に
則した適切な対応を行い、不明な点等の詳細は監督員と打合せるものとする。
第２条 舗装版切断時に発生する濁水について、次のように適正な処理を行うこと。
１．請負者は、舗装版切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）
として処理しなければならない。
２．請負者は、他の産業廃棄物のと同様に当該濁水の処理に係る産業廃棄物
管理票（マニフェスト）の写しを監督員に提示しなければならない。
３．当該濁水の処理に関し、濁水量に変更が生じた場合、請負者は濁水量を
取りまとめのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。
４．請負者は、当該濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該
濁水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施すると
ともに、収集した粉塵については適正な運搬・処理を実施することとし、
マニフェストの写しを監督員に提示しなければならない。
第２４章 建設発生土の処理
第１条 | 建設発生土の搬出先は指定とする。
第２条 | 搬出先は 八女市立花町原島字大坪729番１等の土地を発注者負担で借地し
確保している。
第３条 | 搬出先は発注者からの指示がないかぎり変更できない。
第４条 | 設計運搬距離は 0.42ｋｍとする。
第５条 | 500m3以上の建設発生土を搬出する場合、盛土規制法の許可を受けるなど搬出先
が適正であることを確認し、発注者が行った土壌汚染対策法等の手続き状況の
確認を行った上で、確認結果票を作成し、発注者へ提出、説明すること。
第６条 | 搬出先の管理者に受領書の交付を求め搬出先が計画と一致することを確認する
とともに、受領書の写しを保存すること。受領書及び確認写真を発注者に提出す
ること。
第７条 | その他の詳細については発注者と協議すること。
第２５章 中間検査
本工事は、施工上の重要な変化点や区切りとなる段階等において中間検査を
実施する場合がある。
なお、中間検査の実施については、落札後に発注者と協議のうえ決定する。
※中間検査については下記を参照すること。
施工管理の手引き：第５編検査及び工事評定/１工事検査/１-２-３中間検査
第２６章 電子納品
（電子納品）
第１条 | 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事の最終成果を電子デー
タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「工事完成図書の電子納品
要領(案)」（以下、「要領」とする）に示されたファイルフォーマットに基づいて
作成されたものを示す。ＣＡＤデータ交換フォーマットは、ＳＸＦ（ＳＦＣ）とす
る。
電子媒体に保存する１つのファイル容量については、１０ＭＢ程度を目安とする。
工事完成図書の提出の際には、ウィルス対策を実施した後、電子納品・保管管理シ
ステムのチェックシステム（国土技術政策総合研究所）によるチェックを行い、エ
ラーが無いことを確認したうえで提出すること。なお、電子納品の運用にあた
っては、｢福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン｣によるものとする。
（工事完成図書の提出）
第２条 | 工事完成図書は、要領に基づき作成した電子データを電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ
９６６０フォーマット）で２部提出する。要領で特に記載が無い項目については、
原則として、電子データを提出する義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は
監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。また、｢紙｣による工事完成図書の提
出は、監督員と協議の上、決定する。
（写真管理）
第３条 | 工事写真は、「土木工事施工管理の手引き」（福岡県県土整備部）の写真管理基
準に示す要領及び撮影頻度で撮影し、｢デジタル写真管理情報基準(案)｣に基づいて
提出する。
第２７章 被災者を雇用した建設業者への工事成績評定の取扱い
（請負金額 250万円を超える建設工事）
１件の請負金額が２５０万円を超える建設工事で、平成２９年７月九州北部豪雨又は平
成３０年７月豪雨による被災者※１を現場作業員として１０日以上雇用※２した工事につい
て、工事成績評定の評価を以下のとおり行う。
１ 対象工事において雇用実績があった場合は、当該工事の工事成績評定において考査
項目６．社会性等Ⅰ．地域への貢献等の「その他」の項目に該当するものとして取扱
う。
２ １名につき１点、２名以上で最大２点とする。
３ 請負者は、該当者が以下の①、②のいずれかであることを確認できる書類の写しを
「被災者雇用実績一覧表」に添付し、竣工時に発注担当者へ提出するものとする。
①平成２９年７月九州北部豪雨による被災者であること及び平成２９年７月５日以
降に雇用となった従業員であること
②平成３０年７月豪雨による被災者であること及び平成３０年７月５日以降に雇用
となった従業員であること
※１平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨で被災された方で、市町村発
行のり災証明書、被災証明書で確認できる方。
※２雇用については、元請、下請けを問わず、臨時雇用も問わない。
Note on H588: 使用する認定リサイクル製品に応じて、表中の「材料名」、「規格」、「工種」を記載する。 初期表示されている【例】の製品は削除。
（平成１６年度版）福岡県土木部

## 過積載防止対策要領
県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラック過積載防止対策要領
1 目的
過積載車両の通行は安全かつ円滑な交通の妨げになっているばかりでなく、橋梁、
舗装等の道路構造物や沿道環境に対して悪影響を及ぼしている。
このたび道路交通法(昭和35年法律第105号)が改正されることに伴い、県土整備部
の発注建設工事現場から過積載と疑わしいダンプ・トラック排除の一層の徹底を図
るために必要な措置を講じ、もって適正かつ円滑な工事の実施に資することを目的
とし、本要領を定める。
2 対象工事
全ての県土整備部発注の建設工事を対象とする。
3 過積載防止対策として実施する事項
(1) 現場説明の充実
過積載防止を徹底させるため、現場説明においては過積載防止に関する別紙「指
導事項」を入札室等に掲示や配付等を行い、指名業者に対し周知徹底を図ること。
(2) 請負業者への指導の徹底
① 施工計画書への記載の確認
施工計画書を作成する工事については、現場説明時の指導事項に関する請負業
者の対策が、施工計画書に記載されているか確認すること。なお、記載されてい
ない場合は、記載するよう指導すること。
② 安全協議会及び建設業界を含む研修会等における周知
協議会、研修会等の開催時において、過積載防止の取り組みを促すとともに土
木事務所長にあっては所管の市町村とも連携を図る等、より実効ある周知を行う
こと。
③ 日常の業務における指導
日常の業務を通じて、過積載と疑わしい車両が工事現場に出入りしないよう、
当該請負業者に対し「指導事項」を配付する等指導を行うこと。
(3) 建設資材等製造業者への指導の徹底
製造業界との協議会、研修会等の開催時及び、製造業界の自主的な共同検査の立
会時において、過積載防止の取り組みを促すこと。
(4) 現場総点検の実施
現場における総点検は別に期日を定めて行い、過積載と疑わしい車両を現場にお
いて確認したときは、直ちに当該請負業者に対して改善の指導を行い、この要領に
従い適切な措置を講じること。
4 附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
この要領は、平成20年4月1日から施行する。

## 建設資材調達不能証明書
|  |  |  | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 副所長
（技術）
建設資材調達不能証明書
事務所長 殿
起工番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の建設資材を納品希望日までに調達することができません。
| 建設資材 |  | 納品希望日 | 納品可能日 |  | メーカー等
年 月 日
住 所
商 号
代表者名 印
（記載例） |  |  |  | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 副所長
（技術）
建設資材調達不能証明書
○○県土整備事務所長 殿
起工番号 ○○○－□□□□□－△△△号
路線・河川名 ○○川
工事名 ○○川 △△△工事××工区
上記工事において、以下の建設資材を納品希望日までに調達することができません。
※表の行については適宜追加・削除してよい。又別紙で表を作成してもよいこととする。
※原則として、同じ資材について複数のメーカーに確認し、全て記載すること。
| 建設資材 |  | 納品希望日 | 納品可能日 |  | メーカー等
| 間知ブロック |  | 年号○○年□月△日 | 年号○○年◇月○日 |  | (株)○○○
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月□日 |  | ◇◇◇(株)
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月△日 |  | (株)△△△
| 環境保全型積ブロック |  | 年号○○年□月△日 | 年号○○年◇月○日 |  | (株)○○○
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月□日 |  | ◇◇◇(株)
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月△日 |  | (株)△△△
年号○○年□月□△日
住 所
商 号
代表者名 印

## (別紙)熱中症対策に資する現場管理費の補正
別 紙
熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっての要領
１．気温の計測方法等
（１）計測方法
受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方
法について、「工事打合せ簿」（別紙１）を提出するものとする。
計測方法は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が
公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とし、土日、祝日
等の現場閉所日も計測の対象とする。（別紙２）
なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測
方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
（２）計測結果の報告
「工事打合せ簿」に基づき、計測結果の資料を提出させるものとする。
２．積算方法等
受注者より提出された計測結果の資料をもとに、真夏日率を算出し現場管理費率に
加算するものとする。
３．対象工事である旨等の明示
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に
応じた現場管理費の補正を行う対象工事であることを入札参加者に知らせるため、特
記仕様書に明示するものとする。
別紙２
熱中症対策に資する現場管理費の補正に用いる観測所一覧
観測所名 |  | 所在地
宗像 |  | 宗像市田熊
八幡 |  | 北九州市八幡西区鷹の巣
行橋 |  | 行橋市西泉
飯塚 |  | 飯塚市川島字甘木 飯塚特別地域気象観測所
前原 |  | 糸島市前原西
福岡 |  | 福岡市中央区大濠 福岡管区気象台
太宰府 |  | 太宰府市大佐野
添田 |  | 田川郡添田町大字野田字大野ノ原
朝倉 |  | 朝倉市三奈木
久留米 |  | 久留米市津福本町
黒木 |  | 八女市黒木町本分
大牟田 |  | 大牟田市笹原町
気象庁： | https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
環境省： | https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

## 信号機又は道路標識等にかかる工事について（通知）
別紙

## 快適トイレチェックシート
快適トイレチェックシート
起工番号：
工事名：
受注者：
設置期間 | 自：
至：
| 期間： | 0 | 日
仕様 |  |  |  | 受注者チェック欄 | 発注者チェック欄
（１）快適トイレに求める標準仕様【必ず実施】
① 洋式便座
② 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩ 鏡付きの洗面台
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【任意で実施】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（半畳程度以上）
⑬ 擬音装置
⑭ 着替え台（フィッティングボード）
⑮ フラッパー機能の多重化
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）
注 添付資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
主任技術者

## 排ガス対策型建設機械不使用理由書
別紙－１
排出ガス対策型建設機械不使用理由書
事務所長 殿
工事番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された排出ガス
対策型建設機械を使用出来ません。
この事由により、減額となる当該工事の変更契約に応じます。
理由
年 月 日
住 所
商 号
代表者名 印

## 確認結果票
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名
元請建設工事事業者等
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
令和５年５月版
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | ●●●●●●工事
元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
作成・更新年月日 |  |  | 2023-05-30 | 工事責任者 | ○○ ○○
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
令和５年５月版
（記載例）

## 認定リサイクル製品不使用理由書
別紙－１
認定リサイクル製品 不使用理由書
事務所長 殿
起工番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された「認定リサイクル製品」
を使用出来ません。
理由
年 月 日
住 所
商 号
代表者名

## 施工管理フロー
舗装版切断工の施工管理について
橋梁やボックスカルバートなど既設構造物に何らかの影響を与える可能性がある工事のうち、特に既設舗装版の撤去等に伴う舗装版切断作業については、下記のフローに留意して行うものとする。
| 指定 |  |  |  | 任意
| 舗装版切断工の切断深さの確認 （契約図書の確認） |  |  |  | 舗装版切断工の有無 （受注者の判断による作業）
| 設計内容と現地とで差異がある場合 |  |  |  |  | 舗装版切断工がある場合
既存図面、現地でのコア削孔などによる舗装厚、桁・床版の位置等 既設橋梁の構造を把握、確認 （発注者と受注者との打ち合わせ）
受注者と発注者の両者において切断深さの確認、決定 （元請業者から下請業者・専門工事業者への確実な指示）
|  |  | 施 工 |  |  | 支障物なし
施工中、既設鉄筋等の支障物を発見
受注者から発注者へ連絡、協議
対応方針による発注者からの指示 （鉄筋切断の是非、切断深さの変更など）
切断完了
＊監督員が後日提示を求めた場合に、切断深さを 確認できる資料（写真等）を保管しておくこと。
舗装版撤去後、写真撮影・（必要に応じて）現地立会
※ 本施工管理の趣旨は適正な施工の確保であり、現地状況にあった適切な対応を図るものとする。
※ 上記フローは大まかな流れを示したものであり、詳細は監督員と打ち合わせるものとする。

## 土砂受領書
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（搬出元）
責任者
殿
（受領先）
責任者
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者
●●●● |  |  |  | 殿
（受領先）
■■■■■建設工事
責任者
■■■■
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
|  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
責任者
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
●●●●●建設工事
責任者
●●●●
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■資材置場
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ●●●●●(株)
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 一時堆積 |  |  |  |  | 第２種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
（記載例）
Note on A93: 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成

## 被災者雇用実績一覧表
被災者雇用実績一覧表
工事名
受注者
発注者
工事箇所
氏名 | 雇用期間 |  |  |  | 建退共 被共済者番号 | 備 考 【複数工事に従事し、加点申請した場合は全ての工事を記載。】
〇〇 〇〇 | 2017-11-16 | ～ | 2017-12-15 | 〇日間 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | （例）別途、〇〇〇〇工事、○○○○○工事に従事し加点申請。