## 注意事項
「技術提案」作成に関する注意事項 令和7年度版
１． 記入方法について
| ○ | 入札公告に添付された様式（本Excelファイル）を使用し、記入欄（黄色のセル）に文字のみを入力すること。（記入欄以外に入力しないこと）
| ○ | 各課題毎にＡ４サイズ１枚に納めること。また、文字のフォント、スタイル、サイズ等は変更しないこと。なお、『ページ設定→ページの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡
| ○ | 提案は、課題毎に６項目以内とする。（セルの追加・削除をしないこと）
１項目につき、評価対象となる提案の数は１つとする。
同一の項目内に複数の提案を記入した場合、２つ目以降の提案は評価の対象としない。
複数の項目に同様の提案（複数の要素が重複）を記入した場合、２つ目以降の項目の提案は評価の対象としない。
複数の課題に同一の提案を記入した場合、２つ目以降の課題では評価の対象としない。
| ○ | 写真、図、イラスト等を用いて提案内容を補足する場合は、１課題に対してＡ４サイズ１枚まで補足説明資料を添付することができる。ただし、様式第４号の６の記載内容のみで提案の趣旨が理解できること。
補足説明資料には工事名、会社名を記入すること。また、どの項目に対する説明であるかがわかるように記入すること（例：課題１－１、課題２－２）。
補足説明資料はＰＤＦ形式とし、ファイル名に会社名を入れること。
２． 記入内容について
| ○ | 本工事を施工するにあたり、指定した課題に対して、課題の趣旨や現場の状況を踏まえた施工方法、施工上の工夫等を記載すること。提案については履行義務を伴うため、実施の確実性や履行確認方法に十分配慮すること。
| ○ | 課題に対して解決すべき問題点や目指すべき状態を提示し、それに対する具体的な方法（時期、場所、対象、数量、回数、使用機材など）によって、提案の効果を客観的に確認できる内容とすること。
（評価する例）
| ・ | 「（課題・問題）に対して、（効果）を実現するため、（場所）で、（材料・使用機材）を用いて、（対象）に（行為）する。」
| ・ | 「（課題・問題）において、（時期）に際して、（対象）に（行為）することで、（効果）を確保する。」
| ○ | 一般的に実施する施工方法や、設計図書（図面、仕様書、現場説明書等）の内容をそのまま記載しても評価しない。
| ○ | 具体的に何をどのように実施するのか不明瞭で、履行確認が困難となる提案は評価しない。
| ○ | ｢標準仕様書｣「監理指針」「機械・電気設備工事必携（工事管理記録）」等に定めている公知の管理基準を、自主的に上乗せ設定する提案は評価しない。
| ○ | 過度なコスト増となるオーバースペックな提案と判断させるものは評価の対象としない。
| ○ | 実施するために第三者（関係機関（警察等）、地元関係者、施設管理者（道路管理者、河川管理者等）、他工事の受注者等）との協議・同意を要するなど、不確実な提案は評価しない。
（評価しない例）
| ・ | 「・・・に注意する」、「・・・を徹底する」（具体的でなく履行確認が困難）
| ・ | 「必要に応じて・・・する」、「できる限り・・・する」、「・・・の実施を検討する」（履行が不確実な表現）
| ・ | 「騒音がでる作業では・・・」、「危険が伴う箇所には・・・」、「長時間使用する機械は・・・」（具体的な記述が必要）
| ・ | 「施設管理者と密に連絡調整を行う。」、「○○作業は、協議の上、実施する。」（一般的で具体性がない）
| ・ | 「据付寸法の精度を±△△[mm]で管理する。」（管理基準の上乗せ）
| ・ | 「主要資材などの材質のグレードアップ」、「備品として納入する」、「周辺地域の清掃活動」、「夜間・休日作業への変更」
| ・ | 「車輌運行時間帯の大幅な制限」、「人員（交通誘導、監視等）の増員・追加配置」（過度なコスト負担を要する）
| ・ | 「他の現場代理人と協議の上・・・」「管理者の許可を取り・・・」、「区長の同意を取り・・・」（第三者との協議を要する）
| ○ | 工事目的物の寸法・仕様・材料（仮設資材等は含まない）の変更は評価しない。
| ○ | 以下の提案は、過剰な提案を誘発する恐れがある等の理由により評価しない。
「交通誘導員の増員・追加配置」、「周辺地域の清掃活動」、「工事車輌搬入出時間帯の制限」、「作業日(時)の指定」
３． その他
| ○ | 有効な提案の数により評価する。1提案当たりの配点を固定し、点数を与える（絶対評価方式）。
| ○ | 「技術提案」は、設計変更の対象とならない。
| ● | 各様式の提出時期等は、以下のとおりである。
【１回目 入札説明書「技術提案の受付」に指定する期間に提出するもの】
様式は、第４号の６－１、第４号の６－２－１、第４号の６－２－２、第４号の６－２－3、補足説明資料(該当する場合に限る。)
提出媒体は、紙（押印不要）及びＣＤ（電子データ（様式（Excel形式）、補足説明資料（PDF形式））
【２回目 適用の採否の通知を受けた後、入札の際に提出＊するもの】
様式は、第４号の６－３、第４号の６－４－１、第４号の６－４－２、第４号の６－４－３
電子入札システムにより提出、ファイル形式はPDF（押印不要）とする
採用された技術提案と異なる内容を記述した場合は、入札を無効とする
＊ やむを得ず紙入札となった場合は、入札時に紙（押印不要）を提出
＊ 落札者決定後、落札者は紙（押印不要）を提出

## 6-1
様式第４号の６－１ |  |  | （用紙A4）
令和○年○月○日
技 術 提 案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
| 〔ＪＶ名（又は単体企業名）： | ○○特定建設工事共同企業体
ＪＶ代表者
住 所
商号又は名称
代表者氏名
上記工事の技術提案については、別紙技術提案〔様式第4号の6－2－1、様式第4号の6－2－2、様式第4号の6－2－3〕のとおりとします。 この技術提案が適正と認められない場合には、標準案に基づいて施工します。

## 6-2-1
様式第４号の６－２－１ |  |  | ○○特定建設工事共同企業体
技術提案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
補足説明資料の有無：
課題１ | 空調換気設備の性能の確保について
［趣旨］ 本工事の空調・換気設備は、通常のパッケージエアコンや換気設備に加え、当該施設特有の恒温恒湿対応空調設備、ケミカルフィルター設備、高効率空冷・水冷HPチラー、蓄熱槽などの特殊設備を施工する。それらの性能を確保するための施工、試運転調整、検査方法について提案を求めるものである。
技術提案内容 |  | 考えられる効果 | 評価欄 | 文字数 | 当初行の高さ
1 |  |  |  | 0 | 100
2 |  |  |  | 0 | 100
3 |  |  |  | 0 | 100
4 |  |  |  | 0 | 100
5 |  |  |  | 0 | 100
6 |  |  |  | 0 | 100
注１ | 別紙「「技術提案」作成に関する注意事項」をよく読んで作成し、課題毎にA4サイズ1枚に納めること。
注２ | 記入欄（黄色のセル）には、文字のみを入力すること。写真、図、イラスト等を用いて提案内容を補足する場合は、課題毎にA4サイズ1枚まで補足説明資料（ＰＤＦファイル等）を別途添付することができる。(工事名、会社名を記載すること。）
注３ | 文字のﾌｫﾝﾄ、ｽﾀｲﾙ、ｻｲｽﾞ等は変更しないこと。また、『ﾍﾟｰｼﾞ設定→ﾍﾟｰｼﾞの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡

## 6-2-2
様式第４号の６－２－２ |  |  | ○○特定建設工事共同企業体
技術提案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
補足説明資料の有無：
課題２ | 給排水衛生設備の確実な施工と品質管理について
［趣旨］ 本工事の衛生設備は、通常の給排水、消火などの各種配管や受水槽、汚水槽に加え、当該施設特有の不活性ガス消火、泡消火、スプリンクラーなど様々な種類の消火設備を設置する。それらの設備からの配管漏洩や誤作動は、当該施設の運営や展示、収蔵されている国宝、重要文化財等に重大な損害を与えるおそれがある。これらのことから、確実な施工と品質管理について提案を求めるものである。
技術提案内容 |  | 考えられる効果 | 評価欄 | 文字数 | 当初行の高さ
1 |  |  |  | 0 | 100
2 |  |  |  | 0 | 100
3 |  |  |  | 0 | 100
4 |  |  |  | 0 | 100
5 |  |  |  | 0 | 100
6 |  |  |  | 0 | 100
注１ | 別紙「「技術提案」作成に関する注意事項」をよく読んで作成し、課題毎にA4サイズ1枚に納めること。
注２ | 記入欄（黄色のセル）には、文字のみを入力すること。写真、図、イラスト等を用いて提案内容を補足する場合は、課題毎にA4サイズ1枚まで補足説明資料（ＰＤＦファイル等）を別途添付することができる。(工事名、会社名を記載すること。）
注３ | 文字のﾌｫﾝﾄ、ｽﾀｲﾙ、ｻｲｽﾞ等は変更しないこと。また、『ﾍﾟｰｼﾞ設定→ﾍﾟｰｼﾞの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡

## 6-2-3
様式第４号の６－２－３ |  |  | ○○特定建設工事共同企業体
技術提案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
補足説明資料の有無：
課題3 | 工事期間中における安全対策について
［趣旨］ 本工事は、建物屋上や高所階の機械室に重量物である空調機や室外機などを設置する。また、天井内に多くの機器や配管、ダクトを設置するため高所作業が多い。このようなことから、機器搬入や高所作業について他工事作業員を含めた工事関係者への安全対策が求められる。そこで、他工事作業員を含めた工事関係者への安全対策について施工上の提案を求めるものである。
技術提案内容 |  | 考えられる効果 | 評価欄 | 文字数 | 当初行の高さ
1 |  |  |  | 0 | 100
2 |  |  |  | 0 | 100
3 |  |  |  | 0 | 100
4 |  |  |  | 0 | 100
5 |  |  |  | 0 | 100
6 |  |  |  | 0 | 100
注１ | 別紙「「技術提案」作成に関する注意事項」をよく読んで作成し、課題毎にA4サイズ1枚に納めること。
注２ | 記入欄（黄色のセル）には、文字のみを入力すること。写真、図、イラスト等を用いて提案内容を補足する場合は、課題毎にA4サイズ1枚まで補足説明資料（ＰＤＦファイル等）を別途添付することができる。(工事名、会社名を記載すること。）
注３ | 文字のﾌｫﾝﾄ、ｽﾀｲﾙ、ｻｲｽﾞ等は変更しないこと。また、『ﾍﾟｰｼﾞ設定→ﾍﾟｰｼﾞの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡

## 6-3
様式第４号の６－３ |  |  | （用紙A4）
令和○年○月○日
技 術 提 案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
○○特定建設工事共同企業体
ＪＶ代表者
| 住 所 | 0
| 商号又は名称 | 0
| 代表者氏名 | 0
上記工事の技術提案については、別紙技術提案〔様式第4号の6－4－1、様式第4号の6－4－2、様式第4号の6－4－3〕のとおりとします。 別紙技術提案に記載以外の事項については、標準案に基づいて施工します。

## 6-4-1
様式第４号の６－４－１ |  | ○○特定建設工事共同企業体
技術提案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
課題１ | 空調換気設備の性能の確保について
技術提案内容 |  | 考えられる効果
1
2
3
4
5
6
注 | 文字のﾌｫﾝﾄ、ｽﾀｲﾙ、ｻｲｽﾞ等は変更しないこと。
また、『ﾍﾟｰｼﾞ設定→ﾍﾟｰｼﾞの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡

## 6-4-2
様式第４号の６－４－２ |  | ○○特定建設工事共同企業体
技術提案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
課題２ | 給排水衛生設備の確実な施工と品質管理について
技術提案内容 |  | 考えられる効果
1
2
3
4
5
6
注 | 文字のﾌｫﾝﾄ、ｽﾀｲﾙ、ｻｲｽﾞ等は変更しないこと。
また、『ﾍﾟｰｼﾞ設定→ﾍﾟｰｼﾞの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡

## 6-4-3
様式第４号の６－４－３ |  | ○○特定建設工事共同企業体
技術提案
工事名：新福岡県立美術館新築機械設備工事
課題3 | 工事期間中における安全対策について
技術提案内容 |  | 考えられる効果
1
2
3
4
5
6
注 | 文字のﾌｫﾝﾄ、ｽﾀｲﾙ、ｻｲｽﾞ等は変更しないこと。
また、『ﾍﾟｰｼﾞ設定→ﾍﾟｰｼﾞの「拡大/縮小」』が100％であれば記入欄の高さ・幅を変更してよい｡