## 課題１
様式第４号の５ |  | 会社名：○○建設
簡易な施工計画
工事名:直方総合庁舎本館棟空調改修機械設備工事
添付資料の有無：
課題１ | 来庁者及び庁舎職員に対する配慮について
本工事は、庁舎の利用を継続しながら工事を進める必要があるため、工事期間中における来庁者及び庁舎職員の安全確保や騒音・振動に対する配慮が求められる。そこで、来庁者及び庁舎職員の安全確保及び騒音・振動対策について、施工上の工夫を述べること。
提案 | 具 体 的 な 方 法 | 評価欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注１ | 課題に対応した具体的な方法を、この様式の具体的な方法欄に記述すること。
注２ | このファイルの「注意事項」シートをよく読んで記入すること。

## 注意事項
「簡易な施工計画」作成に関する注意事項（必ずお読みください） 令和７年度版
１． 記載方法について
| ○ | 入札公告に添付された様式（このエクセルファイル）を使用し、記入欄（黄色のセル）に文字のみを入力すること。
（記入欄以外に入力しないこと。）
| ○ | 提案は、課題毎に６項目までとする。（セルの追加・削除をしないこと）
| ○ | １提案につき200文字以内（空白及び改行も1文字）とし、書式の変更は行わないこと。
| ○ | 写真、図、イラスト等を用いて、使用する機器の説明や、効果の裏付けなど、記入内容を補足する場合は、
A4サイズ1枚の補足説明資料を添付することができる。ただし、『様式４号の５』記載の表現のみで提案趣旨が理解できること。
| ○ | 補足説明資料を添付する際には、『様式４号の５』内、添付資料の有無欄に「有」と記入すること。
また、資料右上に工事名、会社名を明記し、どの提案内容の資料なのか（例：提案１資料）明記すること。
| ○ | 補足説明資料は、別途ＰＤＦ形式で電子申請時に添付すること。
ＰＤＦファイル名は、「（会社名）簡易な施工計画補足資料(工事名).pdf」とすること。会社名に株式会社、㈱などは不要です。
２． 記載内容について
| ○ | 本工事を施工するにあたり、指定した課題に対して、課題の趣旨や現場の状況を踏まえた施工方法、施工上の工夫等を
記載すること。提案については履行義務を伴うため、実施の確実性や履行確認方法に十分配慮すること。
| ○ | 課題に対して解決すべき問題点や目指すべき状態を提示し、それに対する具体的な方法（時期、場所、対象、数量、回数、
使用機材など）によって、提案の効果を客観的に確認できる内容とすること。
（評価する例）
| ・ | 「（課題・問題）に対して、（効果）を実現するため、（場所）で、（材料・使用機材）を用いて、（対象）に（行為）する。」
| ・ | 「（課題・問題）において、（時期）に際して、（対象）に（行為）することで、（効果）を確保する。」
３． 評価の対象としない記載内容
| ○ | 一般的に実施する施工方法や、設計図書（図面、仕様書、現場説明書等）の内容をそのまま記載しても評価しない。
| ○ | 複数の課題に対して、同一内容の提案を記入した場合、２つ目以降の課題では評価の対象としない。
| ○ | １つの提案内で複数の提案を記載した場合、初めの提案内容のみを評価対象とする。
| ○ | 具体的に何をどのように実施するのか不明瞭で、履行確認が困難となる提案は評価しない。
| ○ | ｢標準仕様書｣「監理指針」「機械・電気設備工事必携（工事管理記録）」等に定めている公知の管理基準を、自主的に
上乗せ設定する提案は評価しない。
| ○ | 過度なコスト増となるオーバースペックな提案と判断させるものは評価の対象としない。
| ○ | 他工事に大幅に影響する提案や、第三者との協議・同意を要する提案は評価しない。
（評価しない例）
| ・ | 「・・・に注意する」、「・・・を徹底する」（具体的でなく履行確認が困難）
| ・ | 「必要に応じて・・・する」、「できる限り・・・する」、「・・・の実施を検討する」（履行が不確実な表現）
| ・ | 「騒音がでる作業では・・・」、「危険が伴う箇所には・・・」、「長時間使用する機械は・・・」（具体的な記述が必要）
| ・ | 「施設管理者と密に連絡調整を行う。」、「○○作業は、協議の上、実施する。」（一般的で具体性がない）
| ・ | 「据付寸法の精度を±△△[mm]で管理する。」（管理基準の上乗せ）
| ・ | 「主要資材などの材質のグレードアップ」、「備品として納入する」、「周辺地域の清掃活動」、「夜間・休日作業への変更」
「車輌運行時間帯の大幅な制限」、「人員（交通誘導、監視等）の増員・追加配置」（過度なコスト負担を要する）
| ・ | 「他の現場代理人と協議の上・・・」「管理者の許可を取り・・・」、「区長の同意を取り・・・」（第三者との協議を要する）
４． その他
| ○ | 「簡易な施工計画」が、施工者の責により現場で履行されなかった場合、工事成績評定点の減点や指名停止になることが
ある（入札説明書「評価内容の担保」参照）ため、現場において実施可能なものを提案すること。
| ○ | 「評価の対象としない記載内容」として扱われた提案であっても、実施不可提案を除き、現場での履行義務は生じる。