## 特記仕様書
507-41449-001
那珂川河床掘削工事（R7-2工区） 特記仕様書
第１章 総則
第１条 | 本特記仕様書は、那珂川河床掘削工事（R7-2工区）に適用する。
第２条 | 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、これに定めのない事項については、
以下の各項によるものとする。
１） 土木工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
区画線工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
植栽工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
２） 土木工事施工管理の手引き（福岡県県土整備部）
３） その他関連資料
（設計変更等について）
第３条 | 設計変更等については、工事請負契約書第１８条～第２６条及び共通仕様書共通編
1-1-1-13～1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに
ついては「土木工事設計変更ガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）及び「工事
一時中止に係るガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）によること。
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekkeihenkou.html
（暴力団等による不当介入の排除対策）
第４条 | 請負者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、
厳正に対処するものとする。
１） 暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速や
かに監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届
出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
２） 暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに
監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届
を提出すること。
３） １）又は２）の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれ
がある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
（工事現場における安全対策）
第５条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す「工事
現場における標示施設等の設置基準」に基づき工事現場における安全対策を実施し
なければならない。
（工事情報看板及び工事説明看板の設置）
第６条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す工事情
報看板及び工事説明看板を設置しなければならない。
（交通安全管理計画書の作成及び提出）
第７条 | 請負者は、道路使用許可を必要とする工事については、着工前に土木工事施工管
理の手引きに示す作成例を参考に「交通安全管理計画書」を作成し、監督員に提出
しなければならない。
なお、同計画書には以下に示す書類等を添付しなければならない。
ただし、緊急性を要する工事等で監督員が認めるものについては、「交通安全管
理計画書」の提出を省略できるものとする。
「交通安全管理計画書」に添付する書類等
１） 安全対策平面図
２） 緊急時連絡体制表
３） 道路使用許可証の写し（許可条件、指導事項等を含む）
（安全活動・訓練について）
第８条 | 現場の安全を確保する責務が受注者にあることから、安全・訓練等の活動の実効
を図るとともに、受注者がリスクアセスメントを適切に行い、重大事故に対する
危険要因を排除することにより、工事事故防止に努めることを目的として「工事安
全対策自己点検チェックリスト」を工程毎に作成し提出すること。また、「工事安
全対策自己点検チェックリスト」における現場点検の実施報告を安全・訓練等の活
動報告書とともに提出すること。
【提出書類】 工事安全対策自己点検チェックリスト，安全・訓練等の活動計画書（報告書）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（交通安全等輸送計画について）
第９条 | 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送
をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な
事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダ
ンプトラックを使用する場合、「県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラッ
ク過積載防止対策要領」に従うものとする。
（既設構造物の損傷事故防止）
第１０条 | １．請負者は、工事箇所及びその周辺について、必ず現地調査を行い、支障となる
既設構造物の場所、種類、高さ等について監督員に報告すること。
２．上記の調査結果で、工事箇所及びその周辺に架空線がある場合は「保護カバー
の設置」等の保安措置を施設管理者に依頼するものとする。
また、請負者は自らも「高さ制限装置の設置」や「上空施設の位置を明示す
る看板等の設置」等の保安措置を実施するものとする。
（認定リサイクル製品）
第１１条 | 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイクル製
品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品が使用できる。ただし、
使用にあたっては福岡県県土整備部が指定する製品に限る。
（新技術の活用等）
第１２条 | 請負者は、施工に先立ち、当該工事内容について十分把握のうえ、指定若しくは
総合評価落札方式対象工事において技術提案された技術を除き、「新技術・新工法
活用促進制度」ホームページ等の閲覧により、新技術等の適用の有無を積極的に検
討するものとする。
なお、適用できる新技術がある場合は、以下の規定によるものとする。
１） 請負者は、監督員との協議により新技術等の試行または活用を行うことと
する。
２） 請負者は、前項による新技術の試行または活用にあたり、試験及び調査等
が必要な場合、その費用は請負者負担とする。
※参考「新技術・新工法活用促進制度(愛称：福岡新技術・新工法ライブラリー)」
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/singijyutu-rib.html
（県産資材の優先使用）
第１３条 | １．工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの
（以下「県産資材」という。）の使用に努めなければならない。
また、県産資材の調達が困難な資材については、県内中小企業から調達する
よう努めなければならない。
２．請負者は、前項で定めた県産資材を使用しない場合は、「県産資材不使用理
由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 県産資材不使用理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（下請人の県内優先活用）
第１４条 | 請負者は、下請契約の相手方を県内中小企業から選定するよう努めなければな
らない。
また、下請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とす
る場合は、施工体制台帳の提出と併せて「選定理由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 選定理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（施工体制台帳の作成及び提出）
第１５条 | 請負者は、発注者から直接請け負った工事を施工するために、下請契約を締結する
場合には、下請金額にかかわらず別紙に示す様式により施工体制台帳を作成し、遅滞
なく監督員へ提出するものとする。
また、提出した施工体制台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度変更する
ものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。
【提出書類】 施工体制台帳（福岡県発注工事）（様式1、2、3、参考）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（ワンデーレスポンスについて）
第１６条 | 本工事は、ワンデーレスポンスの対象であるため、「ワンデーレスポンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ワンデーレスポンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（専任を要する主任技術者の兼務）
第１７条 | 請負代金の額が４，５００万円以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一
体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、
かつ、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の
建設業者が施工する場合は、主任技術者は二箇所まで建設工事を管理することができる。
（現場代理人の兼務）
第１８条 | 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
・兼務工事件数は二件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の
近接した場所であること。ただし、兼務する二件の工事現場が、それぞれ建設
業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術者等（専任特例１号
技術者）の配置が可能な工事現場の場合は、工事現場間の相互の間隔は、１日
の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね２時間以内であること。
・兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に
支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当工事現
場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
（現場代理人の現場への常駐を要しない期間）
第１９条 | 現場代理人の工事現場への常駐を要しない期間は、下記に該当する場合である。
① 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さ
れるまでの期間。
② 工事の全部の施工を一時中止している期間（現場管理のため、発注者が工事現
場への常駐を特に指示した場合を除く）。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場
製作のみが行われている期間。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約において、当該仮設物の設置、撤去や
その他の工事作業が行われていない期間。
⑤ 前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
（デジタル工事写真の小黒板情報電子化について）
第２０条 | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、
監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事と
することができるものとする。
詳細については、ホームページの「デジタル工事写真の小黒板情報電子化に
ついて」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shoukokuban.html
（生物多様性への配慮）
第２１条 | 本工事においては、計画地周辺の動植物への配慮、希少種などの生息・生育
環境への影響の回避・低減、在来種を活用した緑化など、生物多様性の保全に
配慮した工事に努めること。
※参考HP：「福岡県生物多様性戦略」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokaprefefurebiodiversity2022-2026.html
（指名停止業者との資材、原材料の購入について）
第２２条 | 請負業者は、指名停止の期間中の建設業者を県発注工事の資材、原材料の購入
契約等の相手方とすることはできない。
ただし、当該指名停止が福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表そ
の３（暴力的組織等に対する措置基準）各号に掲げる措置要件に該当することを
もってなされたものでない場合において、県発注工事に影響を及ぼすおそれがあ
る等やむを得ない特別の事由があるときは、この限りではない。
【提出書類】 指名停止業者との資材、原材料の購入契約等承認申請書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（法定外の労災保険の付保について）
第２３条 | 本工事において、請負者は法定外の労災保険に付さなければならない。
（情報共有システム（ＡＳＰ方式）の対象工事について）
第２４条 | 福岡県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。
ただし、工事契約後に受発注者間で協議し、情報共有（ＡＳＰ方式）システムを
利用することが適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。
詳細については、ホームページの「情報共有システム（ＡＳＰ方式）に関する
試行について」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyouhoukyouyuu-asp.html
（工事成績評定について）
第２５条 | １件の請負金額が500万円を超える建設工事を対象とし、災害応急仮工事、役務
的な工事、工事を伴わない仮設賃料、保守点検工事、品質管理を伴わない管理工
事については評定の必要がない工事としている。ただし、250万円を超える建設工
事のうち請負者が希望する場合は、評定の必要がない工事を含めて工事成績評定
の対象とすることができる。
（建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の試行について）
第２６条 | 本工事は、公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を将来
にわたって確保・育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップ
システム（以下 「ＣＣＵＳ」という。）の活用を促し、技能者の処遇改善等に
配慮することを目的としたＣＣＵＳ活用対象工事である。
試行内容については、ホームページの「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）
活用工事の試行について」を参照すること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ccus.html
受注者は、ＣＣＵＳの活用を希望する場合、工事着手までに、ＣＣＵＳ活用の
意向について、工事打合簿にて監督員に提出するものとする。（受注者希望型）
（ウィークリースタンスについて）
第２７条 | 本工事は、ウィークリースタンスの対象であるため、「ウィークリースタンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ウィークリースタンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（工事に伴う架空線防護措置の取扱い）
第２８条 | 受発注者で防護措置の必要性を協議して設置の可否を決定すること。なお、
防護措置が必要と決定した工事において、対象架空線管理者等から受注者へ防護
措置費用を請求された場合には、請負代金の変更について受発注者で協議すること。
（道路工事に伴う、防護管取り付け申込みに関する取扱い）
第２９条 | 道路工事（維持、交通安全、建設、街路に係る事業）において、架空線管理者等に
架空線防護措置を申し込みする際は、発注者に協議の上、申込書（web申込含む）の
件名（文頭）に「福岡県道路工事」と表記すること。
第２章 公共事業等への失業者吸収
請負人は、当該工事の施工に当たって次に揚げる事項を遵守しなければならない。
第１条 | 当該工事の施工に使用される無技能労働者のうち「公共職業安定所」（以下「安
定所」という。）の紹介を受けて吸収しなければならない労働者の数は延 2 人
とする。
ただし、下記２に基づき安定所長が失業者雇い入れを指示（決定）した延人数が
前記の延人数を下回るときは、その数とする。
第２条 | 当該工事の契約締結後、直ちに福岡県が定める「公共事業施行通知書」を所管の
安定所に提出し、失業者雇い入れの指示（決定）を受けること。
この場合、請負人が手持労働者を有しているときは、安定所長から手持労働者の
認定を受けることができる。
又、安定所の紹介による雇い入れが困難な場合は、安定所長の承諾を得て直接雇
い入れることができる。
第３条 | 前項により安定所から失業者雇い入れの指示を受けたときは、「公共事業施行通
知書」の写を添えて、県にその内容を報告すること。
第４条 | 当該工事が完成したときは、県が定める「公共事業失業者吸収証明書願い」を安
定所に提出し、安定所長の証明を受けたうえ、完成届に添付すること。
ただし、「公共事業施工通知書」において、手持ち労働者の認定や直接雇い入れ
の承諾のため、安定所による失業者の紹介がない場合は当該証明は省略することが
できる。
【提出書類】 公共事業施工通知書，公共事業失業者吸収証明願い
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第３章 建設業法第２６条第３項第１号の規定の
適用を受ける主任技術者等の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける
主任技術者等（以下、「専任特例１号技術者」という。）を配置する場合は、監理技術者
制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべ
て満たすこと。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例１号技術者がその１日の勤務時間内に
巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむ
ね片道２時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる専任特例１号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるた
めの者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、専任特例１号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる
措置を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎
に備えおくこと。
・ 専任特例１号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認を
するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）
が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されているこ
と。
・ 兼務する工事の数は２件を超えないこと。
・ 同一の専任特例１号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間
等）については問わない。
第４章 監理技術者（専任特例２号）の配置を認める工事
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける
監理技術者（以下、「監理技術者（専任特例２号）」という。）の配置を認める。
・ 建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監
理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
・ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学
歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐
の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者（専任特例２号）に
求める技術検定種目と同じであること。
・ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・ 同一の監理技術者（専任特例２号）が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に
２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結す
る契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の
対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随
意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事と
みなす。）
・ 監理技術者（専任特例２号）が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならな
い。（県発注工事に限らない。）
・ 監理技術者（専任特例２号）は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及
び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
・ 監理技術者（専任特例２号）と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ
ること。
・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・ 現場の安全管理体制について、監理技術者（専任特例２号）が統括安全衛生責任者
を兼ねていないこと。
第５章 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当
する場合である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、
資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と
の打合せにおいて定める。
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、
工事を全面的に一時中止している期間。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、
工場製作のみが行われている期間（工場製作過程での監理技術者による管理
は必要であるが現場での専任は不要）。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約であって、当該仮設物の設置、
撤去やその他の工事作業が行われていない期間。
第６章 建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける
営業所技術者又は特定営業所技術者の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける営業所技
術者又は特定営業所技術者（以下、「営業所技術者等」という。）が工事現場の主任技術
者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等
を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
・ 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であ
ること。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回
可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道２
時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置
を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に
備えおくこと。
・ 営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をする
ために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設
置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
・ 兼務する工事の数は１件を超えないこと。
第７章 主任技術者等について
本工事の主任技術者等は、入札公告及び入札説明書の「主任（監理）技術者の
資格・工事経験」の様式に配置予定技術者として記載した者のうち、入札参加
条件を満たすことを発注者が認めた者の中から配置するものとする。
ただし、配置予定技術者を変更できるのは、病休・死亡・退職等極めて特別な
場合に限る。
第８章 配置技術者の途中交代
第1条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の
死亡、傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下に該当する
場合である。
① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が
発生し、工期が延長された場合。
② 橋梁、ポンプ、ゲート・エレベーター・発電機・配電盤等の電機品等の
工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する
時点。
③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。
第２条 前条のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続
性、品質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
ただし、新たに配置しようとする技術者は、変更届出日時点において、本工事
の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件を満たす者で
なければならない。
なお、配置技術者を変更した場合、変更後の配置技術者の変更届出日時点での
技術力について、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」に
より評価した結果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事
成績評定から５点を減じる（注1）。
（注1）発注時に明示していない施工上の制約（予見できなかったものを除く）
があり、かつ、それが工程に著しい影響を及ぼす場合はこの限りでは
ない。
第９章 評価内容の担保
第１条 | 申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技
術者を正当な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指
名停止を行うことがある。
第２条 | 入札時に提出された簡易な施工計画については、履行状況の検査を
行う。検査の結果、請負者の責により簡易な施工計画が履行されてい
ないと発注者が判断した場合は、次に掲げる措置を行う。ただし、工
期中に予め請負者から「簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書」
の提出があり、発注者がやむを得ないと認めたものについては検査の
対象としない。
一 不履行の簡易な施工計画１事項につき、工事成績評定から５点を
減じる。ただし、減点は１０点を限度（配置予定技術者の変更にお
ける減点があるときを含む。）とする。
二 不履行の簡易な施工計画が３事項以上あるときなど特に悪質と認
められるときは前条の規定を適用する。
【提出書類】 簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第１０章 ICT活用工事（受注者希望型）について
第１条 | 本工事は、受注者の提案により、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図書や施工管理の記録及び関係書類
について３次元データを活用するICT活用工事（受注者希望型）の試
行案件である。ただし、ICT活用工事を行うか否かは、受注者希望の
有無を含めた受発注者協議で判断する。
第２条 | ICT施工技術の活用必須工種はバックホウ浚渫工とする。
第３条 | 受注者は、受注者希望Ⅰ型または受注者希望Ⅱ型の何れかを選択し
発注者へ報告するものとする。
第４条 | 受注者希望Ⅰ型を選択した場合は、施工プロセス②④⑤の活用を必須
とし①③の活用は任意とする。
受注者希望Ⅱ型を選択した場合は、施工プロセス②③の活用を必須と
し①④⑤の活用は任意とする。
【施工プロセス】
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品
第５条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」
によること。
| ホームページ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ictkouji.html
第６条 | 受注者は活用を希望する場合、上記ホームページの試行要領及び
ICT活用工事の実施一覧（受注者希望型）を参照し発注者と協議する
こと。
第１１章 現場閉所による週休２日工事について
第１条 | 本工事は、将来の担い手の確保等に向けた労働環境の改善を目的とした発注
者指定型の「現場閉所による週休２日工事」である。
第２条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 週休２日工事試行要領」による
こと。
| ホームページ： |  | https//www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fivedayww241001.html
第１２章 建設現場の遠隔臨場 試行工事について（受発注者協議型）
第１条 | 本工事は、県土整備部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と
「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化
を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理することを目的
とした試行工事である。
第２条 | 試行内容については、別紙「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を
参照すること。
第３条 | 本工事は、受注者と発注者が協議を行い、実施の有無を決定するもの
とする。
第１３章 施工条件
本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明記するので、請負者は、施工計画
書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。
なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、
施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、
受発注者で協議し、契約変更の対象とする。
１）公害関係
・本工事箇所は、住宅やオフィス等が近接する市街地での施工であるため、環境
（水質汚濁、臭気、騒音、振動、粉塵等）に十分配慮して施工すること。
・水質汚濁防止対策として汚濁防止フェンス（連続フロートΦ300、丈長2ｍ×長20ｍ）
を計上している。設置期間は、現場作業期間中とする。
・土質改良時の粉塵対策として、仮囲い（基礎形式；丸パイプ土中打込式 囲い高さ；3ｍ）を
計上している。設置期間は、現場作業期間中とする。
２）安全対策関係
・本工事区域は、那珂川水上バスの運行ルートにあたるため、運行者と密な連絡調整を行い、
工事中の安全確保に努めること。
３）建設副産物関係
・河床掘削土は、第４種建設発生土と同等の状態で搬出するものとする。
・土質改良については、当初設計で粉塵抑制タイプ（添加量100kg/m3）としているが、
規格等については実施前に協議の上、決定することとする。
４）その他
・作業船の規格等は以下の表のとおりである。
・船舶については、先発工事である「那珂川 河床掘削工事（R７-1工区）」より引継ぐ予定
であるので留意すること。
・作業船の回航は、当該港への入出港を書面にて確認し、出入港が基地港と異なる場合等に
ついては、監督員と別途協議を行うものとする。
・先発工事の影響により起終点が前後する可能性があるため、施工範囲については着工前に
担当者と協議のうえ、決定すること。
第１４章 数量・図面について
第１条 | 本設計書は、概算数量で発注しているため、事前測量時にはそれを踏まえ、
現地踏査に入り、工種及び数量等を精査するものとする。
第２条 | 工事着手に際しては、事前測量の結果を報告し、監督員の承認を受けた後に
着工するものとする。
第３条 | 事前測量の結果については、協議のうえ、必要に応じて変更契約を行うこととする。
第１５章 快適トイレの建設現場への設置について
（快適トイレの建設現場への設置について）
請負者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）
の建設現場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に設置する「快適
トイレ」の実施要領」に基づき、実施するものとする。
※参考HP：「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/comfortable-toilet.html
第１６章 「コブリス・プラス」の運用について
第１条 | 本工事は、「コブリス・プラス」の登録対象工事であり、受注者は、
施工計画作成時（作成しない場合は、工事着手前）、完成時及び
登録情報の変更が生じた場合は、速やかに「コブリス・プラス」に
データの入力を行い、コブリス・プラス登録済確認書、再生資源利用
計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書)の様式を
発注者に提出すること。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源
利用計画書及び再生資源利用促進計画書（500m3以上の建設発生土を
搬出する場合は確認結果票を含む）を工事現場の公衆が見やすい場所
に掲げなければならない。なお、「コブリス・プラス」の操作に要する
費用は、共通仮設率に含まれる。また、工事登録時に必要となる利用
申し込み等、システムに関する問い合わせは次による。
コブリス・プラス URL：
https://fkplus.jacic.or.jp/
第２条 | 受注者は、第１条で定められたコブリス・プラス登録済確認書、
再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）
の様式を提出する際は、エラーチェックを行い、登録漏れがないこと、
登録情報に誤りがないことを確認し、疑義が生じた場合には、監督員
と協議の上、適切に登録すること。なお、システムの使い方、チェック
結果項目の解説については次による。
コブリス・プラスの使い方 URL:
https://fkplus.jacic.or.jp/usage
第１７章 建設発生土の処理
第１条 | 建設発生土の搬出先は別紙の施設から受注者が選定する。選定後は「建設発生土
処分地計画書」を発注者へ提出し、発注者が承認した後、処分先として決定する。
第２条 | 施工後は「建設発生土処分地確認書」を発注者に提出するものとする。
第３条 | 設計上の搬出先は、松隈重機工業（株） 糸島市志摩吉田字大崎2201-1とする。
設計運搬距離は30ｋｍとする。
第４条 | 工事間利用するために発注者が別途搬出先を指定した場合には、処理費・運搬
距離を変更する。
第５条 | 搬出先までの運搬経路を発注者に報告すること。
第６条 | 500m3以上の建設発生土を搬出する場合、盛土規制法の許可を受けるなど搬出先
が適正であることを確認し、発注者が行った土壌汚染対策法等の手続き状況の
確認を行った上で、確認結果票を作成し、発注者へ提出、説明すること。
第７条 | 搬出先の管理者に受領書の交付を求め搬出先が計画と一致することを確認する
とともに、受領書の写しを保存すること。受領書を監督員に提出すること。
第８条 | 発注者が要求した場合は、処分状況が確認できる写真等を提出すること。
第９条 | 処分地内のトラブル等は受注者の責任のうえ解決にあたること。
第１０条 | その他の詳細については発注者と協議すること。
【提出書類】 建設残土処分地計画書，建設残土処分地確認書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第１８章 中間検査
本工事は、施工上の重要な変化点や区切りとなる段階等において中間検査を
実施する場合がある。
なお、中間検査の実施については、落札後に発注者と協議のうえ決定する。
※中間検査については下記を参照すること。
施工管理の手引き：第５編検査及び工事評定/１工事検査/１-２-３中間検査
第１９章 電子納品
（電子納品）
第１条 | 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事の最終成果を電子デー
タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「工事完成図書の電子納品
要領(案)」（以下、「要領」とする）に示されたファイルフォーマットに基づいて
作成されたものを示す。ＣＡＤデータ交換フォーマットは、ＳＸＦ（ＳＦＣ）とす
る。
電子媒体に保存する１つのファイル容量については、１０ＭＢ程度を目安とする。
工事完成図書の提出の際には、ウィルス対策を実施した後、電子納品・保管管理シ
ステムのチェックシステム（国土技術政策総合研究所）によるチェックを行い、エ
ラーが無いことを確認したうえで提出すること。なお、電子納品の運用にあた
っては、｢福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン｣によるものとする。
（工事完成図書の提出）
第２条 | 工事完成図書は、要領に基づき作成した電子データを電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ
９６６０フォーマット）で２部提出する。要領で特に記載が無い項目については、
原則として、電子データを提出する義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は
監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。また、｢紙｣による工事完成図書の提
出は、監督員と協議の上、決定する。
（写真管理）
第３条 | 工事写真は、「土木工事施工管理の手引き」（福岡県県土整備部）の写真管理基
準に示す要領及び撮影頻度で撮影し、｢デジタル写真管理情報基準(案)｣に基づいて
提出する。
Note on A488: （※別途箇所図等を添付すること。）
（平成１６年度版）福岡県土木部

## 過積載防止対策要領
県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラック過積載防止対策要領
1 目的
過積載車両の通行は安全かつ円滑な交通の妨げになっているばかりでなく、橋梁、
舗装等の道路構造物や沿道環境に対して悪影響を及ぼしている。
このたび道路交通法(昭和35年法律第105号)が改正されることに伴い、県土整備部
の発注建設工事現場から過積載と疑わしいダンプ・トラック排除の一層の徹底を図
るために必要な措置を講じ、もって適正かつ円滑な工事の実施に資することを目的
とし、本要領を定める。
2 対象工事
全ての県土整備部発注の建設工事を対象とする。
3 過積載防止対策として実施する事項
(1) 現場説明の充実
過積載防止を徹底させるため、現場説明においては過積載防止に関する別紙「指
導事項」を入札室等に掲示や配付等を行い、指名業者に対し周知徹底を図ること。
(2) 請負業者への指導の徹底
① 施工計画書への記載の確認
施工計画書を作成する工事については、現場説明時の指導事項に関する請負業
者の対策が、施工計画書に記載されているか確認すること。なお、記載されてい
ない場合は、記載するよう指導すること。
② 安全協議会及び建設業界を含む研修会等における周知
協議会、研修会等の開催時において、過積載防止の取り組みを促すとともに土
木事務所長にあっては所管の市町村とも連携を図る等、より実効ある周知を行う
こと。
③ 日常の業務における指導
日常の業務を通じて、過積載と疑わしい車両が工事現場に出入りしないよう、
当該請負業者に対し「指導事項」を配付する等指導を行うこと。
(3) 建設資材等製造業者への指導の徹底
製造業界との協議会、研修会等の開催時及び、製造業界の自主的な共同検査の立
会時において、過積載防止の取り組みを促すこと。
(4) 現場総点検の実施
現場における総点検は別に期日を定めて行い、過積載と疑わしい車両を現場にお
いて確認したときは、直ちに当該請負業者に対して改善の指導を行い、この要領に
従い適切な措置を講じること。
4 附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
この要領は、平成20年4月1日から施行する。

## 快適トイレチェックシート
快適トイレチェックシート
起工番号：
工事名：
受注者：
設置期間 | 自：
至：
| 期間： | 0 | 日
仕様 |  |  |  | 受注者チェック欄 | 発注者チェック欄
（１）快適トイレに求める標準仕様【必ず実施】
① 洋式便座
② 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩ 鏡付きの洗面台
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【任意で実施】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（半畳程度以上）
⑬ 擬音装置
⑭ 着替え台（フィッティングボード）
⑮ フラッパー機能の多重化
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）
注 添付資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
主任技術者

## 確認結果票
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名
元請建設工事事業者等
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
令和５年５月版
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | ●●●●●●工事
元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
作成・更新年月日 |  |  | 2023-05-30 | 工事責任者 | ○○ ○○
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
令和５年５月版
（記載例）

## （指定制B）建設発生土処分地候補リスト
|  | 指定制Ｂ 建設発生土 処分地候補リスト | [6 empty] | 福岡県福岡県土整備事務所 土木技術委員会 | [10 empty] | 令和７年１０月１日現在 | 別紙
受注者は本リストの中から受入地を選定し、発注者が承認する。積算上の受入地と異なってもよい。
【注意】下記リストに無い施設（住所）への搬出は行わない。各社所有のリスト外の施設、仮置場等へも搬出しない。
施設 整理 番号 | 会社名 施設名 | 処分地の住所 | 連絡先ＴＥＬ | 連絡先ＦＡＸ | 再搬出 | 登録 | 追跡 | 受け入れ可能土質 | [7 empty] | 処分地の座標 （世界測地系） |  | 見積有効期限 | 会社 郵便番号 | 会社住所 | 受入条件 （本表以外の条件については工事毎に受注者と受入地で必ず事前協議を行うこと）
[5 empty] | 再搬出の有無 | 国へのストックヤード事業登録 | 元請業者による最終搬出先の確認 | 第１種建設発生土 | 第２種建設発生土 | 第３種建設発生土 | 第３種建設発生土 （雑物等混入あり） | 第４種建設発生土 | 第４種建設発生土 （雑物等混入あり） | 泥土ａ | 泥土ｂ | 北緯 | 東経 | 見積有効期限
1 | 福岡建材株式会社 東浜第2営業所 | 福岡市東区東浜2丁目24-1 （許可証の住所） 福岡市東区東浜2丁目5-40 （住居表示） | TEL 092-871-6358 | FAX 092-871-6509 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.6137 | 130.4069 | 2026-03-31 | 814-0033 | 福岡市早良区有田5丁目5-16 | ・24時間受入可【日曜・年末年始・夏季休業・GWを除く】 ・夜間受入(17時～7時）は3割増し(5500円⇒7150円)
2 | 福岡建材株式会社 南営業所 | 那珂川市大字中原515-94 | TEL 092-871-6358 | FAX 092-871-6509 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 33.5086 | 130.4468 | 2026-03-31 | 〃 | 〃 | 【日曜・年末年始・夏季休業・GWは休業】、受入時間：7時00分～17時00分受入可
42 | 福岡建材株式会社 糸島営業所 【4t車】 | 糸島市有田787-1 | TEL 092-871-6358 | FAX 092-871-6509 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.5454 | 130.2092 | 2026-03-31 | 814-0033 | 福岡市早良区有田5丁目5-16 | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、再資源化（再生砂・改良土）を前提とした原料土砂の一時仮置き施設です。産廃・草根を含む土砂、高含水土砂、臭気を伴う土砂は受入不可。受入対象車種は原則4tダンプ以下。
43 | 福岡建材株式会社 田村営業所 【4t車】 | 福岡市早良区田村1-18-70 | TEL 092-871-6358 | FAX 092-871-6509 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.5458 | 130.3242 | 2026-03-31 | 814-0033 | 福岡市早良区有田5丁目5-16 | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、再資源化（再生砂・改良土）を前提とした原料土砂の一時仮置き施設です。産廃・草根を含む土砂、高含水土砂、臭気を伴う土砂は受入不可。受入対象車種は原則4tダンプ以下。
44 | 福岡建材株式会社 乙金営業所 【4t車】 | 大野城市乙金東4-14-1 | TEL 092-871-6358 | FAX 092-871-6509 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.5578 | 130.503 | 2026-03-31 | 814-0033 | 福岡市早良区有田5丁目5-16 | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、再資源化（再生砂・改良土）を前提とした原料土砂の一時仮置き施設です。産廃・草根を含む土砂、高含水土砂、臭気を伴う土砂は受入不可。受入対象車種は原則4tダンプ以下。
45 | 福岡建材株式会社 新宮営業所 【4t車】 | 糟屋郡新宮町上府862 | TEL 092-871-6358 | FAX 092-871-6509 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.7141 | 130.4598 | 2026-03-31 | 814-0033 | 福岡市早良区有田5丁目5-16 | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、再資源化（再生砂・改良土）を前提とした原料土砂の一時仮置き施設です。産廃・草根を含む土砂、高含水土砂、臭気を伴う土砂は受入不可。受入対象車種は原則4tダンプ以下。
3 | 吉松砕石株式会社 立花寺プラント | 福岡市博多区大字立花寺497-1 | TEL 092-503-8187 | FAX 092-503-1979 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ | 別途 協議 | 別途 協議 | 別途 協議 | 別途 協議 | 33.5698 | 130.4711 | 2025-09-30 | 812-0862 | 福岡市博多区立花寺497-1 | 受入時間：8時00分～16時00分迄、【日祝日休業】、雨天時・翌日は受入中止あり、夜間の受入可能（要別途協議）、トラックスケールで計量し課金、層状巻き出しのためダンプが乗れる程度の土質とする、セメント改良した土砂受入不可
4 | 吉松砕石株式会社 飯塚工場 | 飯塚市内住1903-1 | TEL 092-503-8187 | FAX 092-503-1979 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | 別途 協議 | 別途 協議 | 別途 協議 | 別途 協議 | 33.6126 | 130.607 | 2025-09-30 | 〃 | 〃 | 受入時間：8時30分～16時00分、【定休日：日曜・祝日、その他当社指定日】、雨天日及び翌日は受入中止あり、搬入ルートは一方通行のため事前打合せ必要、1日あたり台数制限50台、層状巻き出しのためダンプが乗れる程度の土質とする、セメント改良した土砂受入不可
5 | 株式会社環境施設 立花寺リサイクルプラント | 福岡市博多区立花寺字大浦273 | TEL 092-408-1880 | FAX 092-408-1882 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33.571 | 130.4722 | 2026-03-31 | 819-0001 | 本社：福岡市西区小戸3-50-20 本店：筑紫野市大字山家2060-7 | 受入日：月曜～土曜・祝日、受入時間：8時00分～17時00分 【休業日：日曜日、お盆、年末年始、GW】 （時間外、休業日は協議可） 雑物混入量によっては受入不可の場合あり
6 | 株式会社環境施設 建設発生土リサイクル工場 | 筑紫野市大字山家2060-7 | TEL 092-926-6168 | FAX 092-926-6123 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ 要協議 | ○ | ○ 要協議 | ○ | ○ 要協議 | 33.5031 | 130.5773 | 2026-03-31 | 〃 |  | 受入時間：8時00分～17時00分 【休業日：日曜日、お盆、年末年始、GW】 （時間外、休業日は協議可）
8 | 株式会社アイチ． 日向Ｉリサイクルプラント | 福岡市西区大字吉武字七郎谷765番-17,18 外 | TEL 092-642-1101 | FAX 092-642-1102 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.5275 | 130.3041 | 2026-03-31 | 812-0055 | 福岡市東区東浜2-85-24 | 受入日：月曜日～土曜日及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分
9 | 光砕石有限会社 | 糟屋郡宇美町井野字大谷719番地 外 大野城市乙金東三丁目1240番地 外 | TEL 092-503-4411 | FAX 092-504-2337 | 無し | 不要 | 無し | ○ | ○ | 別途 協議 | - | 別途 協議 | - | - | - | 33.5607 | 130.4936 | 2026-03-31 | 816-0904 | 大野城市大池2-8-9 | 受入日：月曜日～土曜日及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時～16時45分、但し昼休み（12:00～13:00受入不可）、夜間受入不可、車両ごとの積載量厳守（過積載不可）、場内走行15km/h以内、搬入の際は事前に連絡が必要
10 | 株式会社西興 残土処分場 | 太宰府市大字北谷字熊崎905番112 外16筆、 糟屋郡宇美町大字宇美字猫石2444番1 外5筆 | TEL 092-291-4842 | FAX 090-291-6786 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.5563 | 130.5507 | 2026-03-31 | 812-0023 | 福岡市博多区奈良屋町14-3 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～17時00分
11 | 北設備工業株式会社 久山リサイクルプラント | 糟屋郡久山町山田2296-9 | TEL 092-621-1836 | FAX 092-621-1841 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 33.6638 | 130.4842 | 2026-03-31 | 813-0034 | 福岡市東区多の津4丁目12-35-2F | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、夜間受入不可、高含水比は受入不可、事前に土質確認あり、持ち込み前に要連絡
12 | 有限会社女天砿業所 | 糸島市志摩桜井字柚2131番地1 外17筆 福岡市西区大字草場字牧の原818番地3 外24筆 | TEL 092-327-0046 | FAX 092-327-2082 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33.615 | 130.2057 | 2026-03-31 | 819-1304 | 糸島市志摩桜井2144 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～16時30分、地元との協議により搬入ルートの県道宮ノ浦前原線は狭い為徐行・一旦停止の徹底を、軟性土・一般廃棄物・有害物質・改良土・ゴミ・草木・ビニール・プラスチック・金属・コンクリートの混入不可、過積載不可、他諸条件あり
13 | 有限会社桜井管理 桜井処分場 【10t車】 | 福岡市西区大字草場字間岳591番 外 糸島市志摩桜井字杉山160番1 外 | TEL 092-327-0701 | FAX 092-327-2601 | 無し | 不要 | 不要 | 【注】 | 【注】 | 【注】 | - | - | - | - | - | 33.6064 | 130.2062 | - | 819-1304 | 糸島市志摩桜井155 | 【注：事業終了に伴い受け入れ不可。但し良質土のみタイミングが合えば可能、要協議】 《以前の受入条件》受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、通常施工出来る土に限る(含水比,粘性土は要協議)、セメント改良・生石灰等改良土受入不可
13 | 有限会社桜井管理 桜井処分場 【4t車】 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 【注】 | 【注】 | 【注】 | - | - | - | - | - | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | 【注：事業終了に伴い受け入れ不可。但し良質土のみタイミングが合えば可能、要協議】 《以前の受入条件》受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、通常施工出来る土に限る(含水比,粘性土は要協議)、セメント改良・生石灰等改良土受入不可
13 | 有限会社桜井管理 桜井処分場 【2t車】 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 【注】 | 【注】 | 【注】 | - | - | - | - | - | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | 【注：事業終了に伴い受け入れ不可。但し良質土のみタイミングが合えば可能、要協議】 《以前の受入条件》受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、通常施工出来る土に限る(含水比,粘性土は要協議)、セメント改良・生石灰等改良土受入不可
18 | 新門司砕石工業株式会社 青浜工場 | 北九州市門司区白野江字一葉谷494番 外50筆 | TEL 093-341-8631 | FAX 093-341-2445 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※注 | ○ ※注 | 33.9478 | 131.02 | 2026-03-31 | 801-0802 | 北九州市門司区白野江520番地 | 受入日：月曜～金曜、【土日祝日休業】、受入時間：8時00分～16時00分 その他詳細条件あり、要協議。 ※注：海上からの受入については要相談
19 | 新門司砕石工業株式会社 喜多久工場 | 北九州市門司区大字喜多久字大迫23番 外18筆 | TEL 093-341-8631 | FAX 093-341-2445 | 無し | 不要 | 不要 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※注 | ○ ※注 | 33.9169 | 131.0087 | 2026-03-31 | 〃 | 〃 | 受入日：月曜～金曜、【土日祝日休業】、受入時間：8時00分～16時00分 その他詳細条件あり、要協議。 ※注：海上からの受入については要相談
20 | 岡垣砕石工業株式会社 【10t車5.5m3積】 | 遠賀郡岡垣町大字高倉2177番 外 | TEL 093-282-1411 | FAX 093-282-7012 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.8445 | 130.5933 | 2026-03-31 | 811-4234 | 遠賀郡岡垣町大字高倉2166‐3 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日は休業】、受入時間：8時00分～16時30分、雨天不可、コンクリートガラ・腐葉土・泥土改良土・高含水比の土砂の受入れ不可
20 | 岡垣砕石工業株式会社 【4t車2.2m3積】 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日は休業】、受入時間：8時00分～16時30分、雨天不可、コンクリートガラ・腐葉土・泥土改良土・高含水比の土砂の受入れ不可
20 | 岡垣砕石工業株式会社 【2t車1.1m3積】 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日は休業】、受入時間：8時00分～16時30分、雨天不可、コンクリートガラ・腐葉土・泥土改良土・高含水比の土砂の受入れ不可
21 | 小西砕石株式会社 【10t車5.3m3積】 | 遠賀郡岡垣町大字上畑字長谷257番地 外 | TEL 093-282-2347 | FAX 093-282-2350 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 33.8229 | 130.6016 | 2026-03-31 | 811-4232 | 遠賀郡岡垣町大字上畑字長谷257 | 受入日：月曜～土曜*、【休業日：第2・第4土曜日*、日曜、祝日、お盆、年末年始、雨天】、受入時間：8時～16時30分、前日迄要事前連絡
21 | 小西砕石株式会社 【4t車2.2m3積】 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 受入日：月曜～土曜*、【休業日：第2・第4土曜日*、日曜、祝日、お盆、年末年始、雨天】、受入時間：8時～16時30分、前日迄要事前連絡
21 | 小西砕石株式会社 【2t車1.1m3積】 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 受入日：月曜～土曜*、【休業日：第2・第4土曜日*、日曜、祝日、お盆、年末年始、雨天】、受入時間：8時～16時30分、前日迄要事前連絡
22 | 株式会社木村組 吉田残土処分地 | 宗像市吉田字轟23番1外 | TEL 0940-36-4836 | FAX 0940-36-5275 | 無し | 不要 | 不要 | ○ 要協議 | ○ 要協議 | - | - | - | - | - | - | 33.8379 | 130.5362 | 2026-03-31 | 811-3436 | 宗像市東郷6丁目8-13 | 受入日：月曜～金曜、【休業日：土曜・日曜・祝日】、受入時間8時00分～17時00分、雨天不可、酸性・アルカリ性が強くなるもの、異臭がするものは受入不可
23 | eデザイン株式会社 改良土施設（土ファクトリー） | 宗像市池田字犬田1586番 | TEL 0940-36-5187 | FAX 0940-36-5195 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ 要協議 | - | - | ○ 要協議 | ○ 要協議 | 33.8446 | 130.5378 | 2026-03-31 | 811-3436 | 宗像市東郷3-6-2
24 | 西九開発株式会社 | 嘉麻市牛隈字柳ヶ谷945番1外 | TEL 0948-57-3733 | FAX 0948-57-0860 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33.5645 | 130.7409 | 2026-03-31 | 820-0301 | 嘉麻市牛隈934-7 | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～16時30分、現金支払い
25 | 石戸産業株式会社 | 飯塚市平垣字中尾864番地 | TEL 0949-32-0936 | FAX 0949-32-0914 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ 要協議 | ○ 要協議 | ○ 要協議 | ○ 要協議 | ○ 要協議 | 33.5964 | 130.6875 | 2025-09-30 | 823-0004 | 宮若市磯光1671 | 受入日：月曜～土曜、祝日【日曜休業】、受入時間(月・水・金)8時30分～14時00分・(火・木・土)8時30分～16時30分、天候によっては受入不可（事前に問合せを）、10tDT=5.3m3、4tDT=2.2m3、2tDT=1.1m3換算、土砂以外不可、金属・木屑・紙屑・プラスティック・タイル・陶器・屋根瓦・コンクリート片・その他環境汚染に影響するものの混入不可、第4種・泥土a・泥土bは水分等要事前協議
26 | 松島建材株式会社 長倉採石所 | 飯塚市八木山字長倉2345-1番地 外 | TEL 0948-25-5670 | FAX 0948-29-3630 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ 草根 程度 | - | - | - | - | 33.643 | 130.6096 | 2026-03-31 | 820-0047 | 飯塚市八木山字長倉2352 | 受入日：月曜～金曜及び第1・3・5土曜、【第2・4土曜・日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～16時00分、事前に土質確認必須、前日迄要予約、雨天・積雪等受入不可、代金前払い又は当日現金払い
28 | 株式会社吉村産業 資材センター | 筑紫野市大字武蔵46-1 | TEL 092-923-2340 | FAX 092-925-1652 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | - | ○ ※ | - | ○ ※ | - | 33.4806 | 130.5153 | 2026-03-31 | 818-0042 | 筑紫野市大字立明寺328 | ・事前に土質確認の立会が必要です。 ・日曜日は休業日です。 ・※ 自社ダンプにて収集運搬します。
29 | 株式会社一典工業 改良土製造プラント | 筑紫野市大字西小田46-1外 | TEL 0946-42-8388 | FAX 0946-42-8383 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ 要協議 | ○ | ○ 要協議 | ○ 要協議 | ○ 要協議 | 33.4429 | 130.5827 | 2026-03-31 | 838-0214 | 朝倉郡筑前町東小田825-1 | ・月曜～土曜 8時～17時 ・草根混合率20％程度以上は受入不可とする
30 | 高尾商事 土砂採取所 | 那珂川市上梶原955-4、978-1 | TEL 092-591-7012 | FAX 092-591-7000 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | ○ | ○ 要協議 | ○ | ○ 要協議 | ○ | ○ 要協議 | 33.4835 | 130.4481 | 2026-03-31 | 811-1312 | 福岡市南区横手南町4-10 | ・午前8時～午後5時受入可（夜間要協議） ・4ｔ車以上は、自社トラック使用以外受入不可
40 | 髙尾商事 浦田営業所 | 福岡市博多区大字立花寺字大浦263-3,267-1 | TEL 092-591-7012 | FAX 092-591-7000 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.5716 | 130.4741 | 2026-03-31 | 811-1312 | 福岡市南区横手南町4番10号 | 受入日：月曜～土曜及び祝日、【日曜日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、産業廃棄物は受入不可、4t車以上は自社運搬以外不可
31 | 株式会社宮尾組 永岡資材センター | 筑紫野市大字永岡816-1他 | TEL 092-918-5992 | FAX 092-710-3692 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | 要協議 | - | 要協議 | - | 33.4791 | 130.5371 | 2026-03-31 | 818-0046 | 筑紫野市山口1906-3 | 平日午前8時～午後5時受入可、大雨時受入中止
47 | 松隈重機工業株式会社 （糸島市志摩野北） | 糸島市志摩野北字渕浦2370番、2373番 | TEL 092-327-1013 | FAX 092-327-2042 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | ○ 要協議 | - | - | - | 33.6085 | 130.1655 | 2026-03-31 | 819-1306 | 糸島市志摩松隈566-1 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～17時00分、但し土曜及び雨天時は事前連絡が必要、高含水比の土砂は要協議、自社に関係する工事に限る
48 | 松隈重機工業株式会社 （糸島市志摩吉田） | 糸島市志摩吉田字大崎2201番1 | TEL 092-327-1013 | FAX 092-327-2042 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | ○ 要協議 | - | - | - | 33.6092 | 130.1817 | 2026-03-31 | 819-1306 | 糸島市志摩松隈566-1 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～17時00分、但し土曜及び雨天時は事前連絡が必要、高含水比の土砂は要協議、自社に関係する工事に限る
35 | 有限会社武富士建設 有限会社武富士建設 土場 | 糟屋郡宇美町大字炭焼字本村谷右1090-1外6筆 | TEL 092-400-3227 | FAX 092-502-3226 | 有り | 未登録 | 必要 | ○ | ○ | ○ 要協議 | - | - | - | - | - | 33.5574 | 130.5114 | 2026-03-31 | 816-0931 | 大野城市筒井3丁目16番7号 | 受入日：月曜～土曜、【日曜日休業】、第3種は要協議（現物目視しての判断）
36 | 藤木商事株式会社 | 糸島市志摩東貝塚字屋隈744番地外5筆 | TEL 092-332-2331 | FAX 092-332-2332 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ 要協議 | - | ○ 要協議 | - | - | - | 33.5801 | 130.1454 | 2026-02-21 | 819-1324 | 糸島市志摩東貝塚712番1 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～17時00分、雨天は受入不可、第3種・第4種は要協議、産業廃棄物不可、コンクリートガラ不可、腐葉土・泥土改良土不可、高含水比の土砂不可
49 | 藤木商事株式会社 東浜ストックヤード | 福岡市東区東浜2丁目82番地12号 | TEL 092-452-0023 | FAX 092-432-9720 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.6182 | 130.4036 | 2026-03-31 | 812-0016 | 福岡市博多区博多駅南1丁目8番12号 MTビル 4F | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～17時00分、雨天は受入不可、第3種・第4種は要協議、産業廃棄物不可、コンクリートガラ不可、腐葉土・泥土改良土不可、高含水比の土砂不可
37 | 株式会社吉建 建設発生土他受入地 | 糸島市二丈吉井字山口1846-1,1846-2,1850-1 | TEL 092-326-5420 | FAX 092-326-5424 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.4865 | 130.0776 | 2026-02-02 | 819-1641 | 糸島市二丈吉井1207番1 | 受入日：月曜～金曜、【土曜・日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～16時30分、受入については事前協議必要
38 | 株式会社城戸組 埋立土砂受入地 | 糟屋郡篠栗町大字若杉字金山浦319番外8筆 | TEL 092-947-0650 | FAX 092-947-1162 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | 別途 協議 | - | - | - | 33.6107 | 130.5293 | 2026-03-31 | 811-2415 | 糟屋郡篠栗町津波黒2丁目17番7号 | 受入日：月曜～金曜、【土曜・日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～17時00分、雨天不可、夜間の受入れ不可、コンクリートガラ・腐葉土・泥土改良土・高含水比の土砂の受入れ不可、産業廃棄物は受け入れできません、事前に土質確認の立会が必要です、搬入の際には事前に連絡が必要です
50 | 筑前建設株式会社 （志摩井田原その４） | 糸島市志摩井田原字岸田626-1,628 | TEL 092-327-0786 | FAX 092-327-0786 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33.5895 | 130.1888 | 2026-03-31 | 819-1313 | 糸島市志摩稲留435 | 受入日：月曜～金曜、【土曜・日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～17時00分、雨天不可、コンクリートガラ・腐葉土・泥土改良土・高含水比の土砂は受入不可、産業廃棄物は受け入れできません
51 | 筑前建設株式会社 （志摩井田原その５） | 糸島市志摩井田原字川窪435-1,436 | TEL 092-327-0786 | FAX 092-327-0786 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33.5889 | 130.1876 | 2026-03-31 | 819-1313 | 糸島市志摩稲留435 | 受入日：月曜～金曜、【土曜・日曜・祝日休業】、受入時間：8時30分～17時00分、雨天不可、コンクリートガラ・腐葉土・泥土改良土・高含水比の土砂は受入不可、産業廃棄物は受け入れできません
52 | 株式会社中野土木 機材センター | 糟屋郡宇美町貴船3丁目12 | TEL 092-503-6632 | FAX 092-503-6151 | 有り | 登録済 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.558 | 130.5077 | 2026-03-31 | 816-0912 | 大野城市御笠川4-4-10 | 受入日：月曜～土曜、【日曜・祝日休業】、受入時間：8時00分～16時30分、良質土砂に限る、含水比の高い土砂は受入不可、過積載の車両は受入不可、産業廃棄物は受入不可
53 | 清新産業株式会社 久山事業所 | 糟屋郡久山町大字久原111番1 外 | TEL 092-976-1775 | FAX 092-976-1776 | 無し | 不要 | 不要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33.6634 | 130.5266 | 2026-03-31 | 805-0017 | 北九州市八幡東区山王1丁目16番8号 | 受入日：月曜～金曜、【土曜・日曜・祝日休業】、夜間受入不可、コンクリート殻、木くず、高含水比の土砂は受入不可、産業廃棄物の受入不可

## 土砂受領書
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（搬出元）
責任者
殿
（受領先）
責任者
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者
●●●● |  |  |  | 殿
（受領先）
■■■■■建設工事
責任者
■■■■
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
|  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
責任者
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
●●●●●建設工事
責任者
●●●●
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■資材置場
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ●●●●●(株)
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 一時堆積 |  |  |  |  | 第２種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
（記載例）
Note on A93: 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成