苅田港新松山地区 埠頭用地２期造成（敷砂）工事（Ｒ８－１～６工区）

見　積　仕　様　書

福岡県県土整備部

苅田港務所

- 総則

１．適用

本仕様書は、福岡県が発注する「苅田港新松山地区 埠頭用地２期造成（敷砂）工事（Ｒ８－１～６工区）」に適用する。

２．遵守事項

本工事は、本仕様書及び添付図面によるほか、次に掲げる規格及び法規に準拠する

ものとする。

（１）福岡県：福岡県土木工事共通仕様書

（２）国土交通省港湾局：港湾工事共通仕様書

（３）その他関係法令及び規格

３．工事の内容

本工事の内容は、新松山地区の浚渫土砂受入地において超軟弱土の圧密排水を促進するため、敷砂を施工し土地を造成するものである。

４．施工時期

施工時期は令和８年度内を予定している。

５．施工場所

本工事の施工場所は、京都郡苅田町新松山４丁目地先 苅田港新松山地区とする。

- 現場条件

１．施工数量

本工事の施工数量は、

・苅田港新松山地区 埠頭用地２期造成（敷砂）工事（Ｒ８－１～６工区）

工事長　L=81.0m～103.3m

敷砂工　V=約17,489～17,742m3（砂）

敷砂厚　 t=0.5m

※施工数量については、前期工事の測量結果により変更となる場合があります。

２．土質状況

本工事の施工範囲は、極めて軟弱（Ｎ値０）な粘性土（浚渫土）である。

３．作業計画

・本工事は、敷砂工を水搬施工にて実施し、その際はマイクロポンプおよび砂撒き台船にて施工する。

・敷砂は過去実績および現場状況を踏まえて、１・２工区で１班、３・４工区で１班、５・６工区で１班、計３班体制とし、同時着手で計画しているため調整を行い施工すること。

・使用機材は、１・３・５工区が組立設置・運搬往路、２・４・６工区が解体撤去・運搬復路とするが、前期工事との調整により組立設置・運搬往路については不要となる場合があります。

４．その他

水搬施工に先立ち、現場へ注水作業が必要であるが、各工区で仕切られていないため、各工区で全体の水位調整を行う。なお、注水設備は過去実績を踏まえ１箇所に６台（各工区1台）並べて設置する。

第３章　見積要項

１．目的

敷砂工は台船を用いて水搬施工にて行うが、標準の歩掛が無いため、現場条件に適した積算を行うことを目的に施工歩掛の見積を徴取するものである。

２．内容

徴取する見積の内容は、別表１および本工事内訳表、単価表の施工歩掛、単価

とする。

３．見積の作成

見積の作成にあたっては、別添エクセルファイルの本工事内訳表を使用するものと

する。

なお、必要に応じ単価表の追加・修正・削除を行うこと。

※見積対象は網掛部分であるが、それ以外の項目についても記載し見積するものとする。その際は「第３章　６．その他」記載の公表単価等を使用すること。なお、斜線部については入力不要とする。

今回の見積は、１～６工区の全てに適用するものとする。

４．提出物

本工事費内訳表・単価表に単価・数量を記載したもの。

５．見積有効期限

令和８年８月３１日

６．その他

・労務費は、現時点の公共工事設計労務単価（国土交通省ＨＰ公表）を使用すること。なお、発注の際は発注時点において最新の基準日を適用する。

・週休２日工事の適用による労務費補正は、発注時に自動計算されるため、本見積において労務費の補正は行わないこと。

・特殊建設機械賃料に関しては、利用日数に応じた単価を設定すること。

・資材単価及び機械損料など福岡県県土整備部土木工事実施設計公表単価表等（以下、公表単価等）があるものについては、県ＨＰ掲載の公表単価等を使用し、物価資料を採用すべきものは建設物価及び積算資料（R8.1月単価）を使用して見積りを作成すること。

・本見積りは、本県の情報開示等の取り扱いにおいて、個人情報および事業情報を除く部分（項目・数量・金額等）を開示または公表する。

別表１