　次期福岡県交通ビジョン策定支援業務委託仕様書
１　委託業務名
次期福岡県交通ビジョン策定支援業務（以下「委託業務」という。）
２　業務の目的
　　地域公共交通は、県民の通勤・通学・通院等といった日々の暮らしに不可欠な社会インフラであり、観光やビジネス活動等を通じた地域活性化においても重要な役割を担っている。しかしながら、近年はモータリゼーションの進展、人口減少、高齢化といった社会構造の変化に加え、運転手（士）不足や交通事業者の収支悪化により交通空白が生じるなど、サービス水準の維持が困難な状況に直面している。
　　このような状況下において、将来にわたり県民が安心して利用できる持続可能な交通体系を確立するためには、既存路線の維持のみに留まらず、継続的な担い手の確保、新たな利用機会の創出、利用者の多様なニーズに適応したサービス改善など積極的な取組が不可欠である。
　　また、国の指針では、こうした現状に対し、官民一体となって地域公共交通の再構築（リ・デザイン）を協働推進していけるよう、地域公共交通計画において司令塔・実行機能の強化やデータの活用、拡張など「アップデート」を求めていることから、本県の地域公共交通計画である「福岡県交通ビジョン」（以下「ビジョン」という。）は、これまでのような「交通施策の方向性を示すもの」から、本県における「地域公共交通サービスのマスタープラン」としての性格をより一層明確化し、実効性を高めていくこととした。
　　本業務は、上記の背景を踏まえ、次期福岡県交通ビジョンの策定を支援することを目的とする。
３　業務委託期間

　　契約締結日から令和９年２月２８日まで
４　委託業務の内容
業務にあたっては、国土交通省の「地域公共交通計画等の作成と運用手引き」を参考にするとともに、「地域公共交通の実質化に向けたアップデート」の趣旨及び『「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会中間とりまとめ』の都道府県に求められる役割を踏まえ、福岡県の特性から最も適切な検討方法を選択し、実施するものとする。
（１）ビジョン策定準備
本業務の作業を円滑に進めるため、業務の具体的な進め方及びスケジュールに関する業務計画書を作成し、委託者と十分な打合せを行う。

（２）地域交通の現状分析
　　　ア　交通体系図の作成
GTFS等のオープンデータ及び発注者が提供する地域交通の路線データ等を基に、GISを活用し、本県における公共交通網を交通体系図として可視化する。
　　　イ　人口メッシュデータの作成
　　　　　令和７年国勢調査の居住人口メッシュデータを整理する。
　　　ウ　交通空白地域の分析
作成した交通体系図と人口メッシュデータを比較・分析し、公共交通のカバー圏域外（交通空白地域）を図として可視化する。
また、交通ビジョン2022策定時からの経年変化、公共交通のカバー圏域等の交通サービス性の変化などについて、現状分析及び課題整理を行う。
なお、カバー圏域は以下の２パターンで作成する。
①バス停からの距離500m、鉄道駅からの距離1,000m及びデマンド交通圏内
②居住人口の属性、人口密度、移動の目的、運行の時間帯、勾配・高低差等の要素を考慮して、「誰もがアクセスできる移動の足がない又は利用しづらい」地域を判断するための基準を検討した上で作成
　（３）地域交通の課題分析
e-Stat統計地理情報システムや国土数値情報等交通に関連するデータの収集・整理を行い、本県地域交通の現状と課題を洗い出す。地域交通の課題の洗い出しにあたっては、「公共交通軸と拠点の充実・保証」『「交通空白」における移動の確保』「持続可能性・実現可能性の確保」等の観点に着目して検討すること。
　（４）施策案の検討
　　　　４（２）及び（３）によって得た分析結果を基に、県の施策案を検討する。
なお、施策案の検討にあたっては、県による施策の実現性や既存事業の進捗状況、予算制約、関係者の目線等を考慮すること。

　（５）ビジョン案のとりまとめ
　　　　４（２）～（４）の成果をとりまとめ、ビジョン案を作成する。
（６）福岡県交通対策協議会の運営支援
ビジョンの策定に関して必要な協議を行うため、福岡県交通対策協議会（以下「協議会」という。）を３回程度（７月、11月、１月頃）、開催することを予定しており、協議会の開催に際して次の業務を行う。

ア　協議会等開催に係る資料の作成、印刷及び配布（会議前に机上配布）
イ　協議会等の開催運営及び協議会での必要に応じた資料の説明、質問対応
※11月、１月の協議会では、それぞれ素案、最終案について協議することを想定している。

　　　　ウ　協議会終了後の議事要旨及び議事録の作成
（７）報告書及び成果品の提出

４（２）～（５）の成果品及び報告に加え、業務完了時に精算書を添付し、業務完了報告書を提出すること。電子データについては、発注者が活用できるようPDFファイルだけではなく、オリジナルファイル（.docx、 .xlsx、 .pptx等）とし、表やグラフ等はExcelデータに別途取りまとめ、バックデータと合わせて納品すること。
５　業務を遂行する上で必要な事務
（１）提案に当たっては、妥当性があり実現可能なものとなるよう、十分精査すること。
（２）企画検討、連絡調整のため、委託者との打ち合わせを必要に応じて行い、事業の進捗状況、計画等について報告を行うこと。その際、協議内容については適宜記録し、記録簿としてまとめること。
打ち合わせ以外にも、委託者と十分な協議を行うため、随時連絡調整を行うこと。
（３）受託者は契約締結後、事業全体の実施計画、報告方法・時期等について委託者と協議を行い決定すること。
（４）業務の遂行に関し、事業に必要な能力と経験を有する業務責任者を定め、必要な人員を配置すること。
（５）受託者は業務実施に当たって、データの漏えい、滅失及び事故等の予防に十分に注意し、業務の信頼性及び安全性の確保に努めること。

（６）当事業実施に当たって必要な費用は全て受託者が負担すること。

（７）当事業実施に当たって関係法令及び福岡県の条例等を遵守すること。
６　著作権
（１）受託者が委託業務で制作したデータ、 動画、写真、イラスト、文章等の成果品 （中間成果品を含む。）の所有権、著作権（著作権法第２７条、２８条に規定する権利を含む。）、利用権は委託者に帰属するものとし、受託者は委託者に無断でこれらの使用、貸与及び公表等を行ってはならない。ただし、これによりがたい場合は、委託者と協議の上、取扱を決定するものとする。
（２）成果品等に、受託者が従前から有していた知的財産権（著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報）が含まれていた場合には、権利は受託者に保留されるが、委託者は当該権利を無償で使用できることとする。

（３）成果品の一部に第三者が権利を有する著作物を使用した場合は、所有権、著作権、利用権等に関して、受託者の負担で必要な手続を行うものとする。

（４）他者の著作権侵害など知的財産権等に関わる問題が生じた場合は、受託者が全責任を負うものとする。
７　その他

（１）委託業務を一括して第三者に再委託してはならない。
また、業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ発注者の承認を得ること。
（２）受託者は、業務の遂行に際して知り得た情報等について、契約期間中及び契約期間終了後のいずれにおいても、委託者の許可なく他の業務等に使用したり、第三者に漏らしたりしてはならない。
（３）この仕様書は、業務の実施方法の大要を示すものであるため、業務の性質上当然実施しなければならないもの又は軽微な部分で記載のない事項については、発注者の指示に従うこと。
（４）この仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者の双方で別途協議する。
８　参考資料
本業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか、次に例示するビジョン策定に関する資料、情報リソース及び福岡県の関係計画について適宜参考とすること。
・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」概要版（国土交通省）

・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」手順書（国土交通省）
・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」データ活用の手引き（国土交通省）

・モビリティ・アップデート・ポータル（国土交通省）
参照URL（https://mobility-update.mlit.go.jp）

・地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（国土交通省）

・福岡県総合計画

・福岡県交通ビジョン2022
・福岡県交通ビジョン2022（別冊）

・福岡県都市計画基本方針

4
3

