## 工程表様式
週 間 工 程 表
工事名：苅田港新松山地区〇〇工事 | [19 empty] | 請 負 者：（有）〇〇建設
工 期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 | [19 empty] | 現場代理人：□□ □□
工 種 | 単位 | 数 量 | 実 績 | [9 empty] | 予 定 | [9 empty] | 備考
|  |  | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 週 間 出来高 | 累 計 出来高 | 進捗率 （％） | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 週 間 出来高 | 累 計 出来高 | 進捗率 （％）
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 2022-06-17: 【実 績】 |  |  |  | 【予 定】 | [8 empty] | 全体進捗率
計画
実施
|  |  | 2022-06-17: 【立 会】 |  |  |  | 【立 会】

## 週間工程表 (イメージ)
週 間 工 程 表
工事名：苅田港新松山地区〇〇工事 | [19 empty] | 請 負 者：（有）〇〇建設
工 期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 | [19 empty] | 現場代理人：□□ □□
工 種 | 単位 | 数 量 | 実 績 | [9 empty] | 予 定 | [9 empty] | 備考
|  |  | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 週 間 出来高 | 累 計 出来高 | 進捗率 （％） | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 週 間 出来高 | 累 計 出来高 | 進捗率 （％）
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
準備工
準備 | 式 | 1
地盤改良工
固結工
長尺横行式泥上施工法 φ1200mm | m3 | 9354 | bar: 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-23
長尺横行式泥上処理機 拘束日 | 日 | 2
中圧噴射機械撹拌 ロッド継足しなし | 本 | 53
中圧噴射機械撹拌 ロッド継足しあり | 本 | 238
築堤造成
材料運搬工
ズ リ 石 0～300mm内外 | m3 | 2940
積込（ルーズ） | m3 | 2940
土砂等運搬 | m3 | 2940
築堤盛土工
整 地 敷均し（ルーズ） | m3 | 2570
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 | m3 | 339
法面整形 盛土部 | m2 | 225
共通仮設費
重機分解組立輸送費
長尺横行式泥上処理機仮設費 | セット | 1
中圧噴射機械撹拌地盤改良機仮設費 | 式 | 1
後片付け工
後片付け | 式 | 1
|  |  | 2022-06-17: 【実 績】 |  |  |  | 【予 定】 | [8 empty] | 全体進捗率
計画
実施
|  |  | 2022-06-17: 【立 会】 |  |  |  | 【立 会】
サンプル