詳　細　設　計　照　査　要　領

平成２２年　６月

福岡県　県土整備部

目　次

詳細設計照査要領の概要　　　　　　　・・・・・　　１

詳細設計照査フローチャート　　　　　・・・・・　　４

樋門・樋管詳細設計　　　　　　　　　・・・・・　　５

排水機場詳細設計　　　　　　　　　　・・・・・　２４

築堤護岸詳細設計　　　　　　　　　　・・・・・　５４

海岸詳細設計照査要領　　　　　　　　・・・・・　８０

港湾詳細設計照査要領　　　　　　　　・・・・・　９５

砂防詳細設計照査要領　　　　　　　　・・・・・１１６

急傾斜詳細設計照査要領　　　　　　　　・・・・１３５

道路詳細設計（平面交差点、小構造物を含む）・・１５７

橋梁詳細設計（鋼橋、コンクリート橋）　・・・・２００

山岳トンネル詳細設計（換気検討を含む）・・・・２４４

共同溝詳細設計　　　　　　　　　　　・・・・・２６０

仮設構造物詳細設計　　　　　　　　　・・・・・２７９

詳細設計照査要領の概要

１．　本照査要領の目的

１）成果品の品質向上

本照査要領を活用することにより設計の主要事項を系統的に把握し迅速な照査が可能となり、成果品の品質を確保する。

２）基本事項の統一による照査の効率化

福岡県県土整備部の発注機関は本要領に基づいた照査を受注者に義務づけるものとするため、基本事項の統一により照査の効率化を図ることが可能である。

２．本照査要領の特徴

１）設計の自由度の尊重

設計の自由度を尊重するため、設計マニュアル（基準）的なものでなく、設計の基本に関する事項を体系的に記載し、各事項に対応する照査の完了を一目で把握できるものとしている。従って、照査手段、諸基準等との関連をはじめとする具体の照査内容については受注者の判断を反映することができる。

２）段階的照査の実施による業務推進の円滑化

業務の主要な段階毎に、照査状況を打ち合わせ等を通して発注者に報告することを手続きとして標準化しており、これにより、設計条件等発注者からの与条件の取り違い等が発見しやすくなり、条件設定ミス等による業務の手戻り発生を防止することができる。

３）設計調書の作成

基本事項の照査の結果を一覧表形式にとりまとめた「設計調書」の作成を行うことにより、設計成果の概要の把握が容易になる。

３．対象とする工種

本要領で取り扱う対象工種は、以下に示す１２工種であり、いづれも詳細設計を対象としている。

河　川  ①樋門・樋管詳細設計

②排水機場詳細設計

③築堤護岸詳細設計

海　岸　④海岸詳細設計

港　湾　⑤港湾詳細設計

砂　防　⑥砂防詳細設計

急傾斜　⑦急傾斜詳細設計

道　路  ⑧道路詳細設計（平面交差点、小構造物を含む）

⑨橋梁詳細設計（鋼橋・コンクリート橋）

⑩山岳トンネル詳細設計（換気検討を含む）

⑪共同溝詳細設計

共　通  ⑫仮設構造物詳細設計

４．内容の構成

本要領の構成は、対象とする全ての工種について以下に示す内容で構成されている。

①詳細設計照査フローチャート

②照査項目一覧表            （受注者が作成し発注者に提出）　　　３段階（仮設構造物は２段階）の照査・報告を規定

③設計調書                  （          〃              ）

１）詳細設計照査フローチャート

詳細設計委託業務の契約から完了までの流れを、照査の観点から整理したものであり、受注者が実施する照査の主要な区切りと発注者・受注者双方の照査との関連を明示したものである。各工種とも基本的には同一の流れとなるため、基本フローをＰ４に掲載した。

２）照査項目一覧表

照査フローチャートに従って、設計の主要な区切り毎に受注者が実施すべき基本的照査項目を一覧表に整理したものである。

作成は主要な区切り（３段階）毎に行うものとし、作成の手順は以下のとおりとする。

①業務内容から判断して該当対象項目を抽出し、「対象欄」にチェックを付す。

②照査を完了した項目について「照査欄」にチェックを付け、「備考欄」に日付を記入する。

③照査技術者及び管理技術者の確認を受ける。（確認印）

④発注者に提出し、照査状況の報告を行う。

又、上記④の提出に際しては、必要に応じて、「提示資料」欄に資料名を記載し、別添資料として添付するものとする。

３）設計調書

業務の成果のうち主要な設計諸元、使用材料、応力計算等について、チェックのうえ、とりまとめるものである。作成は受注者が行い発注者に提出を行う。尚、各照査段階においても有効活用を図るものとする。

５．用語の定義

１）照査

受注者が設計業務の完了までに行う、発注条件、設計の考え方、構造細目等のチェック及び技術計算等の検算であり、本照査要領に記載された照査項目は標準的と判断する設計の基本事項である。

２）照査状況の把握

調査職員が設計業務の完了までに行う、業務履行状況の把握の一部である。尚、調査職員が成果品の品質についての適否を判断するものではないので留意すること。

６．その他記載等にあたっての留意事項

１）各照査段階において、照査内容が未定であったり、一度で確認が済まない場合や条件決定が順不同となる場合は、確認が済んだ事項にチェックと日付を記入し、未確認の事項が明確になるように徹底すること。

２）照査項目の中に、複数の確認項目がある場合（例えば関係機関協議が複数ある場合）は、必ず備考欄又は別紙を用いて確認済み項目が解るようにすること。

３）照査内容の項目が漠然としており、発注者の認識と異なるおそれがあると判断する場合は、備考欄等を用いて具体の確認項目を明示すること。

４）業務内容、規模、重要度等により、照査内容項目を追加する必要がある場合等は、各様式の最後に添付した「追加項目記入表」を利用するものとする。又、予備設計や修正設計に本照査要領を活用する場合は、必要な照査内容項目を抽出して照査すること。

５）福岡県県土整備部発注の業務においては、照査報告書を提出すること。なお、照査報告書には、本照査要領に基づき作成した資料を添付すること。

６）設計調書等Ａ４判サイズでは記入困難な場合は、Ａ３判に拡大して記入すること。