## 表紙
仮 設 構 造 物 詳 細 設 計 照 査 要 領
平成22年6月
福 岡 県 県 土 整 備 部

## 照査①
仮 設 構 造 物 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
仮設構造物詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 設計目的、主旨は理解したか。
|  | 2) | 本体工との整合はとれているか。
2 | 設計の範囲、内容、数量、 | 1) | 設計の範囲、内容、数量、履行期間は決定しているか。
| 履行期間 | 2) | 適用工法は、土留工、支保工（腹起し、切ばり）、締切工、路面履工
及び仮橋工に該当するか。
|  | 3) | 隣接工区との関係を確認したか。
|  | 4) | 本体工の施工手順を把握したか。
|  | 5) | 本体工の供用時期を確認しているか。
3 | 現地踏査 | 1) | 地形状況を把握したか。（おぼれ谷、旧河道、水路等）
|  | 2) | 沿道状況を把握したか。（家屋連担、迂回路、道路幅員等）
|  | 3) | 事業損失の可能性はないか。
|  | 4) | 地上支障物件を把握したか。
|  | 5) | 用地境界を把握したか。
|  | 6) | 交通状況を把握したか。（交通量、車両規制等）
|  | 7) | 周辺構造部との関係を把握したか。
（近接構造物との関係、影響度等）
|  | 8) | 環境状況（騒音、振動等の配慮）を把握したか。
|  | 9) | 埋設物（ガス、水道、ケーブルetc）を把握したか。
|  | 10) | ボーリング図は適正か。（近接工区との関連性等）
|  | 11) | ボーリングの追加は必要ないか。
|  | 12) | 地質状況を把握したか。
（季別地下水位、地下水利用状況、被圧の有無）
|  | 13) | 河道状況を把握したか。
4 | 設計基本条件 | 1) | 設計基準に準じているか。また、その適用範囲内か。（道路土工－
仮設構造物工指針等、河川に係る場合－仮締切堤設置基準（案）、
河川管理施設等構造令等）
|  | 2) | 工法比較検討は適正か。
|  | 3) | 土質定数の設定は適正か。
（単位体積質量、内部摩擦角、粘着力、透水係数等）
|  | 4) | 設計荷重は適正か。（死荷重、活荷重、特殊荷重、土圧等）
|  | 5) | 使用材料、材質、強度等の確認を行ったか。（生材、リース材等）
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
仮設構造物詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
|  | 6) | 地震時を考慮するか。
|  | 7) | 対象水位は適切か。（自然水位、被圧水位）
|  | 8) | 施工基面を確認したか。
|  | 9) | 騒音・振動の規制値を把握したか。
|  | 10) | 工事車両の想定は適切か。
|  | 11) | 全体計画（工程）を見据えた仮設計画を検討したか。
|  | 12) | 河川計画の有無を確認したか。
|  | 13) | 関係機関との協議内容を反映しているか。
|  | 14) | 土留壁の変位制限を設けるか。
5 | 施工上の基本条件 | 1) | 本体工との離れ等の関係は適正か。
|  | 2) | 運搬路、迂回路は適切か。
|  | 3) | 施工時の用地占有及び近接状況の確認がなされているか。
|  | 4) | 工事時期と工程が明確になっているか。
|  | 5) | 覆工の必要性の検討はなされているか。
|  | 6) | 近接構造物等への影響を考慮する必要があるか。
|  | 7) | 一般交通の安全性は考慮されているか。
|  | 8) | 歩行者の通路は確保されているか。
|  | 9) | 騒音・振動対策は必要ないか。
|  | 10) | 杭の施工方法は適切か。
|  | 11) | 付替え水路工は適切か。
|  | 12) | 関係法規の基準値を満足するか。
|  | 13) | 特殊機械を使用する場合は、その理由を明確にしているか。
6 | 関連機関との調整 | 1) | 埋設物の切廻し又は仮受け等について関係機関との協議がされて
いるか。
|  | 2) | 交通切廻しの計画について、関係機関との協議がなされているか。
7 | 貸与資料 | 1) | 必要な貸与資料があるか。（地質調査報告書、埋設物台帳、河川の
場合の水位・流量等の記録、類似構造物の設計例等）
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 仮設構造物詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 照査②
仮 設 構 造 物 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－２）
仮設構造物詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 仮設工法の選定 | 1) | 経済性、施工性、安全性及び周辺環境の面から総合的に工法の比
較選定が行われているか。
|  | 2) | 沿道条件、交通処理方法を考慮しているか。
|  | 3) | 既設構造物への影響を考慮しているか(事業損失への対応含む）。
|  | 4) | 隣接工区と整合はとれているか。
|  | 5) | 地盤改良の必要性の検討はなされているか。
|  | 6) | 補助工法の選定は適切か。
|  | 7) | 岩盤の場合の根入れの検討がなされているか。
|  | 8) | 使用する仮設材は市場性を考慮しているか。
|  | 9) | 覆工の計画は適切か。
|  | 10) | 工事用動力、仮設備ヤードは検討されているか。
|  | 11) | 仮締切の流水保護対策の検討がなされているか。
|  | 12) | 緊張材の経済比較は行ったか。
|  | 13) | 仮排水路の断面決定根拠は妥当か。
|  | 14) | 仮締切設置後の本川の流下能力は考慮されているか。
|  | 15) | 渇水期施工が前提で必要か。（余裕高）
|  | 16) | 周辺地下水位への影響は考慮されているか。
|  | 17) | 仮締切設置後の流水阻害対策は妥当か。
2 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2) | 設計上の条件設定は整理されているか。（地質条件、土質条件、荷
重条件、水位、計算方法、隣接工区との条件の整合等）
|  | 3) | 計算位置は適正か。
|  | 4) | 設計項目は充分か。
・根入れ及び掘削底面の安定（つり合い深さ、支持、ボイリング、ヒー
ビング、円弧すべり、盤ぶくれ等）
・土留、支保工、中間杭（応力、変位量等）
・覆工（応力、たわみ量等）
・緊張材（定着層、アンカー長、アンカー傾角）
|  | 5) | 施工段階ごとの応力計算がなされているか。
|  | 6) | 設計結果は許容範囲内か。（許容応力度、変位量等）
|  | 7) | 施工上の配慮がなされているか。（本体工との離れ、本体工の施工
順序との関係、施工足場、撤去、盛替、水替等）
|  | 8) | 杭の支持力算定は、杭の施工方法を反映しているか。
成果品の照査項目一覧表（様式－２）
仮設構造物詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
3 | 設計図 | 1) | 本体工と整合はとれているか。
|  | 2) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力計
算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合がとれているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着
長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
|  | 3) | 地質条件が明示されているか。
|  | 4) | 各設計図がお互いに整合がとれているか。
・一般平面図と縦横断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 5) | 部材長の決め方は適正か。（土留材0.5m単位で切り上げ等）
4 | 数量計算書 | 1) | 数量計算書は、数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。
|  | 2) | 数量計算に用いた数値は、設計図面と一致しているか。
|  | 3) | 工事数量総括表が正しく整理されているか。
5 | 計測・管理 | 1) | 計測・管理を検討する必要があるか。
6 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。
7 | 報告書 | 1) | 施工手順を明記したか。
|  | 2) | 施工上の留意事項を明記したか。
成果品の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 仮設構造物詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 設計調書
[5 empty] | 設計調書（土留工・支保工） | [14 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
業務名
構造物名 | [9 empty] | 受託者名
所在地 | [9 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [9 empty] | 管理技術者
事務所名 | [9 empty] | 作成年月日 | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
［設計調書は、類似構造物（同条件、同タイプ）のうち代表的なものについて記入する。］
構造物名 |  |  |  | 代表名 |  |  |  |  | 類似構造物
|  |  |  | （断面図） |  |  |  | （ボーリング図）
[12 empty] | 区分 |  | 層厚 |  |  | Ｎ |  | ｒ | ｃ | φ |  | 種類
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
[12 empty] | （注） |  | 1. |  | 土の種類は次のとおり。
① 砂質土
② 粘性土 Ｎ＞５
③ 粘性土 Ｎ≦５
[14 empty] | 2. |  | ボーリング図の出典を記入すること。
[14 empty] | 3. |  | 水位を明示すること。
[8 empty] | （平面図） | [5 empty] | 4. |  | 設計地盤面を明示すること。
[14 empty] | 5. |  | 土留杭の施工方法を明示すること。
[14 empty] | 6. |  | 近接する地中埋設物や地上支障物件を明示すること。
[14 empty] | 7. |  | 切梁設置時の掘削深さを明示すること。
[5 empty] | 設計調書（土留工・支保工） | [14 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
項目 | [6 empty] | 設計結果 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 計算値 |  | 使用値
土 留 工 | 親 杭 方 式 |  | 土 留 杭 | 根入長 |  | ＊１ | [5 empty] | ＊１ | 1.5m以上（岩盤の場合別途）
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊２ | [5 empty] | ＊２ | Ｈ－300以上
応力度
支持力
最大変位
|  |  | 土留板 | 断面寸法 |  | ＊３ | [5 empty] | ＊３ | 3.0㎝以上
応力度
| 鋼矢板方式 |  |  | 根入長
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊４ | [5 empty] | ＊４ | Ⅲ型以上
応力度
|  |  |  | 最大変位 |  | ＊５ | [5 empty] | ＊５ | 30㎝以内
支 保 工 | 腹起し |  |  | 間隔 |  | ＊６ | [5 empty] | ＊６ | 垂直3.0m程度以下、頂部より1m程度以内（無覆工の場合を除く）
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊７ | [5 empty] | ＊７ | Ｈ－300以上
|  |  | 段目 | 応力度及び安全度
| 切はり |  |  | 間隔 |  | ＊８ | [5 empty] | ＊８ | 水平5.0m以下、垂直3.0m程度以下
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊９ | [5 empty] | ＊９ | Ｈ－300以上
|  |  | 段目 | 応力度及び安全度
|  | 火打ち |  | 断面寸法 | [7 empty] | （注１）： |  |  | 次の計算ケースより決定されたものを選ぶ。
|  |  |  | 応力度 | [8 empty] | (ａ) |  | 掘削完了時
[13 empty] | (ｂ) |  | 最下段切ばり設置直前
|  | 中間杭 |  | 間隔 | [8 empty] | (ｃ) |  | 撤去時
[13 empty] | (ｄ) |  | 盛替時
断面寸法
[12 empty] | （注２）： |  |  | 次の計算ケースより決定されたものを選ぶ。
支持力
[13 empty] | (ａ) |  | （つりあい深さ）×1.2以上
特記事項 | [12 empty] | (ｂ) |  | ボイリングに対する必要長
[13 empty] | (ｃ) |  | ヒービングに対する必要長
[13 empty] | (ｄ) |  | 3.0m以上
[12 empty] | （注３）： |  |  | 「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。
[5 empty] | 設計調書（締切工） | [14 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
業務名
構造物名 | [9 empty] | 受託者名
所在地 | [9 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [9 empty] | 管理技術者
事務所名 | [9 empty] | 作成年月日 | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
［設計調書は、類似構造物（同条件、同タイプ）のうち代表的なものについて記入する。］
構造物名 |  |  |  | 代表名 |  |  |  |  | 類似構造物
|  |  |  | （断面図） |  |  |  | （ボーリング図）
[12 empty] | 区分 |  | 層厚 |  |  | Ｎ |  | ｒ | ｃ | φ |  | 種類
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
[12 empty] | （注） |  | 1. |  | 土の種類は次のとおり。
① 砂質土
② 粘性土 Ｎ＞５
③ 粘性土 Ｎ≦５
[14 empty] | 2. |  | ボーリング図の出典を記入すること。
[14 empty] | 3. |  | 水位を明示すること。
[8 empty] | （平面図） | [5 empty] | 4. |  | 設計地盤面を明示すること。
[5 empty] | 設計調書（締切工） | [14 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
項 目 | [6 empty] | 設計結果 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 計算値 |  | 使用値
締 切 工 | 自 立 方 式 |  | チャンの式 | 根入長 |  | ＊１ | [5 empty] | ＊１ | 仮想地盤面＋π/β又は2.5/β
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊２ | [5 empty] | ＊２ | Ⅱ型以上（公衆に係わる区域においてはⅢ型以上）
応力度
|  |  |  | 最大変位 |  | ＊３ | [5 empty] | ＊３ | 自立高の３％以内
|  |  | モーメント釣合法 | 根入長 |  | ＊４ | [5 empty] | ＊４ | （つりあい深さ）×1.2以上
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊５ | [5 empty] | ＊５ | Ⅱ型以上
応力度
|  |  |  | 最大変位 |  | ＊６ | [5 empty] | ＊６ | 自立高の３％以内
| 二 重 締 切 方 式 |  | 設計 対象 水位 | 仮締切天端高
|  |  | 締切幅 | せん断変形破壊
滑動
基礎地盤の支持
円弧すべり
|  |  | 鋼矢板 | 根入長 |  | ＊７ | [5 empty] | ＊７ | 受働ﾓｰﾒﾝﾄ＝安全率×主働ﾓｰﾒﾝﾄ 又は、3.0m以上で、どちらか大きい方
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊８ | [5 empty] | ＊８ | Ⅲ型以上
応力度
|  |  | 引張材 | 間隔
材質
|  |  |  | 断面寸法 |  | ＊９ | [5 empty] | ＊９ | 最小28㎜
応力度
|  |  | 腹起材 | 断面寸法
応力度
|  |  | 遮水 効果 | 浸透路長
特記事項
[5 empty] | 設計調書（路面覆工・仮橋工） | [14 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
業務名
構造物名 | [9 empty] | 受託者名
所在地 | [9 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [9 empty] | 管理技術者
事務所名 | [9 empty] | 作成年月日 | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
［設計調書は、類似構造物（同条件、同タイプ）のうち代表的なものについて記入する。］
構造物名 |  |  |  | 代表名 |  |  |  |  | 類似構造物
|  |  |  | （断面図） |  |  |  | （ボーリング図）
[12 empty] | 区分 |  | 層厚 |  |  | Ｎ |  | ｒ | ｃ | φ |  | 種類
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
[12 empty] | （注） |  | 1. |  | 土の種類は次のとおり。
① 砂質土
② 粘性土 Ｎ＞５
③ 粘性土 Ｎ≦５
[14 empty] | 2. |  | ボーリング図の出典を記入すること。
[14 empty] | 3. |  | 水位を明示すること。
[8 empty] | （平面図） | [5 empty] | 4. |  | 設計地盤面を明示すること。
[5 empty] | 設計調書（路面覆工・仮橋工） | [14 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
項目 | [6 empty] | 設計結果 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 計算値 |  | 使用値
路 面 覆 工 | 設計荷重（対象車両）
覆工板寸法
| 受 桁 |  |  | 断面寸法
応力度
|  |  |  | たわみ |  | ＊１ | [5 empty] | ＊１ | ℓ/400（ℓは支間）以下、2.5cm以下
| 桁受け |  |  | 断面寸法
応力度
| 支持杭 |  |  | 断面寸法
応力度
支持力
仮 設 工 | 設計荷重（対象車両）
幅員
支間
覆工板寸法
| 主 桁 |  |  | 断面寸法
応力度
|  |  |  | たわみ |  | ＊２ | [5 empty] | ＊２ | ℓ/400（ℓは支間）以下、2.5cm以下
| 横 桁 |  |  | 断面寸法
応力度
| 橋 脚 |  |  | 断面寸法
応力度
支持力
特記事項