## 表紙
港 湾 施 設 詳 細 設 計 照 査 要 領
平成22年 6月
福 岡 県 県 土 整 備 部

## 照査①（港湾）
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 目的、主旨を理解したか(基本的考え方、基本方針の整理）。
|  | 2) | 設計の範囲、内容、数量、施工期間を把握したか。
2 | 貸与資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足、追加事項があるか。
3 | 計画条件 | 1) | 港湾計画、海岸計画、地域防災計画、水防計画、震災予防計画等を
把握したか。
|  | 2) | 運河整備計画（計画水深、上空制限、計画可航幅員、橋梁中央スパ
ン）を把握したか。
|  | 3) | 環境影響評価調査の結果を把握したか。
|  | 4) | 埋め立て免許図書を確認したか。
|  | 5) | 計画天端高、計画水深、取扱貨物量、耐用年数を把握したか。
4 | 設計条件 | 1) | 適用基準（港湾の施設の技術上の基準・同解説、海岸保全施設築造
基準等）は把握したか。
|  | 2) | 施設の耐震上の重要度は把握したか。
|  | 3) | 波及び波力、潮汐及び異常潮位は把握したか。
|  | 4) | 既設構造物、近接構造物及び地下埋設物の形状は把握したか。
|  | 5) | 地層構成、土質定数、残留水位、圧密沈下及び液状化層の有無は把
握したか。
|  | 6) | 地震及び地震力は把握したか。
|  | 7) | 船舶・車輌の諸元及び衝撃力は把握したか。
|  | 8) | 載荷重や摩擦係数等の物理定数は把握したか。
|  | 9) | 計画座標及び計画基準点は把握したか。
|  | 10) | 新技術、新工法の可能性は検討したか。
5 | 使用材料 | 1) | 使用材料、規格及び許容応力度等を確認したか。
|  | 2) | 使用材料の市場性を確認したか。
|  | 3) | 石材種別毎の使用を確認したか。
|  | 4) | 新材料採用の可能性は検討したか。
|  | 5) | リサイクル材の採用を検討したか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
6 | 施工上の留意点 | 1) | 環境対策（残土、廃棄物の現場内利用、騒音・振動対策他）を検討し
たか。
|  | 2) | 航路切り替え等の航行安全を検討したか。
|  | 3) | 運搬路、ヤード対策を検討したか。
|  | 4) | 上空制限対策を検討したか。
|  | 5) | 給水、排水、電力源等を検討したか。
|  | 6) | 近接構造物、地下埋設物防護対策を検討したか。
|  | 7) | 旧施設の撤去、移設を検討したか。
|  | 8) | 工事時期による制約条件（気温、台風、夜間作業等）を検討したか。
|  | 9) | 施工工区割を踏まえた仮設・本体構造となっているか。
|  | 10) | 地元要望の施工条件は反映されているか。
|  | 11) | 施工場所を考慮した工法となっているか。
7 | 関係機関との調整及び協 | 1) | 漁業関係者との調整は確認したか。
| 議関連資料の整理 | 2) | 海上保安部、警察との調整は確認したか。
|  | 3) | 地下埋設物管理者との調整は確認したか。
|  | 4) | 施設管理部所との調整は確認したか。
|  | 5) | 共同事業者（直轄事務所等）との調整は確認したか。
8 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、気象、海象を確認したか。
|  | 2) | 運搬路、近隣条件、（振動・騒音、工事用地境界、架空施設等）を確認
したか。
|  | 3) | 給水、排水、電力源を確認したか。
9 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減比較調書を確認したか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報を確認したか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 照査②（港湾）
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 地盤改良工 | 1) | 改良工法（バーチカルドレーン工法、深層混合処理工法、サンドコンパク
ションパイル工法、バイブロフローテーション工法等）の比較をしたか。
|  | 2) | バーチカルドレーン工法
①目標とする強度増加量、構造物に許される沈下量、施工範囲等を検討し
たか。
②ドレーンパイルの間隔、直径及び敷砂の厚さは適切か。
|  | 3) | 深層混合処理工法
①外部安定、内部安定及び改良体の変位を検討したか。
|  | 4) | サンドコンパクションパイル工法
①対象地盤の特性及び施工方法の特徴の検討と既往の施工実績を適切に
考慮したか。
②粘性土地盤に適用する場合、地盤の複合性及び施工の影響を適切に配
慮したか。
③盛り上がり土量の推定、砂杭の強度と透水性、改良地盤の円弧滑り解析法
による安定解析、圧密沈下量を検討したか。
|  | 5) | バイブロフローテーション工法
①対象地盤の特性及び施工方法の特徴を検討したか。
②既往の施工実績を適切に考慮したか。
2 | 基礎工 | 1) | 基礎形式は妥当か。
|  | 2) | 軟弱地盤対策は適切か。
|  | 3) | 液状化対策は適切か。
|  | 4) | 支持力の安全率は構造物の重要度に応じたものとなっているか。
|  | 5) | 沈下量は適切か。
|  | 6) | 許容支持力の計算式は適切か。
|  | 7) | 基礎マウンドの円形滑りの検討は妥当か。
|  | 8) | 捨石の厚さは適切か。
|  | 9) | 本均し、荒均し等の範囲は適切か。
|  | 10) | 目潰し石の必要性は検討したか。
|  | 11) | 施工上の制約条件（施工水深等）に配慮したか。
|  | 12) | 防砂シートの使用範囲は適切か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
3-1 | 本体工（ケーソン式） | 1) | 沈下量の設定は妥当か。
|  | 2) | 堤頭函としての配慮はしたか。
|  | 3) | ケーソンを製作する施設の能力は妥当か。
|  | 4) | ケーソンを製作する際に、作業上要求される各部材の最小寸法を検討した
か。
|  | 5) | ケーソンの喫水と据付場所の水深との関係は妥当か。
|  | 6) | 自力で浮遊するケーソンの場合は、浮遊時の安定は検討したか。
|  | 7) | えい航及び据付時の作業条件（潮流、波浪、風等）は検討したか。
|  | 8) | ケーソン据付後の作業条件（中詰及び上部工の施工との関係は検討した
か。
|  | 9) | 係船岸に使用するケーソンについては、ケーソン上部、背後の施設、車輌、
荷役機械、貨物等との関連を検討したか。
|  | 10) | 中詰材の比較検討を行ったか。
3-2 | 本体工（ブロック式） | 1) | Ｌ型ブロックの各部材の形状寸法は、次に示す事項を考察し設計するものと
する。
①Ｌ型ブロックを製作する施設の能力。
②起重機の吊り上げ能力。
③壁体としての前面水深。
④潮位
⑤上部工施工高
|  | 2) | セルラーブロックについては、上記に加えて多段積みの場合のブロック相互
の一体化の検討。
3-3 | 本体工（場所打式） | 1) | 場所打式は、基礎が浅い場合及び岩盤上に施工する場所打コンクリート、水
中コンクリート、プレパックドコンクリートによる本体工である。
|  | 2) | 鋼製型枠の供用日数の算定は妥当か。
|  | 3) | クレーン類の種類、規格は妥当か。
3-4 | 本体工（捨石式、捨ブロック | 1) | 天端高さは朔望平均満潮面（ＨＷＬ）上、設計波に対する有義波高の概ね
| 式） |  | ０．６倍以上としているか。
|  | 2) | 天端幅は、異形ブロックを用いる場合、３個以上並べられるか。
|  | 3) | 直立堤の堤体、混成堤の直立部、傾斜堤の上部工、消波ブロック被覆堤の
直立部については、堤体の滑動及び転倒、堤体底面の地盤の支持力の検討
をしたか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
3-5 | 本体工（鋼矢板式、鋼管矢 | 1) | 施工法に当たっては周辺環境、高さ制限等に配慮しているか。
| 板式） | 2) | 腐食対策は検討したか。
|  | 3) | 広幅鋼矢板の検討はしたか。
|  | 4) | 残留水位は鋼矢板壁の場合、朔望平均干潮面（ＬＷＬ）上、潮差の２／３を標
準としたか。
|  | 5) | タイロッドの取付位置は、施工の難易や工費の比較等を検討して決定した
か。
|  | 6) | 鋼管矢板の爪について、上部工及び海底面への埋込長を検討したか。
3-6 | 本体工（鋼杭式） | 1) | 鋼管杭の応力上の板厚が不必要になった場合、減厚、減厚位置及び規格の
格下げを検討したか。
|  | 2) | 板厚の選定は１㎜単位で検討したか。
|  | 3) | 施工に当たっては周辺環境、高さ制限等に配慮しているか。
|  | 4) | 施工の特殊性（会場打説、長尺ヤットコ打等）に配慮（偏芯対策）しているか。
|  | 5) | 腐食対策は検討したか。
|  | 6) | 負の周面摩擦力の照査を行っているか。
|  | 7) | 地震応答解析を検討したか。
|  | 8) | 鋼杭材料の付属品、エキストラは検討したか。
4 | 被覆、根固工 | 1) | 堤頭部、隅角部の配慮はしたか。
|  | 2) | 均しの設定、種類は適切か。
|  | 3) | 石材の使用種別は妥当か。
|  | 4) | 施工計画において、水中、陸上の施工区分は適切か。また、被覆石の瀬取り
場所は適切か。
|  | 5) | 被覆石及び根固め石の種類と層厚について検討したか。
5 | 上部工 | 1) | マスコンクリートとしての検討（ひび割れ解析）はしたか。
|  | 2) | 鉄筋の最大長さは適切か。
|  | 3) | 鉄筋コンクリートの構造計算方法は、許容応力土法によるか、限界状態設計
法によるか確認したか。
|  | 4) | コンクリート強度は基準に合致しているか。
|  | 5) | 施工計画において、型枠の木製、鋼製の使用区分は妥当か。
|  | 6) | コンクリート舗装の乾燥収縮によるひび割れ対策を検討したか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
6 | 付属工 | 1) | 係船柱の規格、配置は適切か。
|  | 2) | 防舷材の規格、配置は適切か。
|  | 3) | 防舷材の反力計算等は妥当か。
|  | 4) | コンテナクレーンの係留位置や給電ボックスの箱抜き位置を検討したか。
|  | 5) | 転落・進入防止柵の規格、設置範囲は適切か。
7 | 消波工 | 1) | 消波ブロック選定は適切か。
8 | 裏込・裏埋工 | 1) | 吸い出し防止材等の使用範囲は適切か。
|  | 2) | リサイクル材の使用は検討したか。
9 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減比較調書について検討したか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報の採用を検討
したか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 照査③（港湾）
港 湾 施 設 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2) | 安定計算結果は許容値を満たすか。
|  | 3) | 許容応力度の取り方は正しいか。
|  | 4) | ＳＩ単位系となっているか。
|  | 5) | 耐震設計は実施したか。
2 | 電算機による構造解析 | 1) | 構造モデルと実際の構造系は合致しているか。
|  | 2) | 入力データの算出根拠は明記されているか。
|  | 3) | 出力データの読みとり方法を具体的に説明しているか。
|  | 4) | 利用したプログラム名とその会社名は明記されているか。
3 | 設計図 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。
|  | 3) | 構造詳細は、運用基準及び標準構造と整合しているか。
|  | 4) | 取り合い部の構造寸法は、整合しているか。
|  | 5) | 各設計図がお互いに整合しているか。
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（一般平面図、
縦横断図、標準断面図、配筋図、仮設図等）
|  | 7) | 一般図には必要項目が記載されているか。（設計条件、地質条件等）
|  | 8) | 将来管理に必要な図面が作られているか。
4 | 数量計算書 | 1) | 数量の単位及び数値の取り方は、特記仕様書及び監督員の指示と整合して
いるか。
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法・数値は図面と整合しているか。
|  | 3) | 数量計算の根拠となる資料は作成されているか。
|  | 4) | 数量の取りまとめは、工種別、サイズ別、材料別、工区別に整理されている
か。
|  | 5) | 数量総括表が正しく整理されているか。
|  | 6) | 施工を考慮した数量計算となっているか。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
5 | 施工方法の検討 | 1) | 施工時の航路切り替え、道路の切り回し計画は適切か。
|  | 2) | 工事用道路、運搬路計画は適切か。
|  | 3) | 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。
|  | 4) | 部材長、部材寸法、部材重量は適切か。
|  | 5) | 施工方法、施工順序、施工工程は適切か。
|  | 6) | 支保工、仮設備は適切か。
|  | 7) | 安全性、経済性は適切か。
|  | 8) | 環境対策は適切か。
|  | 9) | 施工機械の種類、規格は適切か。
|  | 10) | 近接施工に対する安全対策は適切か。
|  | 11) | 船舶に対する安全対策は適切か。
|  | 12) | 積み出しに伴う既設構造物の安定は検討したか。
6 | 設計調書 | 1) | 記入は適切か。
|  | 2) | 相対的に見て問題はないか。（主要寸法、主要数値を他工事の類似例や
一般例と比較する。例：ｍ3当たり鉄筋量の比較）
7 | 報告書 | 1) | 設計業務等委託共通仕様書の項目を満たしているか。
|  | 2) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
|  | 3) | 比較検討の結果が整理されているか。
|  | 4) | 条件設定の考え方が適切か。
|  | 5) | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
|  | 6) | 基準等の引用には出典図書及びページが明記されているか。
8 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減比較調書を作成したか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報の採用の検討
結果は妥当か。
9 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録は行ったか。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 港湾施設詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 設計調書（港湾）
港 湾 施 設 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | ／ | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
業務名
港湾名
所在地
発注者名
管理技術者
照査技術者
作成年月日
周辺の状況 | 背後 | 利用用途
|  | 直近構造物 | [11 empty] | 護岸からの距離
土地所有状況
その他
| 前面 | 利用種別
|  | 水域占用 | [8 empty] | 占用範囲
|  | 状況 | [8 empty] | 占用者
|  | 船舶航行 | [8 empty] | 計画可航幅員 | [5 empty] | 計画水深
|  | 状況 |  |  |  | 隣接橋梁桁下空間
その他
位置図及び標準断面図等
港 湾 施 設 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | ／ | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
設 計 条 件 | 維持天端高
設計天端高
計画水深
設計水深
| 潮位 | H．H．W．L
H．W．L
M．S．L
L．W．L
| 設計波高 | 有義波高 | [8 empty] | 周期 | [6 empty] | 波向
|  | 最大波高 | [8 empty] | 周期 | [6 empty] | 波向
許容越波量
| 上載荷重 | 常時
地震時
設計震度
| 設計震度 | 水平震度Kh | [5 empty] | 計算根拠
|  | 垂直震度Kv | [5 empty] | 計算根拠
| 軟弱地盤対策 |  |  |  | 有 |  |  | 無
対策工法
| 圧密対策沈下 |  |  |  | 有 |  |  | 無
対策工法
| 液状化対策 |  |  |  | 有 |  |  | 無
対策工法
| 防食 |  |  |  | 有 |  |  | 無
防食方式
鋼材の腐食速度
耐用年数
適用基準
付帯施設
| 防舷材 | 係船柱
土質条件
[7 empty] | 横方向地盤反力係数 |  |  |  |  | ｋｈ＝ | [6 empty] | （チャンの方式ｏｒ港研方式）
港 湾 施 設 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | ／ | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
許 容 応 力 度 | 無筋 | コンクリート | 許容圧縮応力度
許容曲げ引張応力度
許容支圧応力度
| 鉄筋 | コンクリート | 許容曲げ圧縮応力度
許容せん断応力度
許容付着応力度
許容支圧応力度
| 鉄筋 |  | 一般の場合の
許容応力度
疲労強度より定まる
許容応力度
降伏強度より定まる
許容応力度
| 鋼矢板 |  | 曲げ引張応力度
（純断面につき）
曲げ圧縮応力度
（総断面につき）
せん断応力度
（総断面につき）
| 鋼杭、鋼管矢板 |  | 軸方向引張応力度
（純断面につき）
軸方向圧縮応力度
（総断面につき）
曲げ引張応力度
（純断面につき）
曲げ圧縮応力度
（総断面につき）
軸方向及び曲げモー
メントを受ける部材
支圧応力度
（鋼板と鋼板）
| 構造用形鋼 |  | 軸方向引張応力度
（純断面につき）
軸方向圧縮応力度
（総断面につき）
曲げ引張応力度
（純断面につき）
曲げ圧縮応力度
（総断面につき）
せん断応力度
（総断面につき）
支圧応力度
（鋼板と鋼板）
| 溶接 |  | 工場溶接 | 突合せ溶接
[10 empty] | 圧縮 |  |  | 引張 |  |  | せん断
すみ肉溶接
せん断
|  |  | 現場溶接 | 突合せ溶接
[10 empty] | 圧縮 |  |  | 引張 |  |  | せん断
すみ肉溶接
せん断
| タイロッド |  | 破断強度
降伏点応力度
許容応力度
伸び
港 湾 施 設 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | ／ | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
安 定 計 算 に お け る 安 全 率 | 基礎地盤 | 滑動
転倒
支持力
| 地盤改良（DMM） | 外部安定 | 滑動
転倒
地盤許容支持力
|  | 内部安定 | 許容圧縮応力度
許容せん断応力度
| 杭基礎 | 軸方向支持力
引抜力
| 重力式 | 堤体の滑動
堤体の転倒
基礎の支持力
偏心傾斜荷重
円弧すべり
直線すべり
| 矢板式構造 | 矢板根入れ長
許容変位量
頭部変位
地表面変位
港 湾 施 設 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | ／ | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
[9 empty] | 常時 |  |  | 地震時 |  |  | 根 拠
| 地盤改良（DMM） | 外部安定 | 滑動
転倒
地盤反力
|  | 内部安定 | 端趾圧
せん断応力
円弧すべり
| 杭基礎 | 軸方向支持力
曲げ応力
引抜力
杭頭変位
応力比
| 重力式 | 堤体の滑動
堤体の転倒
基礎の支持力
偏心傾斜荷重
円弧すべり
直線すべり
| 控矢板式構造 | 断面応力
腹起し断面応力
矢板根入れ長
控索断面応力
|  | 控 工 | 断面応力
押込力
引抜力
頭部変位
円弧すべり
| 自立式矢板構造 | 断面応力
腹起し断面応力
矢板根入れ長
頭部変位
円弧すべり