## 中扉
様 式 集

## 施工管理証明（指定材料）
施工管理証明（指定材料の確認）総括表
工事名 ：
区 分 | 確認材料名 | 確認項目 | 実施日 | 施工管理証明員 氏名 印 | 記 事

## 1構造用圧延鋼材
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
鋼材 | 1構造用圧延鋼材 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材） JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼） JIS G 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） | 各種試験 |  | 工事開始前 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、形状寸法計測、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 2ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用鋼材
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
鋼材 | 2プレストレストコンクリート用鋼材（ポストテンション） JIS G 3536（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線） JIS G 3109（ＰＣ鋼棒） JIS G 3137（細径異形ＰＣ鋼棒） JIS G 3502（ピアノ線材） JIS G 3506（硬鋼線材） | 各種試験 |  | 工事開始前 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、形状寸法計測、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 3鋼製ぐい及び鋼矢板
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
鋼材 | 3 鋼製ぐい及び鋼矢板 JIS A 5523（溶接用熱間圧延鋼矢板） JIS A 5525（鋼管ぐい） JIS A 5526（Ｈ形鋼ぐい） JIS A 5528（熱間圧延鋼矢板） JIS A 5530（鋼管矢板） | 各種試験 |  | 工事開始前 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、形状寸法計測、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 4ｾﾒﾝﾄ
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
セメント及び混和材 | 4セメント JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント） | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | 工事開始前、工事中1回/月以上 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 5混和材料
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
セメント及び混和材 | 5 混和材料 JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ） JIS A 6202（コンクリート用膨張材） JIS A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉末） JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤） | 混和材料の物理試験 |  | 工事開始前、工事中1回/月以上 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 6ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品一般
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
セメント、コンクリート製品 | 6 セメントコンクリート製品一般 JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則） JIS A 5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則） JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） JIS A 5371（プレキャスト無筋コンクリート製品） JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品） JIS A 5406（建築用コンクリートブロック） JIS A 5506（下水道用マンホールふた） | 各種試験 |  | 工事開始前 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、形状寸法計測、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 7ｺﾝｸﾘｰﾄ杭、ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
セメント、コンクリート製品 | 7 コンクリート杭、コンクリート矢板 JIS A 5372 JIS A 5373 | 各種試験 |  | 工事開始前 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、形状寸法計測、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 8ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
その他 | 8 レディーミクストコンクリート | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港環第３５号、国空建第７８号）」 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | ○ |  | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港環第３５号、国空建第７８号）」 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021 | 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わった場合。 | ○ |  | 設計図書による。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021 | 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わった場合。 JIS A 5005（コンクリ－ト用砕石及び砕砂） JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材－第２部：フェロニッケルスラグ骨材） JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材） JIS A 5011-1(コンクリ－ト用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H) | ○ |  | 絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 （砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照） | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
その他 | 8 レディーミクストコンクリート | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 JIS A 5005 | 工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変わった場合。 | ○ |  | 40%以下、舗装コンクリートは35%以下 但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 | 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わった場合。 （山砂の場合は、工事中１回／週以上） | ○ |  | 粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（砕砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下） | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変わった場合。 ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |  | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | ○ |  | 圧縮強度の90%以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わった場合。 | ○ |  | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 工事開始前、工事中１回／6ヶ月以上および産地が変わった場合。寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |  | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | 工事開始前、工事中1回/月以上 | ○ |  | JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント） | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | 工事開始前、工事中1回/月以上 | ○ |  | JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント） | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
その他 | 8 レディーミクストコンクリート | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3 | 工事開始前及び工事中１回/年以上および水質が変わった場合。上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。 | ○ |  | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  |  | 回収水の場合： JIS A 5308附属書3 | 工事開始前及び工事中１回/年以上および水質が変わった場合。その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。 | ○ |  | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 計量設備の計量精度 |  | 設計図書による。 レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ |  | 水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材 ：±3%以内 混和材：±2%以内 （高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内） 混和剤：±3%以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | 工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ |  | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  |  | 連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502 |  | ○ |  | コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3㎝以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
その他 | 8 レディーミクストコンクリート | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（１試験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均値。・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）または設計図書の規定により行う。 |  | ○ | 原則0.3㎏/m3以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | 単位水量測定 | 「レディミクストコンクリートの品質確保について」 | 100m3/日以上の場合； 2回/日（午前1回、午後1回）、または構造物の重要構造物では重要度に応じて100～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められたときとし測定回数は多い方を採用する。示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m3、40mmの場合は165kg/m3を基本とする。 |  | ○ | 1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2）測定した単位水量が、配合設計±15を超え±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
その他 | 8 レディーミクストコンクリート | スランプ試験 | JIS A 1101 | ・荷卸し時 ・１回/日または構造物の重要度と工事の規模の応じて20m3～150m3ごとに１回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 |  | ○ | スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝ スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝ | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 |  |  | ○ | ±1.5%（許容差） | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント

## 9アスファルト混合物
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
その他 | 9 アスファルト混合物 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m2あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満 ②使用する基層および表層用混合物の総使用量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3以上1,000m3未満)。 ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以上のもの | ○ |  | JIS A 5001 表2参照 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 |  | ○ |  | 表層・基層 表乾密度：2.45g/cm3以上 吸水率 ：3.0%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 |  | ○ |  | 粘土、粘土塊量：0.25%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-45 |  | ○ |  | 細長、あるいは偏平な石片：10%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 |  | ○ |  | 便覧 表3.3.17による。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | フィラーの水分試験 | JIS A 5008 |  | ○ |  | 1%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | フィラーの塑性指数試験 | JIS A 1205 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 ・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用する。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m2あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合 | ○ |  | 4以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | フィラーのフロー試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-65 |  | ○ |  | 50%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
その他 | 9 アスファルト混合物 | フィラーの水浸膨張試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-59 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 で、次のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満 ②使用する基層および表層用混合物の総使用量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3以上1,000m3未満)。 ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以上のもの ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m2あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満 ②使用する基層および表層用混合物の総使用量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3以上1,000m3未満)。 ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以上のもの | ○ |  | 4%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | フィラーの剥離抵抗性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-61 |  | ○ |  | 1/4以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-77 |  | ○ |  | 水浸膨張比：2.0%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 製鋼スラグの密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 |  | ○ |  | SS 表乾密度：2.45g/cm3以上 吸水率 ：3.0%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 |  | ○ |  | すり減り量 砕石：30%以下 CSS ：50%以下 SS ：30%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 |  | ○ |  | 損失量：12%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 |  | ○ |  | 軟石量：5%以下 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 針入度試験 | JIS K 2207 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミブローンアスファルト：表3.3.4 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
その他 | 9 アスファルト混合物 | 軟化点試験 | JIS K 2207 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m2あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満 ②使用する基層および表層用混合物の総使用量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3以上1,000m3未満)。 ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以上のもの | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 伸度試験 | JIS K 2207 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | トルエン可溶分試験 | JIS K 2207 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・セミブローンアスファルト：表3.3.4 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 引火点試験 | JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミブローンアスファルト：表3.3.4 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 薄膜加熱試験 | JIS K 2207 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミブローンアスファルト：表3.3.4 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 蒸発後の針入度比試験 | JIS K 2207 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 密度試験 | JIS K 2207 |  | ○ |  | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミブローンアスファルト：表3.3.4 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 高温動粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-180 |  | ○ |  | 舗装施行便覧参照 ・セミブローンアスファルト：表3.3.4 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
その他 | 9 アスファルト混合物 | 60℃粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-192 | ・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験 1～2回/日 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m2あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満 ②使用する基層および表層用混合物の総使用量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3以上1,000m3未満)。 ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以上のもの |  | ○ |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | タフネス・テナシティ試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-244 |  |  | ○ | 舗装施工便覧参照 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | 粒度（2.36mmフルイ） | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 |  |  | ○ | 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | 粒度（75μmフルイ） | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 |  |  | ○ | 75μmふるい：±5%以内基準粒度 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-238 |  |  | ○ | アスファルト量：±0.9%以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  | 温度測定（アスファルト・骨材・混合物） | 温度計による。 | 随時 |  | ○ | 配合設計で決定した混合温度。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント

## 10薬液注入材
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
その他 | 10 薬液注入材 JIS K 1408 | 水ガラスの品質 |  | 工事開始前、１ヶ月経過毎 | ○ |  | JISと同等以上の品質を有すること | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 11肥料
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
その他 | 11 肥料 設計図書 | 設計図書 |  | 工事開始前 | ○ |  | 監督職員と協議し決定する | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 12薬剤
チェックシート（指定材料の確認） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： | [6 empty] | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
区分 | 確認材料名 | ・確認項目 |  | 確認時期 | 確認方法 |  | 規格値 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
|  | ・試験項目/試験方法 |  |  | 試験成績表 | 目視・計測等
その他 | 12 薬剤 設計図書 | 設計図書 |  | 工事開始前 | ○ |  | 監督職員と協議し決定する | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
|  | 材料確認検査 | 外観目視、数量、帳票照合 | 搬入時 |  | ○ | 設計書、品質規格証明書等を照合して全て一致すること。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各品目ごとに、検査実施状況、材料の規格、形状寸法、数量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[8 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 状況写真（指定材料）
状況写真（指定材料の確認）
確認材料名 | 確認項目 | 確認日 （実施日）
状況写真
形状寸法
数量
実施状況
材料の規格等

## 施工管理証明（工事施工の立会 ）
施工管理証明（工事施工の立会）総括表
工事名 ：
工種 | 種別 | 立会項目 | 実施日 | 施工管理証明員 氏名 印 | 記 事

## チェックシート（工事施工の立会）
チェックシート（工事施工の立会） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： |  |  |  | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
工種 | 種別 | 立会項目 | 立会時期 | 確認内容 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
[5 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各確認ごとに、全景、立会い実施状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[5 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 各確認ごとに、全景、立会い実施状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[5 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
[5 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 状況写真（工事施工の立会い）
状況写真（工事施工の立会い）
種別 | 立会項目 | 確認日 （実施日）
状況写真
全景
立会い状況がわかる代表部分

## 施工管理証明（段階確認 ）
施工管理証明（工事施工状況の確認（段階確認））総括表
工事名 ：
種別 | 細別 | 測定項目等 | 実施日 | 施工管理証明員 氏名 印 | 記 事

## チェックシート（段階確認）
チェックシート（工事施工状況の確認（段階確認）） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： |  |  |  | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
種別 | 確認時期 | 確認の程度 | 測定項目等 | 規格値等 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
指定仮設工 | 設置完了時 | １回／１工事 | 使用材料、高さ、幅、長さ、深さ等 | 設計図書等との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
道路土工（路床盛土工） 舗装工（下層路盤） | プルーフローリング実施時 | １回／１工事 | プルーフローリング実施状況 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-210に示された試験方法に従っているか | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
表層安定処理工 （表層混合処理、路床安定処理） | 処理完了時 | １回／100m | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | -100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 施工厚さ | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
表層安定処理工 （置換） | 掘削完了時 | １回／100m | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | -100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 置換厚さ | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
表層安定処理工 （サンドマット） | 処理完了時 | １回／100m | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | -100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 施工厚さ | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
バーチカルドレーン工 | 施工時 | １回／100本 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 打込長さ | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | サンドドレーン工、袋詰式サンドドレーン工の砂投入量 | 投入量を計測し確実に重点されたか確認 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 施工完了時 | １回／100本 | 位置・間隔 | ±100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 杭径 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
締固め改良工 | 施工時 | １回／100本 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 打込長さ | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 施工完了時 | １回／100本 | 基準高 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 位置・間隔 | ±100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 杭径 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
固結工 | 施工時 | １回／100本 | 使用材料 | 設計図書との対比他費 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 深度 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 施工完了時 | １回／100本 | 基準高 | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 位置・間隔 | D/4以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 杭径 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
矢板工（鋼矢板） | 打込時 | １回／100枚 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 長さ | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 溶接部の適否 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 打込完了時 | １回／100枚 | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 根入長 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 変位 | 100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
矢板工（鋼管矢板） | 打込時 | １回／75本 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 長さ | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 溶接部の適否 | 溶接者の保有資格、天候、気温、溶接部表面の清掃・乾燥、目違いの確認 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 打込完了時 | １回／75本 | 基準高 | ±100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 根入長 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 偏心量 | 300mm以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
既成杭工 | 打込時 | １回／５本 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 長さ | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 溶接部の適否 | 溶接者の保有資格、天候、気温、溶接部表面の清掃・乾燥、目違いの確認 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 杭の支持力 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 打込完了時（打込杭） 施工完了時（中堀杭） | １回／５本 | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 偏心量 | 100mm以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 根入長 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 傾斜 | 1/100以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 杭径 | 杭頭部の杭径を確認 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 杭頭処理完了時 | １回／５本 | 杭頭処理状況 | 杭本体に損傷がないか確認 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
場所打杭工 | 掘削完了時 | １回／５本 | 掘削長さ | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 支持地盤 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 鉄筋組立完了時 | 60%程度／１構造物 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 設計図書との対比 | 鉄筋の間隔・本数・かぶり、鉄筋の有効高さ、継手位置、緊結方法、スペーサーの配置状況等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 施工完了時 | １回／５本 | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 偏心量 | 100mm以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 杭径 | 設計径（公称径）-30mm以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 根入長 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 傾斜 | 1/100以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 杭頭処理完了時 | １回／５本 | 杭頭処理状況 | 杭本体に損傷がないか確認 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
深礎工 | 鉄筋組立て完了時 | １回／１本 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 設計図書との対比 | 鉄筋の間隔・本数・かぶり、鉄筋の有効高さ、継手位置、緊結方法、スペーサーの配置状況等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 施工完了時 | 全数 | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 偏心量 | 100mm以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 径 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 根入長 | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 傾斜 | 1/100以内 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 | １回／１構造物 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 施工位置 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 鉄筋組立完了時 | １回／１構造物 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 設計図書との対比 | 鉄筋の間隔・本数・かぶり、鉄筋の有効高さ、継手位置、緊結方法、スペーサーの配置状況等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
鋼管井筒基礎工 | 打込時 | １回／５本 | 使用材料 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 長さ |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 溶接部の適否 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 支持力 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 打込完了時 | １回／５本 | 基準高 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 偏心量 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 杭頭処理完了時 | １回／５本 | 杭頭処理状況 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | １回／１法線 | 法線設置状況 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
砂防堰堤 | 法線設置完了時 | １回／１法線 | 法線設置状況 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（法覆施工がある場合） | 覆土前 | １回／１工事 | 設計図書との対比（不可視部分の出来形） | 各構造物における出来形管理基準による | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（基礎工（現場打）） | 設置完了時 | １回／１工事 | 基準高 | ±30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | -30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 高さ | -30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 長さ | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（基礎工（プレキャスト）） | 設置完了時 | １回／１工事 | 基準高 | ±30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（根固め工（根固めブロック工）） | 設置完了時 | １回／１工事 | 基準高（層積） | ±100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 基準高（乱積） | -t/2mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 厚さ | -20mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅（層積） | -20mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅（乱積） | -t/2mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長（層積） | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長（乱積） | -t/2mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（根固め工（沈床工）） | 設置完了時 | １回／１工事 | 基準高 | ±150mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | ±300mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（根固め工（捨石工）） | 設置完了時 | １回／１工事 | 基準高 | ±100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | -100mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | -200mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
護岸工（根固め工（階段工）） | 設置完了時 | １回／１工事 | 幅 | -30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 高さ | -30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 長さ | -30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 段数 | ±0段 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
重要構造物 函渠工（樋門・樋管含む） 躯体工（橋台） RC躯体工（橋脚） 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防堰堤 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工 | 鉄筋組立完了時 | 60%程度／１構造物 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 設計図書との対比 | 鉄筋の間隔・本数・かぶり、鉄筋の有効高さ、継手位置、緊結方法、スペーサーの配置状況等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 埋戻前 | １回／１構造物 | 設計図書との対比（不可視部分の出来形） | 各構造物における出来形管理基準による | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決定時 | １回／１構造物 | 沓座の位置 | 計画高、平面位置、アンカーボルトの鉛直度等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
床版工 | 鉄筋組立完了時 | 60%程度／１構造物 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 鉄筋のかぶり | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 鉄筋の有効高さ | ±10mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 鉄筋間隔 | ±20mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 鉄筋間隔（鉄筋の有効高さがマイナスの場合） | ±10mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
鋼橋 | 仮組立完了時（仮組立が省略となる場合を除く） | １回／１構造物 | 全長L 支間長Ln | ±（10＋L／10）mm ±（10＋Ln／10）mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 主げた、主構の中心間隔B | ±4mm…B≦2 ±（3＋B／2）mm…B＞2 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 主構の組立高さh | ±5mm…h≦5 ±（2.5＋h／2）mm…h＞5 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 主げた、主構の通りδ | （5＋L／5）mm…L≦100 25mm…L＞100 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 主げた、主構のそりδ | -5～+5mm…L≦20 -5～+10mm…20＜L≦40 -5～+15mm…40＜L≦80 -5～+25mm…80＜L≦200 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 主げた、主構の橋端における出入差δ | 設計値±10mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 主げた、主構の鉛直度δ | （3＋h／1000）mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 現場継手部のすき間 δ1、δ2 | 設計値±5mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
ポストテンションＴ桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレス導入完了時 横締め作業完了時 | 10%程度／総ケーブル数 | 設計図書との対比 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| プレストレス導入完了時 縦締め作業完了時 | 20%程度／総ケーブル数 | 設計図書との対比 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| PC鋼線・鉄筋組立て完了時（工場製作を除く） | 60%程度／１構造物 | 使用材料 | 設計図書との対比 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 設計図書との対比 | 鉄筋の間隔・本数・かぶり、鉄筋の有効高さ、継手位置、緊結方法、スペーサーの配置状況等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
トンネル覆工（覆工コンクリート工） | コンクリート打設後 | １回／200m以上臨場により確認 | 基準高 | ±50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 幅 | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 高さ | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 厚さ | 設計値以上 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 延長 | － | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
トンネル覆工（床版コンクリート工） | コンクリート打設後 | １回／200m以上臨場により確認 | 幅 | -50mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 厚さ | -30mm | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
トンネルインバート工 | 鉄筋組立て完了時 | １回／構造の変化毎 | 設計図書との対比 | 鉄筋の間隔・本数・かぶり、鉄筋の有効高さ、継手位置、緊結方法、スペーサーの配置状況等 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
鋼鈑巻立て工（フーチング定着、穿孔工） | フーチング定着、穿孔工 | １回／１構造物 | 削孔長 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 径 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 間隔 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 削孔状況 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
鋼鈑巻立て工（鋼板取付け工、固定アンカー工） | 鋼板建込み固定アンカー完了時 | １回／１構造物 | 施工図との照合 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 材片の組合せ制度 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
鋼鈑巻立て工（現場溶接工） | 塗装前 | １回／１構造物 | 仮付け溶接前の開先面の清掃と乾燥状況・材片の組合せ状況 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 仮付け溶接の寸法・外観状況 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 溶接完了時 | １回／１構造物 | 溶接部の外観検査 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
鋼鈑巻立て工（現場塗装工） | 塗装前 | １回／１構造物 | 鋼板面の素地調整状況 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
| 塗装完了時 | １回／１構造物 | 外観状況 |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 全景、施工状況がわかる代表部分について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
[5 empty] | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 設計対比表（段階確認）
設計対比表
工 種
種 別
実施日
測定項目等 |  |  |  | 測定項目等 |  |  |  | 測定項目等 |  |  |  | 略 図
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
材料名 | 規格 |  |  | 長さ | 設計数量 | 確認数量 | 差

## 状況写真（段階確認）
状況写真（工事施工状況の確認（段階確認））
工種 | 計測項目等 | 確認日 （実施日）
状況写真
全景
施工状況がわかる代表部分

## 施工管理証明書（建設副産物の適正処理状況の把握
施工管理証明（建設副産物の適正処理状況の把握）総括表
工事名 ：
確認項目 | 実施日 | 施工管理証明員 氏名 印 | 記 事

## チェックシート（建設副産物の適正処理状況の把握）
チェックシート（建設副産物の適正処理状況の把握） （期間： 年 月 日～ 年 月 日）
工事名： |  | 対象箇所： |  |  |  | 施工管理証明員 |  | 印
確認項目 | 時期 確認頻度 | 確認内容 | チェック内容 | [6 empty] | 備考
産業廃棄物管理票（マニュフェスト）による処理 | ・施工中適宜 | 産業廃棄物管理票（マニュフェスト）等により、適正に処理されていることを確認する。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント
リサイクルの実施状況 | ・建設資材の種類及び使用量により施工中適宜 | 受注者が作成した再生資源利用計画書によりリサイクルの実施状況を確認する。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 種類ごとに、建設資材の規格、使用量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
リサイクルの実施状況 | ・建設副産物の種類及び発生量により施工中適宜 | 受注者が作成した再生資源利用促進計画書によりリサイクルの実施状況を確認する。 | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 種類ごとに、建設副産物の処理状況、発生量等について各１枚程度写真撮影し状況写真として整理する
確認箇所
コメント
|  |  | 日付・チェック | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
確認箇所
コメント

## 状況写真（建設副産物の適正処理状況の把握）
状況写真（建設副産物の適正処理状況の把握）
種別 | 確認項目 | 確認日 （実施日）
状況写真
全景
処理状況がわかる代表部分